**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальных программ Александровского**

**муниципального округа по итогам первого полугодия 2022 г.**

Сводный отчет о ходе реализации и муниципальных программ Александровского муниципального округа по итогам первого полугодия 2022 г. подготовлен отделом экономического развития администрации Александровского муниципального округа в рамках исполнения пунктов 7.5-7.7 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Александровского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Александровского муниципального района от 16.08.2019 г. № 377 (далее – Порядок), на основании полученных итогов мониторингов, подготовленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Александровского муниципального округа, утвержденным постановлением администрации Александровского муниципального округа от 26.07.2021 г. № 223 (в ред. постановлений от 31.08.2021 г. № 410 и от 26.10.2021 г. № 699), в 2022 г. осуществляется реализация 16 муниципальных программ.

Таблица 1

**Перечень муниципальных программ**

**Александровского муниципального округа**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  муниципальной программы | Реквизиты постановления, которым утверждена муниципальная программа |
| 1 | Развитие системы образования Александровского муниципального округа | № 545  от 21.10.2019 г. |
| 2 | Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа | № 540  от 21.10.2019 г. |
| 3 | Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе | № 652  от 12.11.2019 г. |
| 4 | Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа | № 524  от 15.10.2019 г. |
| 5 | Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе | № 518  от 14.10.2019 г. |
| 6 | Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа | № 599  от 29.10.2019 г. |
| 7 | Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа | № 598  от 29.10.2019 г. |
| 8 | Управление коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа | № 633  от 08.11.2019 г. |
| 9 | Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе | № 103  от 11.03.2020 г. |
| 10 | Благоустройство территории Александровского муниципального округа | № 631  от 08.11.2019 г. |
| 11 | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа | № 594  от 28.10.2019 г. |
| 12 | Градостроительная деятельность в Александровском муниципальном округе | № 628  от 08.11.2019 г. |
| 13 | Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе | № 653  от 12.11.2019 г. |
| 14 | Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа | № 630  от 08.11.2019 г. |
| 15 | Реформирование и развитие муниципальной службы в администрации Александровского муниципального округа | № 533  от 17.10.2019 г. |
| 16 | Формирование комфортной городской среды в Александровском муниципальном округе | № 51  от 25.01.2022 г. |

Согласно положениям пункта 7.6 Порядка оценка выполнения целевых показателей муниципальных программ проводится в соответствии с Методикой проведения оценки выполнения целевых показателей (приложение 5 к Порядку).

Таблица 2

**Анализ достижения целевых показателей, предусмотренных муниципальными программами**

**Александровского муниципального округа, по итогам первого полугодия 2022 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевой показатель | Единицы измерения | Плановое значение показателя  на 2022 г. | Фактическое исполнение показателя на  01.07.2022 г. | %  исполнения | Оценка выполнения целевого показателя,  % | Пояснения |
| **1** | **Муниципальная программа «Развитие системы образования Александровского муниципального округа»** | | | | | | |
|  | *подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования Александровского муниципального округа»* | | | | | | |
| 1.1 | Доля детей, охваченных дошкольным образованием до 87% от числа детей в возрасте от 1 до 7 лет | % | 87 | 87 | 100 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.2 | Доля муниципальных организаций дошкольного образования Александровского муниципального округа, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.3 | Доля муниципальных организаций дошкольного образования Александровского муниципального округа, реализующих программы дошкольного образования, которые соответствуют ФГОС | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.4 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых внедрена система оценки качества дошкольного образования на основе оценки эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.5 | Доля услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в дошкольные образовательные организации в электронной форме | % | 50 | 62 | 100 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.6 | Доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.7 | Доля уровня адресности обеспечения социальной помощью и поддержкой отдельных категорий граждан | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *подпрограмма «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования Александровского муниципального округа»* | | | | | | |
| 1.8 | Доля общеобразовательных школ Александровского муниципального округа внедривших информационный портал «Электронная пермская образовательная система» («ЭПОС») | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.9 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | % | 90 | 90 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.10 | Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании | % | 98 | 96,5 | 98,5 | 98,5 | 3 ученика не получили аттестаты (не сдали математику) МБОУ «СОШ п. Яйва» (1), МБОУ «СОШ №6» (1), МБОУ «БСОШ №1» (1) |
| 1.11 | Доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.12 | Доля уровня адресности обеспечения социальной помощью и поддержкой отдельных категорий граждан | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.13 | Доля муниципальных организаций общего образования Александровского муниципального округа, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *подпрограмма «Развитие системы воспитания и дополнительного образования Александровского муниципального округа»* | | | | | | |
| 1.14 | Удельный вес численности детей, вовлеченных в реализуемые структурным подразделением, курирующим сферу образования администрации Александровского муниципального района, проекты и программы, в общем количестве детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 10 | 12 | 120,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.15 | Доля детей, обучающихся по современным программам дополнительного образования, соответствующим приоритетным направлениям (исследовательская, проектно-конструкторская, творческая деятельность и др.) | % | 20 | 21 | 105,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.16 | Доля детей, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общего количества участников) | % | 30 | 37 | 123,3 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.17 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 40 | 73 | 182,5 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.18 | Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в общей численности несовершеннолетних в Александровском муниципальном округе не более | % | 2,61 | 2,7 | 103,4 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.19 | Увеличение доли детей в возрасте от 14 до 17 лет, посещающих муниципальные учреждения дополнительного образования детей, от общего числа посещающих учреждения дополнительного образования детей | % | 20 | 20 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.20 | доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.21 | доля уровня адресности обеспечения социальной помощью и поддержкой отдельных категорий граждан | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.22 | доля муниципальных организаций дополнительного образования Александровского муниципального округа, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.23 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет | % | 78 | 78 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие системы образования Александровского муниципального округа» и прочие мероприятия в области образования»* | | | | | | |
| 1.24 | Публикации по мероприятиям Программы в средствах массовой информации | количество публикаций | 15 | 16 | 106,7 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.25 | Доля образовательных учреждений округа, включенных в единый образовательный портал системы образования Александровского муниципального округа | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.26 | Количество услуг, оказываемых структурным подразделением, курирующим сферу образования администрации Александровского муниципального округа в электронной форме | ед. | 2 | 2 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Александровского муниципального округа в каникулярный период»* | | | | | | |
| 1.27 | Доля детей, охваченных различными формами оздоровления, отдыха и занятости | % | 50 | 22,7 | 45,4, | 45,4 | На 01.07.2022 оздоровительная компания не закончена. |
| 1.28 | Доля детей, в возрасте от 7 до 17 лет, оздоровленных в загородных и санаторно-оздоровительных лагерях | % | 3 | 2,3 | 76,7 | 76,7 | На 01.07.2021 оздоровительная компания не закончена. |
| 1.29 | Доля детей, в возрасте от 7 до 17 лет, оздоровленных и направленных на отдых в лагеря с дневным пребыванием, в лагеря труда и отдыха, в стационарные палаточные лагеря, в туристические походы, досуговые площадки | % | 50 | 20,1 | 40,2 | 40,2 | На 01.07.2022 оздоровительная компания не закончена. |
| 1.30 | Доля детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, не менее 100% от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав | % | 100 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | На 01.07.2022 оздоровительная компания не закончена. |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 93,1%* | | | | | | |
| **2** | **Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа»** | | | | | | |
| 2.1 | Уровень предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки | % | 100 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Достижение целевого показателя ожидается к концу года. |
| 2.2 | Уровень адресности обеспечение социальной помощью и поддержки отдельных категорий граждан | % | 100 | 100 | 100 | 100,0 | показатель выполнен |
| 2.3 | Количество работников муниципальных бюджетных учреждений Александровского муниципального района, обеспеченных путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление | кол-во путевок | 11 | 11 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 2.4 | Количество молодых семей, улучивших свои жилищные условия | семей | 2 | 2 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 2.5 | Общая площадь жилья, приобретенного (построенного) в рамках реализации Программы «Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном округе» | кв.м | 144 | 118,7 | 82,4 | 82,4 | В настоящее время выдано 2 свидетельства на получение социальной выплаты молодым семьям, срок реализации которых до конца 2022 года. Целевой показатель планируется выполнить за счет приобретения жилья в соответствии с указанными свидетельствами |
| 2.6 | Количество квартир, приобретенных и предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на основании договоров найма муниципального специализированного жилья | количество квартир | 4 | 1 | 25,0 | 25,0 | В настоящее время завершены закупки по приобретению 3 жилых помещений, оплата по которым будет произведена во 2 полугодии 2022 г. |
| 2.7 | Количество граждан, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия, | чел. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | Данное мероприятие не запланировано на 2022 год |
| 2.8 | Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв.м | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | Данное мероприятие не запланировано на 2022 год |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 76,2%* | | | | | | |
| **3** | **Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе»** | | | | | | |
|  | *подпрограмма «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе»* | | | | | | |
| 3.1 | Количество посещений библиотек | посещений | 179830 | 70 510 | 39,2 | 39,2 |  |
| 3.2 | Количество книговыдач в библиотеках | ед. | 330 450 | 150 849 | 45,6 | 45,6 |  |
| 3.3 | Количество записей в сводном электронном каталоге | ед. | 22 800 | 26 932 | 118,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 3.4 | Число зданий, требующих капитального ремонта, из общего числа зданий | ед. | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ремонт МБУ Всеволодо-Вильвенского городского поселения «Центр культуры, спорта, туризма, молодежной политики и военно-патриотического воспитания «Химик» клуб «Горняк» п. Карьер Известняк во 2 полугодии 2022 г. здание Александровского краеведческого музея требует капитального ремонта. ПСД нет. |
| 3.5 | Количество участников клубных формирований самодеятельного народного творчества | ед. | 1 050 | 1406 | 133,9 | 100,0 | показатель выполнен |
| 3.6 | Количество мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями | ед. | 1 430 | 552 | 38,6 | 38,6 | Указ губернатора Пермского края от 20.08.2020 № 121 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае»  (ограничения по наполняемости зала) до 31 мая 2022 г. |
| 3.7 | Количество выставок в музейных учреждениях | ед. | 25 | 13 | 52,0 | 52,0 |  |
| 3.8 | Количество посещений музейных учреждений | ед. | 6 270 | 3 487 | 55,6 | 55,6 |  |
| 3.9 | Количество посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа (национальный проект «Культура») | тыс. чел. | 243,81 | 88,61 | 36,3 | 36,3 | Указ губернатора Пермского края от 20.08.2020 № 121 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае»  (ограничения по наполняемости зала) до 31 мая 2022 г. |
| 3.10 | Количество учреждений культуры, включенных в программу «Пушкинская карта» | ед. | 2 | 1 | 50,0 | 50,0 | Подключение к программе «Пушкинская карта» кинозала «Победа» запланировано на 2 полугодие 2022 года. |
| 3.11 | Количество молодых людей получивших Пушкинскую карту от общего количества людей в возрасте от 14 до 22 лет | чел. | 1227 | 345 | 28,1 | 28,1 | Информация только по учащимся школ АМО возраст с 14 до 18 лет. Информации с 19 до 22 лет о получивших карту - нет. |
| 3.12 | Количество мероприятий в социальных кинозалах | ед. | 70 | 0 | 0,0 | 0,0 | Открытие социального кинозала в ДК «Энергетик» запланировано на сентябрь 2022 |
| 3.13 | Посещаемость социальных кинозалов | чел. | 1050 | 0 | 0,0 | 0,0 | Открытие социального кинозала в ДК «Энергетик» запланировано на сентябрь 2022 |
|  | *подпрограмма «Развитие молодежной политики в Александровском муниципальном округе»* | | | | | | |
| 3.14 | Увеличение количества детей и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, задействованной в муниципальных мероприятиях и акциях патриотической и добровольческой направленности, спортивных и творческих мероприятиях, в общественных детско-юношеских и молодежных объединениях, до 14,5% от общего числа – (6234 чел. 2020 г.) | чел.% | 839  (12,5%) | 652  (10,5%) | 77,7 | 77,7 | Указ губернатора Пермского края от 20.08.2020 № 121 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае», (ограничения на количество участников) до 31 мая 2022 г. |
| 3.15 | Увеличение количества участников волонтерского движения до 50 человек | чел. | 50 | 52 | 104,0 | 100,0 | Волонтеры детской организации «Фотон» (25), молодежного объединения «Ковчег» (15),  Клуб «Визит» (12) |
| 3.16 | Увеличение числа молодежи муниципального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения Юнармия до 180 человек. | чел. | 120 | 174 | 145,0 | 100,0 | Открытие классов Юнармии во всех образовательных учреждениях округа |
| 3.17 | Увеличение доли участников и призеров областных, всероссийских, международных конкурсов до 3% от общего числа детей молодежи (от 14-17 лет – 1265 чел. 2020 г.) | чел. | 40 | 30 | 75,0 | 75,0 |  |
| 3.18 | Снижение показателя числа молодежи, состоящей на учете в образовательных организациях муниципалитета, КДН и ЗП при администрации Александровского муниципального на 1% ежегодно от показателей на 01.01.2019 года (126 чел.) | чел. | 123 | 86 | 69,9 | 69,9 | Дети из группы риска (школы) и дети СОП КДН и ЗП(14-17 лет) |
| 3.19 | Увеличение количества жителей АМО, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность в рамках реализации регионального проекта «Социальная активность (Пермский край)» до 4400 чел. | тыс. чел. | 4,4 | 3,2 | 72,7 | 72,7 |  |
|  | *подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта в Александровском муниципальном округе»* | | | | | | |
| 3.20 | Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района в возрасте 3-79 лет | % | 50,4 | 49,6 | 98,4 | 98,4 | Указ губернатора Пермского края от 20.08.2020 № 121 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае».  (ограничения на проведение мероприятий, ограничения на количество участников) до 31 мая 2022 г. |
| 3.21 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 36,4 | 44,0 | 103,3 | 100,0 | показатель выполнен |
| 3.22 | Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры | % | 80 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | Результат будет откорректирован по итогам года |
| 3.23 | Доля учащихся и студентов Александровского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов образовательных учреждений района | % | 69,2 | 69,2 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 3.24 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в обющей численности данной категории населения | % | 17 | 5,5 | 32,4 | 32,4 | Указ губернатора Пермского края от 20.08.2020 № 121 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае» (в редакции Указов губернатора Пермского края от 22.01.2021 № 8, (ограничения на проведение мероприятий, на количество участников) до 31 мая 2022 г. |
| 3.25 | Количество проведенных спортивных мероприятий | ед. | 45 | 49 | 108,9 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *подпрограмма «Развитие туризма в Александровском муниципальном округе»* | | | | | | |
| 3.26 | Объем въездного и внутреннего туристического потока в муниципальном округе | чел. | 8000 | 4055 | 50,7 | 50,7 |  |
| 3.27 | Количество проведенных мероприятий, способствующих формированию системы по реализации туристического продукта муниципального округа | ед. | 10 | 6 | 60,0 | 60,0 |  |
|  | *подпрограмма «Обеспечение сохранности, благоустройства и ремонта памятников Великой Отечественной войны, воинских захоронений в Александровском муниципальном округе»* | | | | | | |
| 3.28 | Доля памятников Великой Отечественной войны, воинских захоронений, расположенных на территории Александровского муниципального округа, находящихся в надлежащем состоянии | % | 55 | 66,6 | 121,0 | 100,0 | Во 2 полугодии 2022 года будет отремонтирован Памятник Яйвинцам, погибшим в годы ВОВ (Пермский край, г.Александровск, п.Карьер Известняк) по проекту «Дань Памяти – второй этап» на средства пожертвования ООО «ЛУКОЙЛ –ПЕРМЬ» |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 60,98%* | | | | | | |
| **4** | **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа»** | | | | | | |
|  | *подпрограмма «Участие в профилактике правонарушений в Александровском муниципальном округе»* | | | | | | |
| 4.1 | Уровень преступности на 10 тыс. населения | ед. | не более 190,0 | 80,6 | условие выполнено | 100,0 | показатель выполнен |
| 4.2 | Доля преступлений в общественных местах | % | не более 28,2 | 20,0 | условие выполнено | 100,0 | показатель выполнен |
| 4.3 | Количество преступлений, совершённых несовершеннолетними | ед. | не более 26 | 3 | условие выполнено | 100,0 | показатель выполнен |
| 4.4 | Количество погибших в результате ЧС, происшествий на водных объектах | чел. | не более 4 | 0 | условие выполнено | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Александровского муниципального округа»* | | | | | | |
| 4.5 | Количество пожаров | ед. | не более 78 | 16 | условие выполнено | 100,0 | показатель выполнен |
| 4.6 | Количество погибших на пожарах | чел. | не более 7 | 1 | условие выполнено | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *подпрограмма «Участие в противодействии терроризму и развитии межнациональных отношений в Александровском муниципальном округе»* | | | | | | |
| 4.7 | Количество проведенных мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | ед. | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | к концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 85,7%* | | | | | | |
| **5** | **Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка**  **в Александровском муниципальном округе»** | | | | | | |
|  | *подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе»* | | | | | | |
| 5.1 | Количество бизнес-проектов субъектов МСП, сельскохозяйственных товаропроизводителей, на реализацию которых предоставлена финансовая поддержка из местного и (или) иных бюджетов | ед. | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 | требуется корректировка целевого показателя |
| 5.2 | Создание рабочих мест СМСП, получивших финансовую поддержку в рамках мероприятий программы | ед. | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 | требуется корректировка целевого показателя |
| 5.3 | Количество проведённых мероприятий, направленных на формирование положительного образа предпринимательства | ед. | 5 | 1 | 20,0 | 20,0 | к концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя |
| 5.4 | Количество проведённых мероприятий, направленных на повышение уровня правовой грамотности участников потребительского рынка | ед. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | Данное мероприятие не запланировано на 2022 год |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 6,7%* | | | | | | |
| **6** | **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа»** | | | | | | |
| 6.1 | Доля объектов имущества казны округа, в отношении которых проведен государственный кадастровый учет | % | 90 | 75 | 83,34 | 83,34 | Исполнение данного показателя ожидается по окончании текущего года |
| 6.2 | Максимальный объем поступлений арендной платы за пользование объектами муниципальной казны округа | % | 96 | 43 | 44,8 | 44,8 | Исполнение данного показателя ожидается по окончании текущего года |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 64,1%* | | | | | | |
| **7** | **Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа»** | | | | | | |
| 7.1 | Доля вовлечения земельных участков в оборот путем предоставления их по обращениям заявителей | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 7.2 | Проведение комплексных кадастровых работ | квартал | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | Проведение комплексных кадастровых работ в 2022 году не запланировано |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 100,0%* | | | | | | |
| **8** | **Муниципальная программа «Управление коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа»** | | | | | | |
| 8.1 | Разработанные схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населенных пунктов АМО | шт. | 2 | 1 | 50,0 | 50,0 | В стадии разработки, утверждение бюджетом округа увеличения стоимости работ |
| 8.2 | Приобретение коммунальной техники | шт. | 1 | 1 | 100,0 | 0,0 | показатель выполнен |
| 8.3 | Разработанная проектно-сметная документация на строительство двух блочно-модульных газовых котельных в п.Карьер-Известняк | шт. | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | В стадии разработки |
| 8.4 | Разработанная проектно-сметная документация на строительство двух блочно-модульных газовых котельных в г. Александровск | шт. | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | В стадии разработки |
| 8.5 | Ремонт жилых и нежилых помещений | кв. | 14 | 14 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 8.6 | Создание мест (площадь) накопления твердых коммунальных отходов | шт. | 6 | 0 | 0,0 | 0,0 | Подготовка к проведению конкурсных процедур |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 25,0%* | | | | | | |
| **9** | **Муниципальная программа «Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе»** | | | | | | |
| 9.1 | Площадь переселяемых помещений | кв.м | 672,29 | 590,79 | 87,9 | 87,9 | По состоянию на 01.07.2022 г. заключено 14 договоров об изъятии жилых помещений путем выплаты возмещения из 15 запланированных, расселено 590,79 кв.м. аварийного жилья (по обеспечению мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в целях реализации мероприятий федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»). Исполнение показателя в полном объеме ожидается к концу 2022 года. |
| 9.2 | Количество переселяемых граждан | чел. | 48 | 42 | 87,5 | 87,5 | По состоянию на 01.07.2022 г. заключено 14 договоров об изъятии жилых помещений путем выплаты возмещения из 15 и переселено 42 гражданина (по обеспечению мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в целях реализации мероприятий федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживанию жилищного фонда») Исполнение показателя в полном объеме ожидается к концу 2022 года. |
| 9.3 | Площадь переселяемых помещений | кв.м. | 164,52 | 115,5 | 70,2 | 70,2 | По состоянию на 01.07.2022 г. заключено 3 муниципальных контракта для переселения граждан из помещений площадью 115,5 кв.м. (по обеспечению мероприятий по приобретению в муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений, расположенных на территории Александровского муниципального округа). Исполнение показателя в полном объеме ожидается к концу 2022 года. |
| 9.4 | Количество расселяемых помещений | ед. | 4 | 3 | 75,0 | 75,0 | По состоянию на 01.07.2022 г. заключено 3 муниципальных контракта на приобретение 3-х жилых помещений из 4-х запланированных (по обеспечению мероприятий по приобретению в муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений, расположенных на территории Александровского муниципального округа). Исполнение показателя в полном объеме ожидается к концу 2022 года. |
| 9.5 | Общая площадь расселенного жилищного фонда | кв.м. | 1904,6 | 616,8 | 32,4 | 32,4 | По состоянию на 01.07.2022г. заключено 16 муниципальных контракта из 17-ти запланированных для переселения граждан из помещений площадью 616,8 кв.м. (по обеспечению мероприятий по расселению жилищного фонда на территории Александровского муниципального округа, признанного аварийным после 1 января 2017 г., в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций). Исполнение показателя в полном объеме ожидается к концу 2022 года. |
| 9.6 | Количество расселенных многоквартирных домов | ед. | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | По состоянию на 01.07.2022г. заключено 16 муниципальных контракта из 17-ти запланированных для переселения 3-х запланированных (по обеспечению мероприятий по расселению жилищного фонда на территории Александровского муниципального округа, признанного аварийным после 1 января 2017 г., в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций). Исполнение показателя в полном объеме ожидается к концу 2022 года. |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 58,8%* | | | | | | |
| **10** | **Муниципальная программа «Благоустройство территории Александровского муниципального округа»** | | | | | | |
| 10.1 | Формирование комфортной городской среды | мероприятий | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | Данное мероприятие не запланировано на 2022 год |
| 10.2 | Комплексное развитие сельских территорий | мероприятий | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 | Установлены светильники в количестве 8 шт. в п. Лытвенский |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 100,0%* | | | | | | |
| **11** | **Муниципальная программа**  **«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа»** | | | | | | |
| 11.1 | Протяженность отремонтированных дорог | км | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Работы по ремонту дорог на территории Александровского муниципального округа ведутся, срок выполнения работ до 30.09.2022 г. |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 0,0%* | | | | | | |
| **12** | **Муниципальная программа «Градостроительная деятельность в Александровском муниципальном округе»** | | | | | | |
| 12.1 | Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры | ед. | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | находится в разработке, срок исполнения декабрь 2022 г. |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 0,0%* | | | | | | |
| **13** | **Муниципальная программа «Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе»** | | | | | | |
| 13.1 | Количество построенных (реконструируемых) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с санитарными нормами и правилами | шт. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | Данное мероприятие не запланировано на 2022 год |
| 13.2 | Уменьшение количества несанкционированных свалок на территории муниципального округа | шт. | 10 | 14 | 140 | 100,0 | показатель выполнен |
| 13.3 | Охват населения в экологическом образовании и просвещении | %. | 52,0 | 52,0 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 13.4 | Количество публикаций о состоянии охраны окружающей среды | шт. | 5 | 5 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 13.5 | Площадь городских лесов, охваченных охраной, защитой, воспроизводством | га | 590,0 | 590,0 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 100,0%* | | | | | | |
| **14** | **Муниципальная программа «Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа»** | | | | | | |
| 14.1 | Организованные перевозки по муниципальным маршрутам | маршрут | 8 | 11 | 137,5 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 100,0%* | | | | | | |
| **15** | **Муниципальная программа «Реформирование и развитие муниципальной службы**  **в администрации Александровского муниципального округа»** | | | | | | |
| 15.1 | Численность муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах профессиональной переподготовки, повышения квалификации | чел. | 3 | 12 | 400,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 100,0%* | | | | | | |
| **16** | **Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в Александровском муниципальном округе»** | | | | | | |
| 16.1 | Увеличение доли дворовых территорий многоквартирных домов округа, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов округа | % | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | В данный момент работы в рамках муниципальной программы находятся в стадии реализации. В соответствии с заключенными муниципальными контрактами сроки завершения работ установлены в 3 квартале 2022 г. |
| 16.2 | Увеличение доли общественных территорий (скверов, парков, площадей) округа, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества наиболее посещаемых общественных территорий округа | % | 5 | 0 | 0,0 | 0,0 | В данный момент работы в рамках муниципальной программы находятся в стадии реализации. В соответствии с заключенными муниципальными контрактами сроки завершения работ установлены в 3 квартале 2022 г. |
| 16.3 | Увеличение доли проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием и трудовым участием граждан, заинтересованных лиц | % | 0,3 | 0 | 0,0 | 0,0 | В данный момент работы в рамках муниципальной программы находятся в стадии реализации. В соответствии с заключенными муниципальными контрактами сроки завершения работ установлены в 3 квартале 2022 г. |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 0,0%* | | | | | | |

Таблица 3

**Уровень достижения целевых показателей,**

**предусмотренных муниципальными программами**

**Александровского муниципального округа, по итогам 1 полугодия 2022 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы | Количество показателей муниципальной программы | Количество выполненных показателей | % выполненных показателей |
| 1 | Развитие системы образования Александровского муниципального округа | 30 | 25 | 93,1 |
| 2 | Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа | 6 | 3 | 76,2 |
| 3 | Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе | 28 | 8 | 60,98 |
| 4 | Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа | 7 | 6 | 85,7 |
| 5 | Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе | 3 | 0 | 6,7 |
| 6 | Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа | 2 | 0 | 64,1 |
| 7 | Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа | 1 | 1 | 100,0 |
| 8 | Управление коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа | 6 | 1 | 25,0 |
| 9 | Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе | 6 | 0 | 58,8 |
| 10 | Благоустройство территории Александровского муниципального округа | 1 | 1 | 100,0 |
| 11 | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа | 1 | 0 | 0,0 |
| 12 | Градостроительная деятельность в Александровском муниципальном округе | 1 | 0 | 0,0 |
| 13 | Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе | 4 | 4 | 100,0 |
| 14 | Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа | 1 | 1 | 100,0 |
| 15 | Реформирование и развитие муниципальной службы в администрации Александровского муниципального округа | 1 | 1 | 100,0 |
| 16 | Формирование комфортной городской среды в Александровском муниципальном округе | 3 | 0 | 0,0 |
|  | Итого | 101 | 51 | 50,5 |

Отмечается невысокий уровень исполнения целевых показателей муниципальных программ – 50,5%.

Лучшие результаты в выполнении целевых показателей достигнуты по 7 муниципальным программам:

- «Развитие системы образования Александровского муниципального округа» - 93,1%;

- «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа» - 85,7%;

- «Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа» – 100%;

- «Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе» - 100%;

- «Реформирование и развитие муниципальной службы в администрации Александровского муниципального округа» - 100%;

- «Благоустройство территории Александровского муниципального округа» - 100%;

- «Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа» - 100%

Наиболее низкий уровень выполнения целевых показателей (0,0%) отмечается по следующим муниципальным программам:

- «Градостроительная деятельность в Александровском муниципальном округе»

- «Формирование комфортной городской среды в Александровском муниципальном округе»;

- «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа»

Таблица 4

**Информация о результатах освоения финансовых средств,**

**направленных на реализацию муниципальных программ**

**Александровского муниципального округа, по итогам первого полугодия 2022 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | План  на 2022 г., тыс.руб. | Исполнено  за  1 полугодие 2022 г.,  тыс.руб. | Уровень выполнения  за  1 полугодие 2021 г. по отношению к годовому плану, % |
| **1** | **Развитие системы образования Александровского муниципального округа** | **всего** | **410 108,1** | **207 584,6** | **50,6** |
| федеральный бюджет | 23 965,2 | 13 348,7 | 55,7 |
| краевой бюджет | 290 781,3 | 150 447,6 | 51,7 |
| бюджет округа | 95 361,6 | 43 788,3 | 45,9 |
| 1.1 | подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования Александровского муниципального округа» | всего | 138 767,9 | 66 918,1 | 48,3 |
| краевой бюджет | 107 599,1 | 52 337,0 | 48,6 |
| бюджет округа | 31 168,8 | 14 584,1 | 46,8 |
| 1.2 | подпрограмма «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования Александровского муниципального округа» | всего | 232 469,5 | 120 971,8 | 52,0 |
| федеральный бюджет | 23 965,2 | 13 348,7 | 55,7 |
| краевой бюджет | 174 962,2 | 93 787,1 | 53,6 |
| бюджет округа | 33 542,1 | 13 836,0 | 41,2 |
| 1.3 | подпрограмма «Развитие системы воспитания и дополнительного образования Александровского муниципального округа» | всего | 31 028,1 | 15 936,4 | 51,4 |
| краевой бюджет | 1 752,2 | 1 576,2 | 89,9 |
| бюджет округа | 29 275,9 | 14 360,2 | 49,0 |
| 1.4 | подпрограмма «Обеспечение системы образования Александровского муниципального округа и прочие мероприятия в области системы образования» | всего | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - |
| бюджет округа | - | - | - |
| 1.5 | подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Александровского муниципального округа в каникулярный период» | всего | 7 842,6 | 3 758,3 | 47,9 |
| краевой бюджет | 6 467,8 | 2 747,3 | 42,5 |
| бюджет округа | 1 374,8 | 1 011,0 | 73,5 |
| **2** | **Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа** | **всего** | **20 168,39503** | **7 019,28151** | **35,0** |
| федеральный бюджет | 1 953,149 | 1 600,34788 | 82,0 |
| краевой бюджет | 9 911,49360 | 1 454,22761 | 15,0 |
| бюджет округа | 8 236,59243 | 3 892,96202 | 47,0 |
| внебюджетные источники | 67,160 | 71,744 | 107,0 |
| 2.1 | подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Александровского муниципального округа» | всего | 11 344,51143 | 5 179,68119 | 46,0 |
| федеральный бюджет | 1 251,036 | 1 251,036 | 100,0 |
| краевой бюджет | 2 198,275 | 167,200 | 8,0 |
| бюджет округа | 7 828,04043 | 3 689,70119 | 47,0 |
| 2.2 | подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном округе» | всего | 2 451,077 | 921,608 | 38,0 |
| федеральный бюджет | 702,113 | 349,31188 | 50,0 |
| краевой бюджет | 1 340,412 | 369,03529 | 27,0 |
| бюджет округа | 408,552 | 203,2608  3 | 50,0 |
| 2.3 | подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | всего | 6 372,8066 | 917,99232 | 14,0 |
| краевой бюджет | 6 372,8066 | 917,99232 | 14,0 |
| **3** | **Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе** | **всего** | **118 396,92** | **50 064,57** | **42,3** |
| краевой бюджет | 11 543,77 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 104 486,62 | 48 387,89 | 46,3 |
| внебюджетные источники | 2 366,53 | 1 676,68 | 70,9 |
| 3.1 | подпрограмма «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе» | всего | 79 917,09158 | 31 356,32808 | 39,3 |
| краевой бюджет | 11 543,7673 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 66 725,07428 | 29 917,82808 | 44,8 |
| внебюджетные источники | 1 648,250 | 1 438,500 | 87,3 |
| 3.2 | подпрограмма «Развитие молодежной политики в Александровском муниципальном округе» | всего | 142,0 | 73,234 | 51,6 |
| бюджет округа | 142,0 | 73,234 | 51,6 |
| 3.3 | подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта в Александровском муниципальном округе» | всего | 38 037,82347 | 18 635,01319 | 49,9 |
| краевой бюджет |  |  |  |
| бюджет округа | 37 619,54312 | 18 396,83284 | 48,9 |
| внебюджетные источники | 418,28035 | 238,18035 | 56,9 |
| 3.4 | подпрограмма «Развитие туризма в Александровском муниципальном округе» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5 | подпрограмма «Обеспечение сохранности, благоустройства и ремонта памятников Великой отечественной войны, воинских захоронений в Александровском муниципальном округе» | всего | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа |  |  |  |
| внебюджетные источники | 300,0 | 300,0 | 0,0 |
| **4** | **Обеспечение безопасности граждан в Александровском муниципальном округе** | **всего** | **8 417,93** | **3 656,36** | **43,44** |
| краевой бюджет | 1 124,60 | 599,3 | 53,29 |
| бюджет округа | 6 463,33 | 2 896,93 | 44,82 |
| федеральный бюджет | 830,0 | 160,13 | 19,29 |
| 4.1 | подпрограмма «Участие в профилактике правонарушений в Александровском муниципальном округе» | всего | 7 688,01 | 3 376,56 | 43,92 |
| краевой бюджет | 1 124,6 | 599,3 | 53,29 |
| бюджет округа | 5 733,41 | 2 617,13 | 45,65 |
| 4.2 | подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Александровского муниципального округа» | всего | 693,1 | 279,8 | 43,4 |
| бюджет округа | 693,1 | 279,8 | 43,4 |
| 4.3 | подпрограмма «Участие в противодействии терроризму и развитии межнациональных отношений в Александровском муниципальном округе» | всего | 36,82 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 36,82 | 0,0 | 0,0 |
| **5** | **Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе** | **всего** | **105,38606** | **20,58** | **19,53** |
| бюджет округа | 105,38606 | 20,58 | 19,53 |
| 5.1 | подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе» | всего | 105,38606 | 20,58 | 19,53 |
| бюджет округа | 105,38606 | 20,58 | 19,53 |
| **6** | **Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа** | **всего** | **9 791,85929** | **6 016,31798** | **61,0** |
| бюджет округа | 9 791,85929 | 6 016,31798 | 61,0 |
| 6.1 | подпрограмма «Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа» | всего | 9 791,85929 | 6 016,31798 | 61,0 |
| бюджет округа | 9 791,85929 | 6 016,31798 | 61,0 |
| **7** | **Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа** | **всего** | **1 432,81939** | **229,80139** | **16,0** |
| бюджет округа | 1 432,81939 | 229,80139 | 16,0 |
| 7.1 | подпрограмма «Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа» | всего | 1 432,81939 | 229,80139 | 16,0 |
| бюджет округа | 1 432,81939 | 229,80139 | 16,0 |
| **8** | **Управление коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа** | **всего** | **16 616,5** | **7 620,8** | **45,9** |
| краевой бюджет | 5 468,8 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 11 147,7 | 7 620,8 | 68,4 |
| **9** | **Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе** | **всего** | **236 439,01468** | **14 717,16494** | **6,2** |
| федеральный бюджет | 173 029,42514 | 5 914,23698 | 3,4 |
| краевой бюджет | 49 507,09304 | 5 500,08005 | 11,1 |
| бюджет округа | 13 902,49650 | 3 302,84791 | 23,8 |
| 9.1 | подпрограмма «Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе» | всего | 236 439,01468 | 14 717,16494 | 6,2 |
| федеральный бюджет | 173 029,42514 | 5 914,23698 | 3,4 |
| краевой бюджет | 49 507,09404 | 5 500,08005 | 11,1 |
| бюджет округа | 13 902,49650 | 3 302,84791 | 23,8 |
| **10** | **Благоустройство территории Александровского муниципального округа** | **всего** | **14 861,1** | **4 649,2** | **31,3** |
| краевой бюджет | 6,5 | 6,5 | 100,0 |
| бюджет округа | 14 730,9 | 4 519,0 | 30,7 |
| федеральный бюджет | 123,5 | 123,5 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 0,2 | 0,2 | 100,0 |
| **11** | **Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа** | **всего** | **126 695,0** | **24 410,1** | **19,27** |
| краевой бюджет | 80 193,5 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 46 501,5 | 24 410,1 | 52,5 |
| 11.1 | подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа» | всего | 126 695,0 | 24 410,1 | 19,27 |
| краевой бюджет | 80 193,5 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 46 501,5 | 24 410,1 | 52,5 |
| **12** | **Градостроительная деятельность в Александровском муниципальном округе** | **всего** | **4 105,47323** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет округа | 535,47323 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 3 570,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12.1 | подпрограмма «Градостроительная деятельность в Александровском муниципальном округе» | всего | 4 105,47323 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 535,47323 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 3 570,0 | 0,0 | 0,0 |
| **13** | **Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе** | **всего** | **1 224,0075** | **717,40578** | **58,6** |
| краевой бюджет | 266,2085 | 213,75 | 80,3 |
| бюджет округа | 957,799 | 503,65578 | 52,9 |
| 13.1 | подпрограмма «Организация ликвидации несанкционированных свалок территории Александровского муниципального округа» | всего | 792,8755 | 657,4091 | 82,9 |
| краевой бюджет | 242,87550 | 213,75 | 45,5 |
| бюджет округа | 550,0 | 443,6591 | 45,5 |
| 13.2 | подпрограмма «Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории Александровского муниципального округа» | всего | 145,132 | 59,99668 | 41,3 |
| краевой бюджет | 23,333 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 121,799 | 59,99668 | 49,3 |
| 13.3 | подпрограмма «Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах Александровского муниципального округа» | всего | 286,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 286,0 | 0,0 | 0,0 |
| **14** | **Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа** | **всего** | **9 509,97191** | **3 434,71386** | **36,12** |
| бюджет округа | 9 343,86391 | 3 413,15822 | 36,5 |
| краевой бюджет | 166,108 | 21,55564 | 12,98 |
| **15** | **Реформирование и развитие муниципальной службы в администрации Александровского муниципального округа** | **всего** | **200,0** | **63,617** | **31,81** |
| бюджет округа | 200,0 | 63,617 | 31,81 |
| **16** | **Формирование комфортной городской среды в Александровском муниципальном округе** | **всего** | **16 796,29** | **1 500,0** | **8,9** |
| бюджет округа | 4 289,63 | 1 500,0 | 34,9 |
| краевой бюджет | 3 712,09 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 8 794,57 | 0,0 | 0,0 |

На финансирование муниципальных программ Александровского муниципального округа в 2022 г. предусмотрено 994 868,76709 тыс.руб., из них:

- 208 695,844 14 тыс.руб. – средства федерального бюджета;

- 456 251,463 14 тыс.руб. – средства краевого бюджета;

- 327 487,56981 тыс.руб. – средства бюджета округа;

- 2 433,89 тыс.руб. – средства внебюджетных источников.

По итогам первого полугодия 2022 г. фактический объем финансирования муниципальных программ составил 331 704,51246 тыс.руб. или 33,34% по отношению к годовому плану, в том числе:

- 21 146,91486 тыс.руб. – средства федерального бюджета;

- 158 243,0133 тыс.руб. – средства краевого бюджета;

- 150 565,9603 тыс.руб. – средства бюджета округа;

- 1 748,624 тыс.руб. – средства внебюджетных источников.

Наибольший объем финансирования приходится на муниципальные программы: «Развитие системы образования Александровского муниципального округа» - 410 108,1 тыс.руб. или 41,2% от общего годового объема финансирования муниципальных программ, и «Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе» - 236 439,01468 тыс.руб. или 23,8% от общего годового объема финансирования муниципальных программ.

Реализация муниципальных программ Александровского муниципального округа осуществляется в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Все муниципальные программы целесообразны к дальнейшему финансированию и реализации во втором полугодии 2022 г.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям рекомендуется:

- своевременно вносить изменения в муниципальные программы, в том числе в целях приведения в соответствие с решением Думы Александровского муниципального округа о бюджете Александровского муниципального округа;

- при подготовке мониторинга реализации муниципальных программ информацию о финансировании согласовывать с финансовым управлением администрации Александровского муниципального округа;

- осуществлять постоянный контроль за выполнением (проведением) программных мероприятий;

- провести корректировку целевых показателей (при необходимости).

Начальник отдела экономики Демшина Е.Г.