- МОНИТОРИНГ

- реализации муниципальной программы

- «Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа»

по итогам за первое полугодие 2024 г.

| Ответственный исполнитель программы (Ф.И.О., должность) | Клюсова Надежда Викторовна - начальник отдела земельных отношений Управления имущественных и земельных отношений |
| --- | --- |

1. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу в текущем финансовом году.

| № п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу (дата, номер, заголовок к тексту) | Пояснения / причины внесения изменений в муниципальную программу |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

2. Оценка выполнения целевых показателей, причины невыполнения показателей.

| № п/п | Целевой показатель | Ед. изм. | Плановое значение показателя на 2024 год | Фактическое исполнение показателя на 01.07.2024 года | % исполнения | Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (причины отклонения, низкого уровня, прогнозная оценка выполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля вовлечения земельных участков в оборот путем предоставления их по обращениям заявителей | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.. | Доля поступления платежей от использования земли (арендная плата за землю и доходы от продажи земельных участков, платы за сервитут и перераспределение земельных участков) | % | 96 | 136 | 142 | Оплата задолженности по арендной плате МУП «Автотранс» |

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования |  |  |  | Причины не освоения бюджетных средств, прогнозная оценка освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Бюджет округа, тыс.руб. | 1570,44006 | 183,95937 | 12% | Проведение мероприятий запланировано на 2024 год, планируется освоение бюджетных средств до конца текущего года |
|  | Краевой бюджет, тыс.руб. | 440,99097 | 440,99097 | 100% |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс.руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс.руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого, тыс.руб. | 2011,43103 | 624,95034 | 31% |  |

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Мероприятия осуществляются в текущем режиме. Факторы, препятствующие исполнению муниципальной программы, отсутствуют.

5. Предложения по корректировке муниципальной программы. Отсутствуют

6. Прогнозная оценка реализации муниципальной программы.

Исполнение показателей программы ожидается по окончанию отчетного периода 2024 года.

Ответственный исполнитель:

Начальник отдела земельных отношений									Н.В. Клюсова