- МОНИТОРИНГ

- реализации муниципальной программы

- «Переселение жителей Александровского муниципального округа в целях создания условий для их комфортного проживания»

- (наименование муниципальной программы)

по итогам за первое полугодие 2024 года

| Ответственный исполнитель программы (Ф.И.О., должность) | Зуева Ольга Михайловна, начальник отдела по жилищным отношениям администрации Александровского муниципального округа |
| --- | --- |

1. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу в текущем финансовом году.

| № п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу (дата, номер, заголовок к тексту) | Пояснения / причины внесения изменений в муниципальную программу |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | - |

2. Оценка выполнения целевых показателей, причины невыполнения показателей.

| № п/п | Целевой показатель | Ед. изм. | Плановое значение показателя на 2024 год | Фактическое исполнение показателя на 01.07.2024 | % исполнения | Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (причины отклонения, низкого уровня, прогнозная оценка выполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Площадь расселяемых жилых помещений | кв.м. | 44,0 | 0,0 | 0 | По состоянию на 01.07.2024 г.: ### 1. Одна семья, состоящая из одиноко проживающего гражданина, не переселена по причине смерти переселяемого жителя (свидетельство о смерти серия III-ВГ № 870499, выдано 95900014 Отделом записи актов гражданского состояния администрации Александровского муниципального округа Пермского края 7 ноября 2022 г.), зарегистрированного по адресу: п. Камень, ул. Яйвинская, д. 10 (право собственности на жилое помещение надлежащим образом не зарегистрировано в Управлении Росреестра по Пермскому краю). ### Согласно статье 1154 Федерального закона от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)» (далее – Гражданский кодекс), наследство по истечению шести месяцев со дня открытия наследства было не принято дочерью умершего, так как принятие наследства возможно только в судебном порядке. - В связи с чем, вышеуказанное жилое помещение является выморочным имуществом (статья 1151 Гражданского кодекса) и администрация Александровского муниципального округа (далее – администрация) формирует пакет документов для подачи заявления нотариусу о выдаче свидетельства о праве на наследство по закону на выморочное имущество. - 2. Одна семья, состоящая из 4-х человек, зарегистрированных по адресу: ул. Комсомольская, д. 6, кв. 2, до настоящего времени не заключили соглашение о предоставлении социальной выплаты по причине несогласия одного из членов семьи на его заключение. Администрацией в целях достижения целевых показателей, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии от 01 января 2023 г. № 53-10.04-6 ведутся переговоры с переселяемыми жителями по урегулированию данной проблемы. Прорабатывается вопрос использования высвобожденных средств субсидии, возникших по причине невозможности ее использования, и направления в Министерство территориального развития Пермского края письма о наличии дополнительной потребности с уточняющим пакетом документов, указанных в пунктах 4.3.5-4.3.8, 4.22.1, 4.22.3 Порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятий по переселению жителей Пермского края в целях создания условий для их комфортного проживания, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 7 сентября 2022 г. № 771-п. Исполнение ожидается к концу 2024 года. (обеспечение мероприятий по переселению жителей из труднодоступного, отдаленного и малочисленного населенного пункта – п. Камень) |
| 2. | Количество переселяемых семей | ед. | 1 | 0 | 0 |  |

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования |  |  |  | Причины не освоения бюджетных средств, прогнозная оценка освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в Александровском муниципальном округе» | Бюджет округа, тыс. руб. | 428,72678 | 0,0 | 0,0 | Проведение мероприятий запланировано на 2024 год, освоение бюджетных средств планируется до конца текущего года. |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 2 475,48620 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 2 904,21298 | 0,0 | 0,0 |  |

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы: Мероприятия, осуществлялись в текущем режиме. Факторы, препятствующие исполнению муниципальной программы, отсутствуют.

5. Предложения по корректировке муниципальной программы: отсутствуют.

6. Прогнозная оценка реализации муниципальной программы: Исполнение показателей программы ожидается по окончании отчетного периода 2024 г.

Ответственный исполнитель:

Начальник отдела по жилищным отношениям

администрации Александровского муниципального округа		________________           	Зуева О.М.

(наименование должности)									(расшифровка подписи)