- МОНИТОРИНГ

- реализации муниципальной программы

- «Развитие культуры, спорта, туризма и молодежной политики

- в Александровском муниципальном округе

- (наименование муниципальной программы)

по итогам 1 полугодия 2024г.

| Ответственный исполнитель программы (Ф.И.О., должность) | Морозова Татьяна Борисовна, начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики |
| --- | --- |

1. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу в текущем финансовом году.

| № п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу (дата, номер, заголовок к тексту) | Пояснения / причины внесения изменений в муниципальную программу |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации Александровского муниципального округа от 20 июня 2024 года № 985 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Александровском муниципальном округе», утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального округа от 25 декабря 2023 г. № 2424 | Внесение дополнений и изменений: - В паспорте программы: в строках «Программы», «Показатели (индикаторы) муниципальной программы» и «Объемы и источники финансирования муниципальной программы»; - В раздел 2. «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы»; - В раздел 5. «Краткое описание основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм»; - В раздел 7. «Ресурсное обеспечение Программы»; - В раздел 8. «Основные меры правового регулирования муниципальной программы»; - В приложении 1 «Перечень подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Александровском муниципальном округе»; - В приложении 2 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы (подпрограмм) «Развитие культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Александровском муниципальном округе» ; - В приложении 3 «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Александровском муниципальном округе»; - В приложении 4 «Сводные финансовые затраты муниципальной программы «Развитие культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Александровском муниципальном округе»; - В подпрограмме «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе»: в паспорте подпрограммы в строках «Показатели (индикаторы) подпрограммы», «Объемы и источники финансирования подпрограммы» и «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»; - В раздел 3. «Прогноз конечных результатов реализации Подпрограммы»; - В раздел 4. «Перечень показателей (индикаторов) Подпрограммы»; - В раздел 5. «Описание мероприятий Подпрограммы»; - В раздел 6. «Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы»; - В приложении 1 «Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе»; - В подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в Александровском муниципальном округе»: в паспорте подпрограммы в строках «Показатели (индикаторы) подпрограммы», «Объемы и источники финансирования подпрограммы» и «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»; - В раздел 5. «Описание мероприятий Подпрограммы»; - В раздел 6. «Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы»; - В подпрограмме «Развитие туризма в Александровском муниципальном округе»: в паспорте подпрограммы в строках «Показатели (индикаторы) подпрограммы», «Объемы и источники финансирования подпрограммы» и «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»; - В раздел 4. «Перечень показателей (индикаторов) Подпрограммы»; - В подпрограмме «Развитие молодежной политики в Александровском муниципальном округе»: в паспорте подпрограммы в строках «Показатели (индикаторы) подпрограммы», «Объемы и источники финансирования подпрограммы» и «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»; - В разделе 1. «Характеристика текущего состояния сферы молодежной политики»; - В разделе 6. «Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы»; - В подпрограмме «Обеспечение сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Александровском муниципальном округе»: в паспорте подпрограммы в строках «Показатели (индикаторы) подпрограммы», «Объемы и источники финансирования подпрограммы» и «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»; - В раздел 6. «Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы». |

2. Оценка выполнения показателей (индикаторов), причины невыполнения показателей (индикаторов).

| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. изм. | Плановое значение показателя (индикатора) на 2024 год | Фактическое исполнение показателя (индикатора) на 01.07.2024 года | % исполнения | Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (индикатора) (причины отклонения, низкого уровня, прогнозная оценка выполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Число посещений культурных мероприятий (Исполнение Указа Президента о достижении национальных целей) | тыс. чел. | 551,04 | 194,45 | 35,29 | 1 мая демонстрацию не проводили, 9 мая отменили шествие бессмертного полка по всей России |
| 2 | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Пермском крае | % | 77,30 | 79,86 | 103,31 | Показатель выполнен |
| 3 | Обеспечение сохранности контингента обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования детей со специальным наименованием «детская школа искусств» | % | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| 4 | Количество зрителей социальных кинозалов | чел. | 3600 | 1311 | 36,42 | Результат будет откорректирован по итогам года |
| 5 | Доля муниципальных учреждений культуры, включенных в программу «Пушкинская карта», от общего количества официально зарегистрированных учреждений культуры | % | 100 | 75 | 75 | Планируется подключение МБУ ДО «ДШИ» во 2 полугодии 2024 года. Подключение МКУ «БМЦ» планируется после реорганизации во 2 полугодии 2024 года |
| 6 | Количество проданных билетов по Пушкинской карте на мероприятия | шт. | 1475 | 941 | 63,8 |  |
| 7 | Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 56,5 | 58,2 | 103 | Результат будет откорректирован по итогам года |
| 8 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | % | 45,7 | 53,63 | 117,35 | Результат будет откорректирован по итогам года |
| 9 | Количество спортивных мероприятий, проведенных на территории округа | ед. | 76 | 54 | 71,05 |  |
| 10 | Количество участников спортивных мероприятий, проведенных на территории округа | чел. | 3554 | 2507 | 70,54 |  |
| 11 | Число лиц размещенных в коллективных средствах размещения (КСР) | чел. | - 1 650 | 925 | 56,06 |  |
| 12 | Количество посетителей музеев Александровского муниципального округа | чел. | - 7 980 | 5 620 | 70,43 |  |
| 13 | Количество жителей АМО, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность в рамках реализации регионального проекта «Социальная активность (Пермский край)» | млн.чел. | 0,0044 | 0,0023 | 52,27 |  |
| 14 | Численность молодежи (от 14 до 35 лет), задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность | чел. | 12 978 | 12464 | 96,04 |  |
| 15 | Численность жителей округа в возрасте от 14 до 35 лет зарегистрированных в АИС «Молодежь России» | чел. | 292 | 240 | 82,19 |  |
| 16 | Доля памятников Великой Отечественной войны, воинских захоронений, расположенных на территории Александровского муниципального округа, находящихся в надлежащем состоянии, от общего количества памятников, воинских захоронений, расположенных на территории Александровского муниципального округа | % | 100 | 73,33 | 73,33 | Ремонт памятников участникам Великой Отечественной войны расположенных в п.Луньевка и с.Усть-Игум будет проведен во 2 полугодии 2024 года |

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования |  |  |  | Причины не освоения бюджетных средств, прогнозная оценка освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе» | Бюджет округа, тыс.руб. | 172585,07665 | 80202,53468 | 46,47 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс.руб. | 32 413,74849 | 3 875,45854 | 11,96 | Выполнение работ запланировано во 2 полугодии 2024 года |
|  | Федеральный бюджет, тыс.руб. | 3 161,09937 | 2 514,22437 | 79,54 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс.руб. | 7331,18033 | 326,68677 | 4,46 | Дополнительно поступили средства в учреждения культуры в сумме 442 300,00 рублей, в т.ч.: Спонсорская помощь от ООО «КЭСЭР» в МБУ «ГДК» 20 000,00 рублей на пошив костюмов; от ПАО «Уралкалий», от ПАО «ЮНИПРО», от АО «БСЗ» в МБУ «Химик» 422 300,00 рублей на приобретение вокальной радиосистемы, на ремонт тренажерного зала и для волонтерского движения на приобретение ткани для изготовления маскировочных сетей. Выполнение работ запланировано во 2 полугодии 2024 года |
|  | Итого, тыс.руб. | 215490,66254 | 86918,90436 | 40,34 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе» | Бюджет округа, тыс.руб. | 120 741,44179 | 56 237,62466 | 46,58 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс.руб. | 23 188,77871 | 3 561,95854 | 15,36 | Выполнение работ запланировано во 2 полугодии 2024 года |
|  | Федеральный бюджет, тыс.руб. | 3 161,09937 | 2 514,22437 | 79,54 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс.руб. | 1 416,08060 | 205,05177 | 14,48 | Дополнительно поступили средства в учреждения культуры в сумме 442 300,00 рублей, в т.ч.: Спонсорская помощь от ООО «КЭСЭР» в МБУ «ГДК» 20 000,00 рублей на пошив костюмов; от ПАО «Уралкалий», от ПАО «ЮНИПРО», от АО «БСЗ» в МБУ «Химик» 422 300,00 рублей на приобретение вокальной радиосистемы, на ремонт тренажерного зала и для волонтерского движения на приобретение ткани для изготовления маскировочных сетей. Выполнение работ запланировано во 2 полугодии 2024 года |
|  | Итого, тыс.руб. | 148 507,40057 | 62 518,85934 | 42,10 |  |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Александровском муниципальном округ» | Бюджет округа, тыс.руб. | 51668,83486 | 23830,51002 | 46,12 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс.руб. | 9 154,96978 | 270,00000 | 2,95 | Выполнение работ запланировано во 2 полугодии 2024 года |
|  | Федеральный бюджет, тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс.руб. | 5514,65743 | 121,6350 | 2,21 | Выполнение работ запланировано во 2 полугодии 2024 года |
|  | Итого, тыс.руб. | 66 338,46207 | 24 222,14502 | 36,51 |  |
| Подпрограмма «Развитие туризма в Александровском муниципальном округе» | Бюджет округа, тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Итого, тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Подпрограмма «Развитие молодежной политики в Александровском муниципальном округе» | Бюджет округа, тыс.руб. | 174,800 | 134,40 | 76,89 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс.руб. | 70,00 | 43,50 | 62,14 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Итого, тыс.руб. | 244,80 | 177,90 | 72,67 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Александровском муниципальном округе» | Бюджет округа, тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс.руб. | 400,00 | 0,00 | 0 | Ремонт памятников участникам Великой Отечественной войны расположенных в п.Луньевка и с.Усть-Игум будет проведен во 2 полугодии 2024 года. |
|  | Итого, тыс.руб. | 400,00 | 0,00 | 0 | Ремонт памятников участникам Великой Отечественной войны расположенных в п.Луньевка и с.Усть-Игум будет проведен во 2 полугодии 2024 года. |

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

5. Предложения по корректировке муниципальной программы.

Отсутствуют

6. Прогнозная оценка реализации муниципальной программы.

Целевые показатели программы в основном  будут выполнены.

Ответственный исполнитель:

Начальник отдела культуры, спорта,

туризма и молодежной политики                                                                                                                       Т.Б. Морозова

(наименование должности)										             (расшифровка подписи)