МОНИТОРИНГ 
реализации муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа»
по итогам 6 мес. 2026 г.

	Ответственный исполнитель:
(Ф.И.О., должность)
	Башков Андрей Витальевич, начальник отдела по территориальной безопасности, по ГО и ЧС 



1. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу в текущем финансовом году.

	№
п/п
	Реквизиты постановления о внесении изменений 
в муниципальную программу (дата, номер, заголовок к тексту)
	Пояснения / причины внесения изменений в муниципальную программу

	1
	Постановление администрации Александровского муниципального округа Пермского края № 82 от 30.01.2026 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа», утверждённую постановлением администрации Александровского муниципального округа от 23.12.2023 г. № 2428»
	Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации", в соответствии с постановлением администрации Александровского муниципального округа от 24 октября 2024 г. № 1727 "об утверждении Перечня муниципальных программ Александровского муниципального округа", от 12 июля 2023 г. № 898 " Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского муниципального округа".

	2
	Постановление администрации Александровского муниципального округа Пермского края № 586 от 05.05.2026 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа», утверждённую постановлением администрации Александровского муниципального округа от 23.12.2023 г. № 2428»
	Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации", в соответствии с постановлением администрации Александровского муниципального округа от 24 октября 2024 г. № 1727 "об утверждении Перечня муниципальных программ Александровского муниципального округа", от 12 июля 2023 г. № 898 " Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского муниципального округа". 

	3
	Постановление администрации Александровского муниципального округа Пермского края № 618 от 13.05.2026 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа», утверждённую постановлением администрации Александровского муниципального округа от 23.12.2023 г. № 2428»
	В части изменения названия мероприятия на основании положения о краевом слете – конкурсе отрядов юных инспекторов движения Пермского края «Вместе на страже безопасности».и



2. Оценка выполнения целевых показателей, причины невыполнения показателей.

	№
п/п
	Показатель (индикатор)
	Ед.изм.
	Плановое значение показателя 
на 2026 год
	Фактическое исполнение показателя на 01.07.2026 года
	% исполнения
	Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (причины отклонения, низкого уровня, прогнозная оценка выполнения)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма 1. «Создание условий для участия в охране общественного порядка и предупреждения чрезвычайных ситуаций в Александровском муниципальном округе»

	1.1.
	Количество совершенных преступлений
	ед.
	426
	146
	Выполнено
	К концу отчетного периода планируется не допущение роста планового значения показателя

	1.2.
	Доля преступлений в общественных местах
	%
	34,0
	29,4
	Выполнено
	Требуется корректировка целевого показателя

	1.3.
	Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними
	ед.
	5
	2
	Выполнено
	Требуется корректировка целевого показателя

	1.4.
	Количество погибших в результате ЧС, происшествий на водных объектах
	чел.
	3
	0
	Выполнено
	К концу отчетного периода планируется не допущение роста планового значения показателя

	Подпрограмма 2. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Александровского муниципального округа»

	2.1.
	Количество пожаров
	ед.
	45
	10
	Выполнено
	К концу отчетного периода планируется не допущение роста планового значения показателя

	2.2.
	Количество погибших на пожарах
	чел.
	5
	0
	Выполнено
	К концу отчетного периода планируется не допущение роста планового значения показателя

	Подпрограмма 3. «Участие в противодействии терроризму, экстремизму и развитии межнациональных отношений
в Александровском муниципальном округе»

	3.1.
	Доля преступлений террористического и экстремистского характера, совершенных на территории округа
	%
	0
	0
	100
	К концу отчетного периода планируется не допущение роста планового значения показателя

	3.2.
	Доля граждан, не испытывающих негативного отношения к представителям других национальностей
	%
	69
	91,7
	132,8 
	К концу отчетного периода планируется перевыполнение планового значения показателя. 

	3.3.
	Количество совершенных преступлений террористической направленности на территории Пермского края
	ед.
	0
	0
	100
	К концу отчетного периода планируется не допущение роста планового значения показателя

	3.4.
	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Пермском крае (по данным социологических исследований)
	%
	50
	91,7
	183,4
	К концу отчетного периода планируется перевыполнение планового значения показателя

	3.5.
	Оценка населением Пермского края вероятности проведения террористических актов в месте проживания (по данным социологических исследований, результаты которых ежегодно поступают в Министерство территориальной безопасности Пермского края)
	%
	2,7
	0
	0 
	К концу отчетного периода планируется достижеие планового значения показателя

	3.6.
	Количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности, подготовленных администрацией Александровского муниципального округа
	ед.
	15
	3 
	20
	К концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя

	3.7.
	Количество мероприятий (встреч, круглых столов, форумов, сборов, лекций и т.п.), проведенных с представителями молодежи (в том числе учащейся и трудящейся), общественных объединений, конфессий, диаспор, иностранных трудящихся и обучающихся с целью пропаганды недопустимости межнациональных и межконфессиональных конфликтов, деструктивной деятельности псевдорелигиозных сект, распространения террористической идеологии и экстремистских учений, призывающих к насильственным действиям
	ед.
	4
	2
	50
	К концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя

	3.8.
	Доля безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 14 до 35 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в ГКУ ЦЗН ПК ТО по Александровскому муниципальному округу
	%
	15,1
	19
	Не выполнено 
	Требуется корректировка целевого показателя

	Подпрограмма 4. «Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Александровского муниципального округа»

	4.1.
	Количество отловленных безнадзорных животных
	ед.
	75
	22
	29,33
	К концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя.

	Подпрограмма 5. «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и повышению уровня защиты населения и территории Александровского муниципального округа»

	5.1.
	Количество проверок (запусков) узлов оповещения населения
	ед.
	2
	1
	50
	К концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя.

	5.2.
	Количество, проведенных мероприятий по дератизации, дезинфекции и дезинсекции защитных сооружений ГО
	ед.
	12
	5
	41,66
	К концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя.



3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Объемы и источники финансирования
	Причины неосвоения
бюджетных средств, прогнозная оценка освоения

	
	Источник финансирования
	План

	Факт
	%
освоения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа»
	Бюджет округа, тыс.руб.
	12270,81335
	7203,47883
	58,70
	К концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя. 

	
	Краевой бюджет, тыс.руб.
	2574,80
	987,34306
	38,35
	

	
	Федеральный бюджет, тыс.руб.
	1307,20
	570,66239
	43,65
	

	
	Внебюджетные источники, тыс.руб.
	0
	0
	0,00
	

	
	Итого, тыс.руб.
	16152,81335
	8761,48428
	54,24
	

	Из них:

	Подпрограмма 1
[bookmark: _Hlk174364217]«Создание условий для участия в охране общественного порядка и предупреждения чрезвычайных ситуаций в Александровском муниципальном округе»
	Бюджет округа, тыс.руб.
	11856,71930
	7062,56411
	59,57
	К концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя. Отклонение связано с тем, что большее количество мероприятий запланировано на второе полугодие текущего года

	
	Краевой бюджет, тыс.руб.
	472,00000
	287,57954
	60,93
	

	
	Федеральный бюджет, тыс.руб.
	0,00000
	0,00000
	0,00
	

	
	Внебюджетные источники, тыс.руб.
	0
	0
	0,00
	

	
	Итого, тыс.руб.
	12328,71930
	7350,14365
	59,62
	

	Подпрограмма 2
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Александровского муниципального округа»
	Бюджет округа, тыс.руб.
	363,84905
	114,33972
	31,43
	К концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя

	
	Краевой бюджет, тыс.руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Федеральный бюджет, тыс.руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Внебюджетные источники, тыс.руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Итого, тыс.руб.
	363,84905
	114,33972
	31,43
	

	Подпрограмма 3
«Участие в противодействии терроризму, экстремизму и развитии межнациональных отношений в Александровском муниципальном округе»
	Бюджет округа, тыс.руб.
	6,85
	6,85
	[bookmark: RANGE!E23]100,00
	

	
	Краевой бюджет, тыс.руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Федеральный бюджет, тыс.руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Внебюджетные источники, тыс.руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Итого, тыс.руб.
	6,85
	6,85
	100,00
	

	Подпрограмма 4
«Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Александровского муниципального округа»
	Бюджет округа, тыс.руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	К концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя 

	
	Краевой бюджет, тыс.руб.
	2102,80
	699,76352
	33,28
	

	
	Федеральный бюджет, тыс.руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Внебюджетные источники, тыс.руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Итого, тыс.руб.
	2102,80
	699,76352
	33,28
	

	Подпрограмма 5
«Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и повышению уровня защиты населения и территории Александровского муниципального округа»
	Бюджет округа, тыс.руб.
	0
	0
	0,00
	К концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя 

	
	Краевой бюджет, тыс.руб.
	43,40
	19,725
	45,45
	

	
	Федеральный бюджет, тыс.руб.
	1307,20
	570,66239
	43,66
	

	
	Внебюджетные источники, тыс.руб.
	0
	0
	0,00
	

	
	Итого, тыс.руб.
	1350,60
	590,38739
	43,71
	




4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа» (далее - Программа) за истекший период 2026 года была направлена на охрану общественного порядка, предотвращение пожаров, погибших на пожарах, повышение уровня толерантности между представителями различных этнических групп, минимизацию причин и условий, способствующих совершению правонарушений в сфере межнациональных отношений.
В бюджете Александровского муниципального округа на 2026 год, на реализацию мероприятий в рамках Программы, заложены денежные средства в сумме 16152,81335 тыс.руб. За истекший период 2026 года освоено 8761,44288 тыс.руб., что составило 54,24 % от годовых назначений, из них:
1. «Создание условий для участия в охране общественного порядка и предупреждения чрезвычайных ситуаций в Александровском муниципальном округе»: план — 12328,71930 тыс. руб., факт – 7350,14365 тыс. руб., что составляет 59,62 % от годовых назначений. На отчетный период не выполненными остались следующие мероприятия подпрограммы:
- «Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного порядка» - к концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя, к концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя.
- «Проведение муниципального слета по формированию законопослушного поведения «Здоровое поколение - будущее России» - мероприятие будет проведено в сентябре текущего года, к концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя.
- «Участие в краевых соревнованиях отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо» - мероприятие будет проведено в сентябре текущего года, к концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя.
- «Проведение муниципального слета «Юнармия» - мероприятие проведено, но не в полном объеме приобретена наградная продукция, к концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя.
- Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурная диспетчерская служба Александровского муниципального округа" в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, к концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя.
[bookmark: _Hlk174366623]- «Приобретение наглядной агитации по предупреждению чрезвычайных ситуаций», к концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя.
- «Содержание передвижного спасательного поста», к концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя. 
- «Закупка материальных резервов в виде продовольственного и пищевого сырья, вещевого имущества и предметов первой необходимости», к концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя.
- «Конкурс муниципальных образований Пермского края на «Лучшую единую дежурно-диспетчерскую службу», к концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя.
2. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Александровского муниципального округа», план — 363,84905 тыс. руб., факт – 114,33972 тыс. руб., что составляет 31,43 % от годовых назначений. На отчетный период не выполненными остались следующие мероприятия подпрограммы:
[bookmark: _Hlk174366936]- «Расходы на мероприятия по пожарной безопасности п. Скопкортная» - к концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя.
- «Проведение муниципальных соревнований – «Школа безопасности» - к концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя.
3. «Участие в противодействии терроризму, экстремизму и развитии межнациональных отношений в Александровском муниципальном округе», план — 6,850 тыс. руб., факт – 6,850 тыс. руб., что составляет 100 % от годовых назначений. За отчетный период выполнены все мероприятия подпрограммы.
4. «Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Александровского муниципального округа», план — 2102,80 тыс. руб., факт – 699,76352 тыс. руб., что составляет 33,28 % от годовых назначений. На отчетный период не выполненными остались следующие мероприятия подпрограммы:
- «Администрирование государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» - к концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя.
- «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» - к концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя.
5. «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и повышению уровня защиты населения и территории Александровского муниципального округа», план — 1350,60 тыс. руб., факт – 590,38739 тыс. руб., что составляет 43,71 % от годовых назначений. На отчетный период не выполненными остались следующие мероприятия подпрограммы:
- «Количество проверок (запусков) узлов оповещения населения» - к концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя. 
- «Количество, проведенных мероприятий по дератизации, дезинфекции и дезинсекции защитных сооружений ГО» - к концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя. 
- «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» - к концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя.

Программа содержит 17 целевых показателей. Проведен анализ выполнения данных показателей за 6 месяцев 2026 года в разрезе подпрограмм, из них по:
I. Подпрограмма 1. «Создание условий для участия в охране общественного порядка и предупреждения чрезвычайных ситуаций в Александровском муниципальном округе»
- Количество совершенных преступлений, ед. Прогноз на 2026 г. - 426 ед., за 6 месяцев 2025 г. – 146 ед. Ожидается достижение планового значения показателя к концу 2026 года путём проведения следующих программных мероприятий:
1. Предупреждение, выявление, пресечение преступлений, охрана общественного порядка сотрудниками Отделения МВД России по Александровскому МО совместно с добровольной народной дружиной г. Александровска, уголовно-исполнительной инспекцией;
2. Деятельность комиссии по профилактике правонарушений (далее – Комиссия) с заслушиванием руководителей субъектов профилактики по вопросам предупреждения  правонарушений, устранения причин и условий, способствующих их совершению, а также координации деятельности субъектов профилактики по предупреждению правонарушений, выработке мер по их совершенствованию;
3. Сбор и анализ информации, с целью определения приоритетных направлений по профилактике правонарушений, выработке предложений и рекомендаций, с учетом изменений криминогенной обстановки на территории муниципального округа.
- Доля преступлений в общественных местах, %. Прогноз на 2026 г. - 34,0 %, за 6 месяцев 2026 г. – 29,4%. Ожидается достижение планового значения показателя к концу 2026 года путём проведения следующих программных мероприятий:
1. Работа Комиссии с заслушиванием руководителей субъектов профилактики по вопросам предупреждения  преступлений в общественных местах, устранения причин и условий, способствующих их совершению, а также координации деятельности субъектов профилактики по предупреждению преступлений в общественных местах, выработке мер по их совершенствованию;
2. Сбор и анализ информации, с целью определения приоритетных направлений по профилактике преступлений в общественных местах, выработке предложений и рекомендаций, с учетом изменений криминогенной обстановки на территории муниципального округа.
- Количество преступлений совершённых несовершеннолетними, ед. Прогноз на 2026 г. - 5 преступления, за 6 месяцев 2026 г. – 2 преступления. Ожидается достижение планового значения показателя к концу 2026 года. В целях включения несовершеннолетних в позитивные социальные отношения, формирования законопослушного поведения, обучающиеся школ ежегодно принимают участие в семинарах, школьных и районных конкурсах. Вовлечение несовершеннолетних в социально-активную жизнь, во внеурочную деятельность приводит к занятости, и, следовательно, к непосредственному снижению детской и подростковой преступности. 
- Количество погибших в результате ЧС, происшествий на водных объектах, чел. Прогноз на 2026 г. - 3 чел., за 6 месяцев 2026 г. - 0 чел. Ожидается достижение планового значения показателя к концу 2026 года. В целях обеспечения общественной безопасности, сохранности имущества граждан, развития единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, противодействия угрозам техногенного и природного характера, а также террористическим актам на территории Александровского муниципального округа осуществляет свою деятельность муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Александровского муниципального округа» (далее ЕДДС). ЕДДС функционирует круглосуточно в режиме повседневной деятельности, повышенной готовности и чрезвычайной ситуации, является центральным звеном в Единой системе оперативно-диспетчерского управления, органом повседневного управления муниципального звена территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) предназначенной для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и иного характера, обеспечения в мирное время защиты населения, территорий и окружающей среды, материальных и культурных ценностей государства.
Достижение данного показателя к концу 2026 года также планируется в связи с активной работой администрации Александровского муниципального округа путем проведения следующих мероприятий:
1. Проведение заседаний КСЧ и ОПБ Александровского муниципального округа;
2. Распространение памяток среди населения по мерам пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, размещение информации по безопасности граждан на сайтах администраций городских поселений, на информационных стендах, а также в муниципальных бюджетных организациях;
3. Отработка порядка действий учащихся, персонала учреждений управления образования, служащих в организациях, предприятиях по обеспечению безопасности и быстрой эвакуации при пожаре;
4. Ежедневное доведение до населения сведений о неблагоприятных явлениях погоды, возможных чрезвычайных ситуациях природного характера;
II. Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Александровского муниципального округа» 
- Количество пожаров, ед. Прогноз на 2026 г. - 45 пожаров, за 6 месяцев 2026 г. - 10. Ожидается достижение планового значения показателя к концу 2026 года. По сравнению с предыдущим годом прослеживается снижение роста пожаров на территории муниципального округа, для недопущения ухудшения обстановки определены основные направления деятельности в следующем полугодии 2026 года:
1. Продолжить профилактическую работу по предупреждению количества пожаров и их последствий на территории Александровского муниципального округа;
2. Провести дополнительные профилактические мероприятия и информирование населения по предупреждению пожаров по причинам НППБ при эксплуатации электрооборудования и устройстве печного отопления, поджогов;
3. Провести сходы с местным населением с разъяснением причин и последствий произошедших пожаров;
4. Организовать размещение тематических заметок в печатных изданиях, местах массового скопления (пребывания) людей, общественном транспорте;
5. Провести анализ реагирования и принятия мер по спасению людей и ликвидации угрозы их жизни и здоровью при тушении пожаров с гибелью и травматизмом людей;
6. Приобретение и установка автономных дымовых пожарных извещателей, в первую очередь для семей, находящихся в социально-опасном положении, многодетных семей, одиноких пенсионеров, инвалидов.
- Количество погибших на пожарах, чел. Прогноз на 2026 г. - 5 чел., за 6 месяцев 2026 г. - 0 чел. Ожидается достижение планового значения показателя к концу 2026 года. Определены основные направления деятельности в следующем полугодии 2026 года:
1. Продолжить сверку со списками неблагополучных граждан, для проведения адресной профилактической работы;
2. Активизировать деятельность всех заинтересованных служб в проведении профилактической работы по недопущению гибели людей на пожарах.
3. Провести анализ реагирования и принятия мер по спасению людей и ликвидации угрозы их жизни и здоровью при тушении пожаров с гибелью и травматизмом людей.
III. Подпрограмма 3 «Участие в противодействии терроризму, экстремизму и развитии межнациональных отношений в Александровском муниципальном округе».
[bookmark: _Hlk174373219]- Доля преступлений террористического и экстремистского характера, совершенных на территории округа, ед. Прогноз на 2026 г. - 0, за 6 месяцев 2026 г. – 0. Ожидается достижение планового значения показателя к концу 2026 года.
- Доля граждан, не испытывающих негативного отношения к представителям других национальностей, %. Прогноз на 2026 г. – 69, за 6 месяцев 2026 года – 91.7 %. Ожидается достижение планового значения показателя к концу 2026 года.
- Количество совершенных преступлений террористической направленности на территории Пермского края, ед. Прогноз на 2026 г. - 0, за 6 месяцев 2026 г. – 0. Ожидается достижение планового значения показателя к концу 2026 года.
- Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Пермском крае (по данным социологических исследований), % Прогноз на 2026 г. – 50, за 6 месяцев 2026 года – 91.7 %. Ожидается достижение планового значения показателя к концу 2026 года.
- Оценка населением Пермского края вероятности проведения террористических актов в месте проживания (по данным социологических исследований, результаты которых ежегодно поступают в Министерство территориальной безопасности Пермского края), % Прогноз на 2026 г. – 2,7%, за 6 месяцев 2026 года – 1.0 %. Ожидается достижение планового значения показателя к концу 2026 года.
- Количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности, подготовленных администрацией Александровского муниципального округа, ед. Прогноз на 2026 г. - 15. Ожидается достижение планового значения показателя к концу 2026 года.
- Количество мероприятий (встреч, круглых столов, форумов, сборов, лекций и т.п.), проведенных с представителями молодежи (в том числе учащейся и трудящейся), общественных объединений, конфессий, диаспор, иностранных трудящихся и обучающихся с целью пропаганды недопустимости межнациональных и межконфессиональных конфликтов, деструктивной деятельности псевдорелигиозных сект, распространения террористической идеологии и экстремистских учений, призывающих к насильственным действиям, ед. Прогноз на 2026 г. - 4, Ожидается достижение планового значения показателя к концу 2026 года.
- Доля безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 14 до 35 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в ГКУ ЦЗН ПК ТО по Александровскому муниципальному округу, % Прогноз на 2026 г. – 15,1. Ожидается достижение планового значения показателя к концу 2026 года.
IV. Подпрограмма 4 «Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Александровского муниципального округа».
- Количество отловленных безнадзорных животных, ед. Прогноз на 2026 г. - 75, за 6 месяцев 2026 г. – 22. Ожидается достижение планового значения показателя к концу 2026 года. 
V. Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и повышению уровня защиты населения и территории Александровского муниципального округа».
- Количество проверок (запусков) узлов оповещения населения, ед. Прогноз на 2026 г. - 2, за 6 месяцев 2026 г. – 1. Ожидается достижение планового значения показателя к концу 2026 года. 
- Количество, проведенных мероприятий по дератизации, дезинфекции и дезинсекции защитных сооружений ГО, ед. Прогноз на 2026 г. - 12, за 6 месяцев 2026 г. – 5. Ожидается достижение планового значения показателя к концу 2026 года. 

5. Предложения по корректировке муниципальной программы.

Проведенный анализ выявил необходимость корректировки целевых показателей муниципальной программы.

6. Прогнозная оценка реализации муниципальной программы.

В результате реализации мероприятий Программы к концу 2026 года планируется достигнуть всех целевых показателей с наименьшими затратами средств бюджета Александровского муниципального округа.

Ответственный исполнитель:
[bookmark: _GoBack]Начальник отдела по территориальной безопасности, по ГО и ЧС 						                                        А.В. Башков





















5

	
 

