# МОНИТОРИНГ

реализации муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа»

по итогам 6 мес. 2026 г.

| Ответственный исполнитель: (Ф.И.О., должность) | Башков Андрей Витальевич, начальник отдела по территориальной безопасности, по ГО и ЧС |
| --- | --- |

1. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу в текущем финансовом году.

| № п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу (дата, номер, заголовок к тексту) | Пояснения / причины внесения изменений в муниципальную программу |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Александровского муниципального округа Пермского края № 82 от 30.01.2026 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа», утверждённую постановлением администрации Александровского муниципального округа от 23.12.2023 г. № 2428» | Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации", в соответствии с постановлением администрации Александровского муниципального округа от 24 октября 2024 г. № 1727 "об утверждении Перечня муниципальных программ Александровского муниципального округа", от 12 июля 2023 г. № 898 " Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского муниципального округа". |
| 2 | Постановление администрации Александровского муниципального округа Пермского края № 586 от 05.05.2026 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа», утверждённую постановлением администрации Александровского муниципального округа от 23.12.2023 г. № 2428» | Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации", в соответствии с постановлением администрации Александровского муниципального округа от 24 октября 2024 г. № 1727 "об утверждении Перечня муниципальных программ Александровского муниципального округа", от 12 июля 2023 г. № 898 " Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского муниципального округа". |
| 3 | Постановление администрации Александровского муниципального округа Пермского края № 618 от 13.05.2026 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа», утверждённую постановлением администрации Александровского муниципального округа от 23.12.2023 г. № 2428» | В части изменения названия мероприятия на основании положения о краевом слете – конкурсе отрядов юных инспекторов движения Пермского края «Вместе на страже безопасности».и |

    - Оценка выполнения целевых показателей, причины невыполнения показателей.

| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед.изм. | Плановое значение показателя на 2026 год | Фактическое исполнение показателя на 01.07.2026 года | % исполнения | Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (причины отклонения, низкого уровня, прогнозная оценка выполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1. «Создание условий для участия в охране общественного порядка и предупреждения чрезвычайных ситуаций в Александровском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество совершенных преступлений | ед. | 426 | 146 | Выполнено | К концу отчетного периода планируется не допущение роста планового значения показателя |
| 1.2. | Доля преступлений в общественных местах | % | 34,0 | 29,4 | Выполнено | Требуется корректировка целевого показателя |
| 1.3. | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | ед. | 5 | 2 | Выполнено | Требуется корректировка целевого показателя |
| 1.4. | Количество погибших в результате ЧС, происшествий на водных объектах | чел. | 3 | 0 | Выполнено | К концу отчетного периода планируется не допущение роста планового значения показателя |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Александровского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество пожаров | ед. | 45 | 10 | Выполнено | К концу отчетного периода планируется не допущение роста планового значения показателя |
| 2.2. | Количество погибших на пожарах | чел. | 5 | 0 | Выполнено | К концу отчетного периода планируется не допущение роста планового значения показателя |
| Подпрограмма 3. «Участие в противодействии терроризму, экстремизму и развитии межнациональных отношений в Александровском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля преступлений террористического и экстремистского характера, совершенных на территории округа | % | 0 | 0 | 100 | К концу отчетного периода планируется не допущение роста планового значения показателя |
| 3.2. | Доля граждан, не испытывающих негативного отношения к представителям других национальностей | % | 69 | 91,7 | 132,8 | К концу отчетного периода планируется перевыполнение планового значения показателя. |
| 3.3. | Количество совершенных преступлений террористической направленности на территории Пермского края | ед. | 0 | 0 | 100 | К концу отчетного периода планируется не допущение роста планового значения показателя |
| 3.4. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Пермском крае (по данным социологических исследований) | % | 50 | 91,7 | 183,4 | К концу отчетного периода планируется перевыполнение планового значения показателя |
| 3.5. | Оценка населением Пермского края вероятности проведения террористических актов в месте проживания (по данным социологических исследований, результаты которых ежегодно поступают в Министерство территориальной безопасности Пермского края) | % | 2,7 | 0 | 0 | К концу отчетного периода планируется достижеие планового значения показателя |
| 3.6. | Количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности, подготовленных администрацией Александровского муниципального округа | ед. | 15 | 3 | 20 | К концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя |
| 3.7. | Количество мероприятий (встреч, круглых столов, форумов, сборов, лекций и т.п.), проведенных с представителями молодежи (в том числе учащейся и трудящейся), общественных объединений, конфессий, диаспор, иностранных трудящихся и обучающихся с целью пропаганды недопустимости межнациональных и межконфессиональных конфликтов, деструктивной деятельности псевдорелигиозных сект, распространения террористической идеологии и экстремистских учений, призывающих к насильственным действиям | ед. | 4 | 2 | 50 | К концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя |
| 3.8. | Доля безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 14 до 35 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в ГКУ ЦЗН ПК ТО по Александровскому муниципальному округу | % | 15,1 | 19 | Не выполнено | Требуется корректировка целевого показателя |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Александровского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество отловленных безнадзорных животных | ед. | 75 | 22 | 29,33 | К концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя. |
| Подпрограмма 5. «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и повышению уровня защиты населения и территории Александровского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество проверок (запусков) узлов оповещения населения | ед. | 2 | 1 | 50 | К концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя. |
| 5.2. | Количество, проведенных мероприятий по дератизации, дезинфекции и дезинсекции защитных сооружений ГО | ед. | 12 | 5 | 41,66 | К концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя. |

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования |  |  |  | Причины неосвоения бюджетных средств, прогнозная оценка освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | План | Факт | % освоения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа» | Бюджет округа, тыс.руб. | 12270,81335 | 7203,47883 | 58,70 | К концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя. |
|  | Краевой бюджет, тыс.руб. | 2574,80 | 987,34306 | 38,35 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс.руб. | 1307,20 | 570,66239 | 43,65 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс.руб. | 0 | 0 | 0,00 |  |
|  | Итого, тыс.руб. | 16152,81335 | 8761,48428 | 54,24 |  |
| Из них: |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для участия в охране общественного порядка и предупреждения чрезвычайных ситуаций в Александровском муниципальном округе» | Бюджет округа, тыс.руб. | 11856,71930 | 7062,56411 | 59,57 | К концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя. Отклонение связано с тем, что большее количество мероприятий запланировано на второе полугодие текущего года |
|  | Краевой бюджет, тыс.руб. | 472,00000 | 287,57954 | 60,93 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс.руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс.руб. | 0 | 0 | 0,00 |  |
|  | Итого, тыс.руб. | 12328,71930 | 7350,14365 | 59,62 |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Александровского муниципального округа» | Бюджет округа, тыс.руб. | 363,84905 | 114,33972 | 31,43 | К концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя |
|  | Краевой бюджет, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого, тыс.руб. | 363,84905 | 114,33972 | 31,43 |  |
| Подпрограмма 3 «Участие в противодействии терроризму, экстремизму и развитии межнациональных отношений в Александровском муниципальном округе» | Бюджет округа, тыс.руб. | 6,85 | 6,85 | 100,00 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого, тыс.руб. | 6,85 | 6,85 | 100,00 |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Александровского муниципального округа» | Бюджет округа, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | К концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя |
|  | Краевой бюджет, тыс.руб. | 2102,80 | 699,76352 | 33,28 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого, тыс.руб. | 2102,80 | 699,76352 | 33,28 |  |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и повышению уровня защиты населения и территории Александровского муниципального округа» | Бюджет округа, тыс.руб. | 0 | 0 | 0,00 | К концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя |
|  | Краевой бюджет, тыс.руб. | 43,40 | 19,725 | 45,45 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс.руб. | 1307,20 | 570,66239 | 43,66 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс.руб. | 0 | 0 | 0,00 |  |
|  | Итого, тыс.руб. | 1350,60 | 590,38739 | 43,71 |  |

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа» (далее - Программа) за истекший период 2026 года была направлена на охрану общественного порядка, предотвращение пожаров, погибших на пожарах, повышение уровня толерантности между представителями различных этнических групп, минимизацию причин и условий, способствующих совершению правонарушений в сфере межнациональных отношений.

В бюджете Александровского муниципального округа на 2026 год, на реализацию мероприятий в рамках Программы, заложены денежные средства в сумме 16152,81335 тыс.руб. За истекший период 2026 года освоено 8761,44288 тыс.руб., что составило 54,24 % от годовых назначений, из них:

1. «Создание условий для участия в охране общественного порядка и предупреждения чрезвычайных ситуаций в Александровском муниципальном округе»: план — 12328,71930 тыс. руб., факт – 7350,14365 тыс. руб., что составляет 59,62 % от годовых назначений. На отчетный период не выполненными остались следующие мероприятия подпрограммы:

- «Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного порядка» - к концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя, к концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя.

- «Проведение муниципального слета по формированию законопослушного поведения «Здоровое поколение - будущее России» - мероприятие будет проведено в сентябре текущего года, к концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя.

- «Участие в краевых соревнованиях отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо» - мероприятие будет проведено в сентябре текущего года, к концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя.

- «Проведение муниципального слета «Юнармия» - мероприятие проведено, но не в полном объеме приобретена наградная продукция, к концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя.

- Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурная диспетчерская служба Александровского муниципального округа" в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, к концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя.

- «Приобретение наглядной агитации по предупреждению чрезвычайных ситуаций», к концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя.

- «Содержание передвижного спасательного поста», к концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя.

- «Закупка материальных резервов в виде продовольственного и пищевого сырья, вещевого имущества и предметов первой необходимости», к концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя.

- «Конкурс муниципальных образований Пермского края на «Лучшую единую дежурно-диспетчерскую службу», к концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя.

2. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Александровского муниципального округа», план — 363,84905 тыс. руб., факт – 114,33972 тыс. руб., что составляет 31,43 % от годовых назначений. На отчетный период не выполненными остались следующие мероприятия подпрограммы:

- «Расходы на мероприятия по пожарной безопасности п. Скопкортная» - к концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя.

- «Проведение муниципальных соревнований – «Школа безопасности» - к концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя.

3. «Участие в противодействии терроризму, экстремизму и развитии межнациональных отношений в Александровском муниципальном округе», план — 6,850 тыс. руб., факт – 6,850 тыс. руб., что составляет 100 % от годовых назначений. За отчетный период выполнены все мероприятия подпрограммы.

4. «Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Александровского муниципального округа», план — 2102,80 тыс. руб., факт – 699,76352 тыс. руб., что составляет 33,28 % от годовых назначений. На отчетный период не выполненными остались следующие мероприятия подпрограммы:

- «Администрирование государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» - к концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя.

- «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» - к концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя.

5. «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и повышению уровня защиты населения и территории Александровского муниципального округа», план — 1350,60 тыс. руб., факт – 590,38739 тыс. руб., что составляет 43,71 % от годовых назначений. На отчетный период не выполненными остались следующие мероприятия подпрограммы:

- «Количество проверок (запусков) узлов оповещения населения» - к концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя.

- «Количество, проведенных мероприятий по дератизации, дезинфекции и дезинсекции защитных сооружений ГО» - к концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя.

- «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» - к концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя.

Программа содержит 17 целевых показателей. Проведен анализ выполнения данных показателей за 6 месяцев 2026 года в разрезе подпрограмм, из них по:

# I. Подпрограмма 1. «Создание условий для участия в охране общественного порядка и предупреждения чрезвычайных ситуаций в Александровском муниципальном округе»

- Количество совершенных преступлений, ед. Прогноз на 2026 г. - 426 ед., за 6 месяцев 2025 г. – 146 ед. Ожидается достижение планового значения показателя к концу 2026 года путём проведения следующих программных мероприятий:

1. Предупреждение, выявление, пресечение преступлений, охрана общественного порядка сотрудниками Отделения МВД России по Александровскому МО совместно с добровольной народной дружиной г. Александровска, уголовно-исполнительной инспекцией;

2. Деятельность комиссии по профилактике правонарушений (далее – Комиссия) с заслушиванием руководителей субъектов профилактики по вопросам предупреждения  правонарушений, устранения причин и условий, способствующих их совершению, а также координации деятельности субъектов профилактики по предупреждению правонарушений, выработке мер по их совершенствованию;

3. Сбор и анализ информации, с целью определения приоритетных направлений по профилактике правонарушений, выработке предложений и рекомендаций, с учетом изменений криминогенной обстановки на территории муниципального округа.

- Доля преступлений в общественных местах, %. Прогноз на 2026 г. - 34,0 %, за 6 месяцев 2026 г. – 29,4%. Ожидается достижение планового значения показателя к концу 2026 года путём проведения следующих программных мероприятий:

1. Работа Комиссии с заслушиванием руководителей субъектов профилактики по вопросам предупреждения  преступлений в общественных местах, устранения причин и условий, способствующих их совершению, а также координации деятельности субъектов профилактики по предупреждению преступлений в общественных местах, выработке мер по их совершенствованию;

2. Сбор и анализ информации, с целью определения приоритетных направлений по профилактике преступлений в общественных местах, выработке предложений и рекомендаций, с учетом изменений криминогенной обстановки на территории муниципального округа.

- Количество преступлений совершённых несовершеннолетними, ед. Прогноз на 2026 г. - 5 преступления, за 6 месяцев 2026 г. – 2 преступления. Ожидается достижение планового значения показателя к концу 2026 года. В целях включения несовершеннолетних в позитивные социальные отношения, формирования законопослушного поведения, обучающиеся школ ежегодно принимают участие в семинарах, школьных и районных конкурсах. Вовлечение несовершеннолетних в социально-активную жизнь, во внеурочную деятельность приводит к занятости, и, следовательно, к непосредственному снижению детской и подростковой преступности.

- Количество погибших в результате ЧС, происшествий на водных объектах, чел. Прогноз на 2026 г. - 3 чел., за 6 месяцев 2026 г. - 0 чел. Ожидается достижение планового значения показателя к концу 2026 года. В целях обеспечения общественной безопасности, сохранности имущества граждан, развития единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, противодействия угрозам техногенного и природного характера, а также террористическим актам на территории Александровского муниципального округа осуществляет свою деятельность муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Александровского муниципального округа» (далее ЕДДС). ЕДДС функционирует круглосуточно в режиме повседневной деятельности, повышенной готовности и чрезвычайной ситуации, является центральным звеном в Единой системе оперативно-диспетчерского управления, органом повседневного управления муниципального звена территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) предназначенной для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и иного характера, обеспечения в мирное время защиты населения, территорий и окружающей среды, материальных и культурных ценностей государства.

Достижение данного показателя к концу 2026 года также планируется в связи с активной работой администрации Александровского муниципального округа путем проведения следующих мероприятий:

1. Проведение заседаний КСЧ и ОПБ Александровского муниципального округа;

2. Распространение памяток среди населения по мерам пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, размещение информации по безопасности граждан на сайтах администраций городских поселений, на информационных стендах, а также в муниципальных бюджетных организациях;

3. Отработка порядка действий учащихся, персонала учреждений управления образования, служащих в организациях, предприятиях по обеспечению безопасности и быстрой эвакуации при пожаре;

4. Ежедневное доведение до населения сведений о неблагоприятных явлениях погоды, возможных чрезвычайных ситуациях природного характера;

# II. Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Александровского муниципального округа»

- Количество пожаров, ед. Прогноз на 2026 г. - 45 пожаров, за 6 месяцев 2026 г. - 10. Ожидается достижение планового значения показателя к концу 2026 года. По сравнению с предыдущим годом прослеживается снижение роста пожаров на территории муниципального округа, для недопущения ухудшения обстановки определены основные направления деятельности в следующем полугодии 2026 года:

1. Продолжить профилактическую работу по предупреждению количества пожаров и их последствий на территории Александровского муниципального округа;

2. Провести дополнительные профилактические мероприятия и информирование населения по предупреждению пожаров по причинам НППБ при эксплуатации электрооборудования и устройстве печного отопления, поджогов;

3. Провести сходы с местным населением с разъяснением причин и последствий произошедших пожаров;

4. Организовать размещение тематических заметок в печатных изданиях, местах массового скопления (пребывания) людей, общественном транспорте;

5. Провести анализ реагирования и принятия мер по спасению людей и ликвидации угрозы их жизни и здоровью при тушении пожаров с гибелью и травматизмом людей;

6. Приобретение и установка автономных дымовых пожарных извещателей, в первую очередь для семей, находящихся в социально-опасном положении, многодетных семей, одиноких пенсионеров, инвалидов.

- Количество погибших на пожарах, чел. Прогноз на 2026 г. - 5 чел., за 6 месяцев 2026 г. - 0 чел. Ожидается достижение планового значения показателя к концу 2026 года. Определены основные направления деятельности в следующем полугодии 2026 года:

1. Продолжить сверку со списками неблагополучных граждан, для проведения адресной профилактической работы;

2. Активизировать деятельность всех заинтересованных служб в проведении профилактической работы по недопущению гибели людей на пожарах.

3. Провести анализ реагирования и принятия мер по спасению людей и ликвидации угрозы их жизни и здоровью при тушении пожаров с гибелью и травматизмом людей.

# III. Подпрограмма 3 «Участие в противодействии терроризму, экстремизму и развитии межнациональных отношений в Александровском муниципальном округе».

- Доля преступлений террористического и экстремистского характера, совершенных на территории округа, ед. Прогноз на 2026 г. - 0, за 6 месяцев 2026 г. – 0. Ожидается достижение планового значения показателя к концу 2026 года.

- Доля граждан, не испытывающих негативного отношения к представителям других национальностей, %. Прогноз на 2026 г. – 69, за 6 месяцев 2026 года – 91.7 %. Ожидается достижение планового значения показателя к концу 2026 года.

- Количество совершенных преступлений террористической направленности на территории Пермского края, ед. Прогноз на 2026 г. - 0, за 6 месяцев 2026 г. – 0. Ожидается достижение планового значения показателя к концу 2026 года.

- Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Пермском крае (по данным социологических исследований), % Прогноз на 2026 г. – 50, за 6 месяцев 2026 года – 91.7 %. Ожидается достижение планового значения показателя к концу 2026 года.

- Оценка населением Пермского края вероятности проведения террористических актов в месте проживания (по данным социологических исследований, результаты которых ежегодно поступают в Министерство территориальной безопасности Пермского края), % Прогноз на 2026 г. – 2,7%, за 6 месяцев 2026 года – 1.0 %. Ожидается достижение планового значения показателя к концу 2026 года.

- Количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности, подготовленных администрацией Александровского муниципального округа, ед. Прогноз на 2026 г. - 15. Ожидается достижение планового значения показателя к концу 2026 года.

- Количество мероприятий (встреч, круглых столов, форумов, сборов, лекций и т.п.), проведенных с представителями молодежи (в том числе учащейся и трудящейся), общественных объединений, конфессий, диаспор, иностранных трудящихся и обучающихся с целью пропаганды недопустимости межнациональных и межконфессиональных конфликтов, деструктивной деятельности псевдорелигиозных сект, распространения террористической идеологии и экстремистских учений, призывающих к насильственным действиям, ед. Прогноз на 2026 г. - 4, Ожидается достижение планового значения показателя к концу 2026 года.

- Доля безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 14 до 35 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в ГКУ ЦЗН ПК ТО по Александровскому муниципальному округу, % Прогноз на 2026 г. – 15,1. Ожидается достижение планового значения показателя к концу 2026 года.

# IV. Подпрограмма 4 «Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Александровского муниципального округа».

- Количество отловленных безнадзорных животных, ед. Прогноз на 2026 г. - 75, за 6 месяцев 2026 г. – 22. Ожидается достижение планового значения показателя к концу 2026 года.

V. Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и повышению уровня защиты населения и территории Александровского муниципального округа».

- Количество проверок (запусков) узлов оповещения населения, ед. Прогноз на 2026 г. - 2, за 6 месяцев 2026 г. – 1. Ожидается достижение планового значения показателя к концу 2026 года.

- Количество, проведенных мероприятий по дератизации, дезинфекции и дезинсекции защитных сооружений ГО, ед. Прогноз на 2026 г. - 12, за 6 месяцев 2026 г. – 5. Ожидается достижение планового значения показателя к концу 2026 года.

5. Предложения по корректировке муниципальной программы.

# Проведенный анализ выявил необходимость корректировки целевых показателей муниципальной программы.

6. Прогнозная оценка реализации муниципальной программы.

В результате реализации мероприятий Программы к концу 2026 года планируется достигнуть всех целевых показателей с наименьшими затратами средств бюджета Александровского муниципального округа.

Ответственный исполнитель:

Начальник отдела по территориальной безопасности, по ГО и ЧС 						                                        А.В. Башков