МОНИТОРИНГ

реализации муниципальной программы 

«Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа
(наименование муниципальной программы)

по итогам 1 полугодия 2026г.

	Ответственный исполнитель программы

(Ф.И.О., должность)
	Габова Ксения Сергеевна, начальник отдела по социальной политике


1. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу в текущем финансовом году.

	№

п/п
	Реквизиты постановления о внесении изменений 

в муниципальную программу (дата, номер, заголовок к тексту)
	Пояснения / причины внесения изменений в муниципальную программу

	1.
	Постановление администрации Александровского муниципального округа от 19.03.2026 № 333 «О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального округа от 01.11.2024г. № 1792 (с изм. от 20.01.2025 № 26, от 26.03.2025 № 384, от 05.08.2025 № 883) «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа».
	Приведение в соответствии с решением Думы о внесении изменений в бюджет Александровского муниципального округа на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов

	2.
	Постановление администрации Александровского муниципального округа от 02.04.2026 № 386 «О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального округа от 01.11.2024г. № 1792 (с изм. от 20.01.2025 № 26, от 26.03.2025 № 384, от 05.08.2025 № 883, от 02.04.2026 № 386) «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа».
	Устранение технической ошибки


2. Оценка выполнения показателей (индикаторов), причины невыполнения показателей (индикаторов).

	№

п/п
	Показатель (индикатор)
	Ед. изм.
	Плановое значение показателя (индикатора)

на 2026 год
	Фактическое исполнение показателя (индикатора)

на 

01.07.2026 года
	% исполнения
	Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (индикатора)

(причины отклонения, низкого уровня, прогнозная оценка выполнения)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Уровень адресности оказания финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 
	%
	100
	100
	100
	Целевой показатель достигнут

	2
	Доля муниципальных служащих, являющихся пенсионерами, получивших пенсию за выслугу лет, к числу лиц, имеющих право на получение пенсии за выслугу лет
	%
	100
	100
	100
	Целевой показатель достигнут

	3
	Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности, получивших меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, к числу обратившихся за данными мерами
	%
	100
	100
	100
	Целевой показатель достигнут

	4
	Отсутствие задолженности по обязательным расходам по содержанию жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа
	%
	100
	22,8
	22,8
	Оплата производится в течение года на основании выставляемых счетов, в конце года планируется достижение целевого показателя

	5
	Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья
	семья
	2
	3
	150
	Целевой показатель выполнен

	6
	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия
	семья
	2
	3
	150
	Целевой показатель выполнен


3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Объемы и источники финансирования
	Причины не освоения 

бюджетных средств, прогнозная оценка освоения

	
	Источник финансирования
	План
	Факт
	% исполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа

«Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа»
	Бюджет округа, тыс.руб.
	9 304, 288 16
	4 634,558 47
	49,81
	Освоение средств до конца года

	
	Краевой бюджет, тыс.руб.
	21 601, 725 33
	13 885,591 92
	64,28
	Освоение средств до конца года

	
	Федеральный бюджет, тыс.руб.
	233, 107
	233, 100 88
	100
	Средства освоены в полном объеме

	
	Внебюджетные источники, тыс.руб.
	1 150, 000
	193, 229 50
	16,80
	Освоение средств до конца года

	
	Итого, тыс.руб.
	32 289,120 49
	18 946,480 77
	58,68
	Освоение средств до конца года

	из них:

	Подпрограмма № 1 «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Александровского муниципального округа»
	Бюджет округа, тыс.руб.
	8 708,938 16
	4 350, 028 64
	49,95
	Перечисление субсидий СОНКО и выплата пенсий муниципальным служащим осуществляется в течение года, денежные средства будут освоены до конца года.

	
	Краевой бюджет, тыс.руб.
	11 808,500
	6 543,846 57
	55,42
	Компенсация по оплате жилого помещения и коммунальных услуг производится в течение года. До конца года планируется полное освоение денежных средств

	
	Федеральный бюджет, тыс.руб.
	0,00
	0,00
	0
	

	
	Внебюджетные источники, тыс.руб.
	1 150, 000
	193, 229 50
	16,80
	Реализация мероприятий запланирована до конца года

	
	Итого, тыс.руб.
	21 667,438 16
	11 087,104 71
	51,17
	Освоение средств до конца года

	Подпрограмма № 2 «Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Александровского муниципального округа» 
	Бюджет округа, тыс.руб.
	595,350
	284,529 83
	47,80
	Экономия средств

	
	Краевой бюджет, тыс.руб.
	9 793,225 33
	7 341,745 35
	74,97
	Освоение средств до конца года

	
	Федеральный бюджет, тыс.руб.
	233, 107
	233, 100 88
	100
	Средства освоены в полном объеме

	
	Внебюджетные источники, тыс.руб.
	0,00
	0,00
	0
	

	
	Итого, тыс.руб.
	10 621,682 33
	7 859,376 06
	73,99
	Освоение средств до конца года


4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
По подпрограмме «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Александровского муниципального округа» на реализацию мероприятий оказал влияние тот факт, что все предусмотренные данной подпрограммой мероприятия осуществляются в течение года, в связи с чем завершены могут быть только к концу года.  
По подпрограмме «Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Александровского муниципального округа» на реализацию мероприятий оказал влияние длительный срок реализации выданного молодой семье свидетельства на приобретение жилого помещения.
5. Предложения по корректировке муниципальной программы.
Данные о финансовых затратах на 2026 год привести в соответствие с внесенными изменениями в бюджет и соглашениями
6. Прогнозная оценка реализации муниципальной программы.

         Целевые показатели программы будут выполнены до конца текущего года.

Ответственный исполнитель:

Начальник отдела   

по социальной политике                                                                                                                       К.С. Габова    
       (наименование должности)









             (расшифровка подписи
