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МОНИТОРИНГ

реализации муниципальной программы 

«Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа»

по итогам за первое полугодие 2026 г.

	Ответственный исполнитель программы

(Ф.И.О., должность)
	Половникова Наталья Вячеславовна – начальник Управления имущественных и земельных отношений


1. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу в текущем финансовом году.

	№

п/п
	Реквизиты постановления о внесении изменений 

в муниципальную программу (дата, номер, заголовок к тексту)
	Пояснения / причины внесения изменений в муниципальную программу

	-
	№ 233 от 27.02.2026 «О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального округа от 28 декабря 2024 г. № 2204 «Об утверждении муниципальной программы «Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа»
	Уточнение объемов финансирования на 2025-2026 г.г

 


2. Оценка выполнения целевых показателей, причины невыполнения показателей.
	№

п/п
	Целевой показатель
	Ед. изм.
	Плановое значение показателя на 2026 год
	Фактическое исполнение показателя на 

01.07.2026 года
	% исполнения
	Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (причины отклонения, низкого уровня, прогнозная оценка выполнения)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Доля вовлечения земельных участков в оборот путем предоставления их по обращениям заявителей 
	%
	100
	100
	100
	

	2..
	Доля поступления платежей от использования земли (арендная плата за землю и доходы от продажи земельных участков, платы за сервитут и перераспределение земельных участков)
	%
	96
	87,5
	91,1
	


3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Объемы и источники финансирования
	Причины не освоения 

бюджетных средств, прогнозная оценка освоения

	
	Источник финансирования
	План
	Факт
	% исполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа
	Бюджет округа, тыс.руб.
	1 609,46732
	343,32800
	21,3 %
	Проведение мероприятий запланировано на 2026 год, планируется освоение бюджетных средств до конца текущего года

	
	Краевой бюджет, тыс.руб.
	1 576,58795
	0,00
	0 %
	

	
	Федеральный бюджет, тыс.руб.
	602,87776
	0,00
	0 %
	

	
	Внебюджетные источники, тыс.руб.
	0,00
	0,00
	
	

	
	Итого, тыс.руб.
	3 788,93303
	343,32800
	9,06 %
	


4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
Мероприятия осуществляются в текущем режиме. Факторы, препятствующие исполнению муниципальной программы, отсутствуют. 
5. Предложения по корректировке муниципальной программы. Отсутствуют
6. Прогнозная оценка реализации муниципальной программы.

Исполнение показателей программы ожидается по окончанию отчетного периода 2026 года.
Ответственный исполнитель:

Начальник Управления имущественных и

земельных отношений







                             
Н.В. Половникова

