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МОНИТОРИНГ

реализации муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа» (постановление № 2059 от 12.12.2024 г.)
(наименование муниципальной программы)

по итогам за первое полугодие 2026 г.

	Ответственный исполнитель программы

(Ф.И.О., должность)
	Веревкина Наталья Николаевна - начальник отдела имущественных отношений управления имущественных и земельных отношений


1. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу в текущем финансовом году.

	№

п/п
	Реквизиты постановления о внесении изменений 

в муниципальную программу (дата, номер, заголовок к тексту)
	Пояснения / причины внесения изменений в муниципальную программу

	1.
	16.02.2026 №173 «О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального округа от 12 декабря 2024 г. 
№ 2059 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа»

	уточнение объемов финансирования на 2025 год и плановый 2026-2028 г.г.

	2.
	02.06.2026 № 695 «О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального округа от 12 декабря 2024 г. 
№ 2059 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа»


	систематизация и нормативно-правового закрепления реализуемых мер имущественной, информационной и консультационной поддержки субъектов МСП


2. Оценка выполнения целевых показателей, причины невыполнения показателей.
	№

п/п
	Целевой показатель
	Ед. изм.
	Плановое значение показателя на 2026 год
	Фактическое исполнение показателя на 

01.07.2026 года
	% исполнения
	Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (причины отклонения, низкого уровня, прогнозная оценка выполнения)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Исполнение плановых показателей поступлений доходов в бюджет муниципального образования от использования муниципального имущества
	%.
	95
	34,78
	36,61
	Исполнение данного показателя ожидается по окончании текущего года

	2.
	Снижение задолженности по доходам от использования имущества казны округа
	%
	10
	16,16
	161,6
	Ведется претензионная работа

	3.
	Количество объектов муниципального имущества, включенных в Перечень для предоставления СМСП и самозанятым
	%
	4
	4
	100
	

	4.
	Количество информационных материалов для СМСП, размещенных на официальном сайте администрации
	%
	50
	34
	68
	Исполнение данного показателя ожидается по окончании текущего года

	5.
	Количество проведенных заседаний Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в АМО
	%
	4
	2
	50
	Исполнение данного показателя ожидается по окончании текущего года

	6.
	Количество СМСП и самозанятых граждан, получивших имущественную, консультационную или информационную поддержку
	%
	15
	16
	107
	


3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Объемы и источники финансирования
	Причины не освоения 

бюджетных средств, прогнозная оценка освоения

	
	Источник финансирования
	План
	Факт
	% исполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа
	Бюджет округа, тыс. руб.
	16 782,81955
	10 330,06054
	61,55
	Проведение вышеуказанных мероприятий запланировано на 2026 год, планируется освоение бюджетных средств до конца текущего года

	
	Краевой бюджет, тыс. руб.
	11 644,26259


	0,00
	0

	

	
	Федеральный бюджет, тыс. руб.
	0,00
	0,00
	
	

	
	Внебюджетные источники, тыс. руб.
	0,00
	0,00
	
	

	
	Итого, тыс. руб.
	28 427,08214


	10 330,06054


	36,34
	


4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
Мероприятия осуществляются в текущем режиме. Факторы, препятствующие исполнению муниципальной программы, отсутствуют. 
5. Предложения по корректировке муниципальной программы. Отсутствуют
6. Прогнозная оценка реализации муниципальной программы.

Исполнение показателей программы ожидается по окончанию отчетного периода 2026 года.
Ответственный исполнитель:

Начальник отдела имущественных отношений 

Управления имущественных и 
земельных отношений 









                                           Н.Н. Веревкина

