**МОНИТОРИНГ**

**реализации муниципальной программы**

**«Развитие системы образования Александровского муниципального округа»**

(наименование муниципальной программы)

**по итогам 9 месяцев 2021 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы(Ф.И.О., должность) | Истомина Елена Викторовна – начальник управления образования |

**1. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу в текущем финансовом году.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу (дата, номер, заголовок к тексту) | Пояснения / причины внесения изменений в муниципальную программу |
| 1 | № 131 от 12.03.2021 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Александровского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального района от 21 октября 2019 г. № 545» | Внесение изменений в бюджет Александровского муниципального округа |
| 2 | № 168 от 13.07.2021 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Александровского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального района от 21 октября 2019 г. № 545» | Внесение изменений в бюджет Александровского муниципального округа |
| 3 | № 669 от 19.10.2021 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Александровского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального района от 21 октября 2019 г. № 545» | Внесение изменений в бюджет Александровского муниципального округа |

**2. Оценка выполнения целевых показателей, причины невыполнения показателей.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Целевой показатель | Ед. изм. | Плановое значение показателя на 2020 год | Фактическое исполнение показателя на 01.10.2020 года | % исполнения | Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (причины отклонения, низкого уровня, прогнозная оценка выполнения) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Подпрограмма 1:** «Развитие системы дошкольного образования Александровского муниципального округа» |
| 1.1. | Доля детей, охваченных дошкольным образованием до 87% от числа детей в возрасте от 1 до 7 лет | % | 87 | 91,7 | 100 |  |
| 1.2. | Доля муниципальных организаций дошкольного образования Александровского муниципального округа, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.3. | Доля муниципальных организаций дошкольного образования Александровского муниципального округа, реализующих программы дошкольного образования, которые соответствуют ФГОС | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.4. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых внедрена система оценки качества дошкольного образования на основе оценки эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.5. | Доля услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в дошкольные образовательные организации в электронной форме | % | 40 | 44,6 | 100 |  |
| 1.6. | Доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.7. | Доля уровня адресности обеспечения социальной помощью и поддержкой отдельных категорий граждан | % | 100 | 100 | 100 |  |
| **Подпрограмма 2:** «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования Александровского муниципального округа» |
| 2.1. | Доля общеобразовательных школ Александровского муниципального округа внедривших информационный портал «Электронная пермская образовательная система» («ЭПОС») | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.2. | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | % | 90 | 90 | 100 |  |
| 2.3. | Доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании | % | 95 | 95 | 100 |  |
| 2.4. | Доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.5. | Доля уровня адресности обеспечения социальной помощью и поддержкой отдельных категорий граждан | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.6. | Доля муниципальных организаций общего образования Александровского муниципального округа, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности | % | 100 | 100 | 100 |  |
| **Подпрограмма 3:** «Развитие системы воспитания и дополнительного образования Александровского муниципального округа» |
| 3.1. | Удельный вес численности детей, вовлеченных в реализуемые структурным подразделением, курирующим сферу образования администрации Александровского муниципального проекты и программы, в общем количестве детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 10 | 12 | 100 |  |
| 3.2. | Доля детей, обучающихся по современным программам дополнительного образования, соответствующим приоритетным направлениям (исследовательская, проектно-конструкторская, творческая деятельность и др.) | % | 20 | 30 | 100 |  |
| 3.3. | Доля детей, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общего количества участников) | % | 30 | 36 | 100 |  |
| 3.4. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 30 | 43 | 100 |  |
| 3.5. | Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в общей численности несовершеннолетних в Александровском муниципальном округе не более | % | 2,61 | 0,32 | 100 |  |
| 3.6. | Увеличение доли детей в возрасте от 14 до 17 лет, посещающих муниципальные учреждения дополнительного образования детей, от общего числа посещающих учреждения дополнительного образования детей | % | 15 | 15 | 100 |  |
| 3.7. | доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.8. | доля уровня адресности обеспечения социальной помощью и поддержкой отдельных категорий граждан | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.9. | доля муниципальных организаций дополнительного образования Александровского муниципального округа, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности | % | 100 | 100 | 100 |  |
| **Подпрограмма 4:** «Обеспечение реализации программы «Развитие системы образования Александровского муниципального округа»и прочие мероприятия в области образования» |
| 4.1. | Публикации по мероприятиям Программы в средствах массовой информации | Кол-во публикаций | 10 | 25 | 100 |  |
| 4.2. | Доля образовательных учреждений округа включенных в единый образовательный портал системы образования Александровского муниципального округа | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.3. | Количество услуг, оказываемых структурным подразделением, курирующим сферу образования администрации Александровского муниципального округа в электронной форме | Ед. | 2 | 2 | 100 |  |
| **Подпрограмма 5:** «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Александровского муниципального округа в каникулярный период» |
| 5.1. | Доля детей, в возрасте от 7 до 17 лет, охваченных различными формами оздоровления, отдыха и занятости | % | 40 | 37,4 | 93,5 | На 01.10.2021 оздоровительная компания не закончена |
| 5.2. | Доля детей, в возрасте от 7 до 17 лет, оздоровленных в загородных и санаторно-оздоровительных лагерях  | % | 2 | 1,21 | 60,5 | На 01.10.2021 оздоровительная компания не закончена |
| 5.3. | Доля детей, в возрасте от 7 до 17 лет, оздоровленных и направленных на отдых в лагеря с дневным пребыванием, в лагеря труда и отдыха, в стационарные палаточные лагеря, в туристские походы, досуговые площадки | % | 40 | 22 | 55 | На 01.10.2021 оздоровительная компания не закончена |
| 5.4. | Доля детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, не менее 100 % от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав | % | 100 | 62 | 62 | На 01.10.2021 оздоровительная компания не закончена |

**3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Причины не освоения бюджетных средств, прогнозная оценка освоения |
| Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие системы образования Александровского муниципального округа» | Бюджет округа, тыс.руб. | 106799,2 | 84223,5 | 78,9 |  |
| Краевой бюджет, тыс.руб. | 323731,7 | 237341,7 | 73,3 |  |
| Федеральный бюджет, тыс.руб. | 22767,0 | 15308,2 | 67,2 |  |
| Внебюджетные источники, тыс.руб. | - | - | - |  |
| Итого, тыс.руб. | 453297,9 | 336873,4 | 74,3 |  |
| из них: |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования Александровского муниципального округа» | Бюджет округа, тыс.руб. | 33129,4 | 26125,8 | 78,9 |  |
| Краевой бюджет, тыс.руб. | 140486,9 | 108530,2 | 77,3 |  |
| Федеральный бюджет, тыс.руб. | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники, тыс.руб. | - | - | - |  |
| Итого, тыс.руб. | 173616,3 | 134656,0 | 77,6 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования Александровского муниципального округа» | Бюджет округа, тыс.руб. | 32910,9 | 26462,6 | 80,4 |  |
| Краевой бюджет, тыс.руб. | 172708,4 | 124638,2  | 72,2 |  |
| Федеральный бюджет, тыс.руб. | 22767,0 | 15308,2 | 67,2 |  |
| Внебюджетные источники, тыс.руб. | - | - | - |  |
| Итого, тыс.руб. | 228386,3 | 166409,0 | 72,9 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы воспитания и дополнительного образования Александровского муниципального округа» | Бюджет округа, тыс.руб. | 26932,2 | 21527,8 | 79,9 |  |
| Краевой бюджет, тыс.руб. | 4139,6 | 1558,8 | 37,7 |  |
| Федеральный бюджет, тыс.руб. | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники, тыс.руб. | - | - | - |  |
| Итого, тыс.руб. | 31071,8 | 23086,6 | 74,3 |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение системы образования Александровского муниципального округа и прочие мероприятия в области системы образования» | Бюджет округа, тыс.руб. | 12427,4 | 8732,4 | 70,3 |  |
| Краевой бюджет, тыс.руб. | 111,0 | 65,8 | 59,3 |  |
| Федеральный бюджет, тыс.руб. | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники, тыс.руб. | - | - | - |  |
| Итого, тыс.руб. | 12538,4 | 8798,2 | 70,2 |  |
| Подпрограмма 5 «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Александровского муниципального округа в каникулярный период» | Бюджет округа, тыс.руб. | 1399,3 | 1374,9 | 98,3 |  |
| Краевой бюджет, тыс.руб. | 6285,8 | 2548,7 | 13,5 |  |
| Федеральный бюджет, тыс.руб. | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники, тыс.руб. | - | - | - |  |
| Итого, тыс.руб. | 7685,1 | 3923,5 | 51,1 |  |

**4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

сложная социально-экономическая ситуация на территории округа, введение на территории Пермского края ограничительных мер ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

**5. Предложения по корректировке муниципальной программы.**

отсутствуют

**6. Прогнозная оценка реализации муниципальной программы.**

Программа будет выполнена до конца года не менее чем на 95%

Ответственный исполнитель:

Начальник управления образования Е.В. Истомина

(наименование должности) (расшифровка подписи)