**МОНИТОРИНГ**

**реализации муниципальной программы**

**«Развитие системы образования Александровского муниципального округа»**

(наименование муниципальной программы)

**по итогам 9 месяцев 2022 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы(Ф.И.О., должность) | Истомина Елена Викторовна – начальник управления образования |

**1. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу в текущем финансовом году.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу (дата, номер, заголовок к тексту) | Пояснения / причины внесения изменений в муниципальную программу |
| 1 | № 64 от 28.01.2022 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Александровского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального района от 21 октября 2019 г. № 545» | Внесение изменений в бюджет Александровского муниципального округа |
| 2 | № 468 от 26.04.2022 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Александровского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального района от 21 октября 2019 г. № 545» | Внесение изменений в бюджет Александровского муниципального округа |
| 3 | № 1093 от 03.10.2022 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Александровского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального района от 21 октября 2019 г. № 545» | Внесение изменений в бюджет Александровского муниципального округа |

**2. Оценка выполнения целевых показателей, причины невыполнения показателей.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Целевой показатель | Ед. изм. | Плановое значение показателя на 2022 год | Фактическое исполнение показателя на 01.10.2022 года | % исполнения | Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (причины отклонения, низкого уровня, прогнозная оценка выполнения) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Подпрограмма 1:** «Развитие системы дошкольного образования Александровского муниципального округа» |
| 1.1. | Доля детей, охваченных дошкольным образованием до 87% от числа детей в возрасте от 1 до 7 лет | % | 87 | 87 | 100 |  |
| 1.2. | Доля муниципальных организаций дошкольного образования Александровского муниципального округа, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.3. | Доля муниципальных организаций дошкольного образования Александровского муниципального округа, реализующих программы дошкольного образования, которые соответствуют ФГОС | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.4. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых внедрена система оценки качества дошкольного образования на основе оценки эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.5. | Доля услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в дошкольные образовательные организации в электронной форме | % | 50 | 62 | 100 |  |
| 1.6. | Доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.7. | Доля уровня адресности обеспечения социальной помощью и поддержкой отдельных категорий граждан | % | 100 | 100 | 100 |  |
| **Подпрограмма 2:** «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования Александровского муниципального округа» |
| 2.1. | Доля общеобразовательных школ Александровского муниципального округа внедривших информационный портал «Электронная пермская образовательная система» («ЭПОС») | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.2. | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | % | 90 | 90 | 100 |  |
| 2.3. | Доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании | % | 98 | 96,5 | 98,5 | 3 ученика не получили аттестаты (не сдали математику) МБОУ «СОШ п. Яйва» (1), МБОУ «СОШ № 6» (1), МБОУ «БСОШ № 1» (1) |
| 2.4. | Доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.5. | Доля уровня адресности обеспечения социальной помощью и поддержкой отдельных категорий граждан | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.6. | Доля муниципальных организаций общего образования Александровского муниципального округа, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности | % | 100 | 100 | 100 |  |
| **Подпрограмма 3:** «Развитие системы воспитания и дополнительного образования Александровского муниципального округа» |
| 3.1. | Удельный вес численности детей, вовлеченных в реализуемые структурным подразделением, курирующим сферу образования администрации Александровского муниципального проекты и программы, в общем количестве детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 10 | 12 | 100 |  |
| 3.2. | Доля детей, обучающихся по современным программам дополнительного образования, соответствующим приоритетным направлениям (исследовательская, проектно-конструкторская, творческая деятельность и др.) | % | 20 | 21 | 100 |  |
| 3.3. | Доля детей, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общего количества участников) | % | 30 | 37 | 100 |  |
| 3.4. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 40 | 73 | 100 |  |
| 3.5. | Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в общей численности несовершеннолетних в Александровском муниципальном округе не более | % | 2,61 | 2,7 | 100 |  |
| 3.6. | Увеличение доли детей в возрасте от 14 до 17 лет, посещающих муниципальные учреждения дополнительного образования детей, от общего числа посещающих учреждения дополнительного образования детей | % | 20 | 20 | 100 |  |
| 3.7. | доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.8. | доля уровня адресности обеспечения социальной помощью и поддержкой отдельных категорий граждан | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.9. | доля муниципальных организаций дополнительного образования Александровского муниципального округа, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.10. | Доля детей. Охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет | % | 78 | 78 | 100 |  |
| **Подпрограмма 4:** «Обеспечение реализации программы «Развитие системы образования Александровского муниципального округа»и прочие мероприятия в области образования» |
| 4.1. | Публикации по мероприятиям Программы в средствах массовой информации | Кол-во публикаций | 15 | 16 | 100 |  |
| 4.2. | Доля образовательных учреждений округа включенных в единый образовательный портал системы образования Александровского муниципального округа | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.3. | Количество услуг, оказываемых структурным подразделением, курирующим сферу образования администрации Александровского муниципального округа в электронной форме | Ед. | 2 | 2 | 100 |  |
| **Подпрограмма 5:** «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Александровского муниципального округа в каникулярный период» |
| 5.1. | Доля детей, охваченных различными формами оздоровления, отдыха и занятости | % | 50 | 43,4 | 86,8 | На 01.10.2022 оздоровительная компания не закончена. Запланированы лагеря дневного пребывания на осенний и зимний каникулярные периоды |
| 5.2. | Доля детей, в возрасте от 7 до 17 лет, оздоровленных в загородных и санаторно-оздоровительных лагерях  | % | 3 | 5,6 | 100 |  |
| 5.3. | Доля детей, в возрасте от 7 до 17 лет, оздоровленных и направленных на отдых в лагеря с дневным пребыванием, в лагеря труда и отдыха, в стационарные палаточные лагеря, в туристские походы, досуговые площадки | % | 50 | 26,5 | 53 | На 01.10.2022 оздоровительная компания не закончена. Запланированы лагеря дневного пребывания на осенний каникулярный период |
| 5.4. | Доля детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, не менее 100 % от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав | % | 100 | 54,8 | 54,8 | На 01.10.2022 оздоровительная компания не закончена. Запланированы лагеря дневного пребывания на осенний и зимний каникулярные периоды |

**3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Причины не освоения бюджетных средств, прогнозная оценка освоения |
| Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие системы образования Александровского муниципального округа» | Бюджет округа, тыс.руб. | 96241,8 | 71927,2 | 74,7 |  |
| Краевой бюджет, тыс.руб. | 290198,5 | 214875,4 | 74,0 |  |
| Федеральный бюджет, тыс.руб. | 23965,2 | 16084,8 | 67,1 |  |
| Внебюджетные источники, тыс.руб. | - | - | - |  |
| Итого, тыс.руб. | 410405,5 | 302887,4 | 73,8 |  |
| из них: |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования Александровского муниципального округа» | Бюджет округа, тыс.руб. | 30908,6 | 22778,8 | 73,7 |  |
| Краевой бюджет, тыс.руб. | 106735,6 | 79106,2 | 74,1 |  |
| Федеральный бюджет, тыс.руб. | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники, тыс.руб. | - | - | - |  |
| Итого, тыс.руб. | 137644,2 | 101885,0 | 74,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования Александровского муниципального округа» | Бюджет округа, тыс.руб. | 33768,9 | 25386,9 | 75,2 |  |
| Краевой бюджет, тыс.руб. | 175242,9 | 128977,0  | 73,6 |  |
| Федеральный бюджет, тыс.руб. | 23965,2 | 16084,8 | 67,1 |  |
| Внебюджетные источники, тыс.руб. | - | - | - |  |
| Итого, тыс.руб. | 232977,0 | 170448,7 | 73,2 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы воспитания и дополнительного образования Александровского муниципального округа» | Бюджет округа, тыс.руб. | 30189,5 | 22387,4 | 74,2 |  |
| Краевой бюджет, тыс.руб. | 1752,2 | 1641,5 | 93,7 |  |
| Федеральный бюджет, тыс.руб. | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники, тыс.руб. | - | - | - |  |
| Итого, тыс.руб. | 31941,7 | 24028,9 | 75,2 |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение системы образования Александровского муниципального округа и прочие мероприятия в области системы образования» | Бюджет округа, тыс.руб. | - | - | - |  |
| Краевой бюджет, тыс.руб. | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет, тыс.руб. | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники, тыс.руб. | - | - | - |  |
| Итого, тыс.руб. | - | - | - |  |
| Подпрограмма 5 «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Александровского муниципального округа в каникулярный период» | Бюджет округа, тыс.руб. | 1374,8 | 1374,1 | 99,9 |  |
| Краевой бюджет, тыс.руб. | 6467,8 | 5150,8 | 79,6 |  |
| Федеральный бюджет, тыс.руб. | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники, тыс.руб. | - | - | - |  |
| Итого, тыс.руб. | 7842,6 | 6524,9 | 83,2 |  |

**4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

сложная социально-экономическая ситуация на территории округа, введение на территории Пермского края ограничительных мер ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

**5. Предложения по корректировке муниципальной программы.**

отсутствуют

**6. Прогнозная оценка реализации муниципальной программы.**

Программа будет выполнена до конца года не менее чем на 95%

Ответственный исполнитель:

Начальник управления образования Е.В. Истомина

(наименование должности) (расшифровка подписи)