**МОНИТОРИНГ**

**реализации муниципальной программы**

**«Управление коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа»**

(наименование муниципальной программы)

**по итогам 1 полугодия 2021 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы  (Ф.И.О., должность) | Сабирзянова В.К., начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Александровского муниципального округа |

**1. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу в текущем финансовом году.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений  в муниципальную программу (дата, номер, заголовок к тексту) | Пояснения / причины внесения изменений в муниципальную программу |
| 1 | 18.03.2021 « 137, О внесении изменений в муниципальную программу «Управление коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа» утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края от 08 ноября 2019 № 633 | В соответствии с уведомлениями для реализации программы уменьшение общего объема средств бюджета Пермского края, увеличение средств бюджета Александровского муниципального округа |
| 2 | 12.07.2021 № 156, О внесении изменений в муниципальную программу «Управление коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа» утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края от 08 ноября 2019 № 633 | В соответствии с уведомлениями для реализации программы увеличение общего объема средств бюджета Пермского края, и средств бюджета Александровского муниципального округа |

**2. Оценка выполнения целевых показателей, причины невыполнения показателей.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевой показатель | Ед. изм. | Плановое значение показателя на 2021 год | Фактическое исполнение показателя на  01.07.2021 года | % исполнения | Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (причины отклонения, низкого уровня, прогнозная оценка выполнения) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Разработанные схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населенных пунктов АМО | шт. | 1 | 0 | 0 |  |
| 2 | Приобретение коммунальной техники | шт. | 2 | 0 | 0 | Проведение конкурсных процедур |
| 3 | Разработанная проектно-сметная документация на строительство двух блочно-модульных газовых котельных в п.Карьер-Известняк | шт. | 1 | 0 | 0 | В стадии разработки |
| 4 | Разработанная проектно-сметная документация на строительство двух блочно-модульных газовых котельных в г.Александровск | шт. | 1 | 0 | 0 | В стадии разработки |

**3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | | | | Причины не освоения  бюджетных средств, прогнозная оценка освоения |
| Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Управление коммунальным хозяйством» | Бюджет округа, тыс.руб. | 29997,8 | 1000,4 | 3,3 | 100 |
| Краевой бюджет, тыс.руб. | 11372,5 | 4125,0 | 36,3 | 100 |
| Федеральный бюджет, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого, тыс.руб. | 41370,3 | 5125,4 | 12,4 | 100 |

**4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

Подготовка большого объема документации в соответствии с Порядками на получение субсидий, подготовка документации и проведение конкурсных процедур на проведение работ по утвержденным Программой мероприятиям.

**5. Предложения по корректировке муниципальной программы.**

Определение мероприятий по расходованию экономии по итогам прошедших конкурсных процедур (торгов), внесение изменений в классификацию по виду расходов, установление новых расходных обязательств.

**6. Прогнозная оценка реализации муниципальной программы.**

Планируется 100% исполнение.

Ответственный исполнитель:

Начальник отдела Жилищно-коммунального

хозяйства администрации Александровского

муниципального округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.К. Сабирзянова

(наименование должности) (расшифровка подписи)