**МОНИТОРИНГ**

**реализации муниципальной программы**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе»**

**(наименование муниципальной программы)**

**по итогам 9 месяцев 2024 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы  (Ф.И.О., должность) | Демшина Елена Геннадьевна – начальник отдела экономики |

1. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу в текущем финансовом году.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений  в муниципальную программу (дата, номер, заголовок к тексту) | Пояснения / причины внесения изменений в муниципальную программу |
| 1 | Постановление администрации Александровского муниципального округа от 30.08.2024 г. № 1315 № «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе» утверждённую постановлением администрации округа от 23 октября 2023 г. № 1967» | Внесение изменений в бюджет Александровского муниципального округа |

2. Оценка выполнения показателей (индикаторов), причины невыполнения показателей (индикаторов).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель (индикатор) | Ед. изм. | Плановое значение показателя (индикатора)  на 2024 год | Фактическое исполнение показателя (индикатора)  на  01.10.2024 года | % исполнения | Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (индикатора)  (причины отклонения, низкого уровня, прогнозная оценка выполнения) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей финансовой поддержки | Ед. | 3 | 0 | 0 | бюджетные средства не запланированы |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в мероприятиях, семинарах, консультациях, круглых столах, тренингах, вебинарах (в том числе on-line, дистанционных) | Ед. | 30 | 30 | 100 | выполнение показателя |
|  | Количество подготовленных и размещенных информационно-аналитических материалов на официальном сайте (aleksraion.ru), в официальной группе Вконтакте «Александровск официально» | Ед. | 100 | 71 | 71 | к концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя |
|  | Количество проведенных заседаний Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Александровском муниципальном округе | Ед. | 4 | 3 | 75 | к концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя |
|  | Количество выставочно-ярмарочных мероприятий, организованных на муниципальном уровне | Ед. | 6 | 6 | 100 | выполнение показателя |
|  | Доля обращений граждан в области защиты прав потребителей, по которым нарушения устранены продавцами (производителями, исполнителями) при содействии муниципальной власти | % | 95 | 100 | 100 | выполнение показателя |

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | | | | Причины не освоения  бюджетных средств, прогнозная оценка освоения |
| Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Бюджет округа, тыс.руб. | 96,375 | 96,375 | 100 | Бюджетные средства использованы в полном объеме |
| Краевой бюджет, тыс.руб. |  |  |  |
| Федеральный бюджет, тыс.руб. |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс.руб. |  |  |  |
| Итого, тыс.руб. | 96,375 | 96,375 | 100 |

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Постановлением администрации Александровского муниципального округа от 23 октября 2023 г. № 1967 утверждена муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе»   
(в ред. от 30.08.2024 № 1315), которая вступила в силу с 01 января 2024 г. и будет применяется при формировании бюджета Александровского муниципального округа на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 гг.

5. Предложения по корректировке муниципальной программы.

Не требуется

6. Прогнозная оценка реализации муниципальной программы.

Денежные средства, направленные на реализацию муниципальной программы освоены в полном объеме.

Начальник отдела экономики \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Г. Демшина