**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальных программ Александровского**

**муниципального округа по итогам первого полугодия 2021 г.**

Сводный отчет о ходе реализации и муниципальных программ Александровского муниципального округа по итогам первого полугодия 2021 г. подготовлен отделом экономического развития администрации Александровского муниципального округа в рамках исполнения пунктов 7.5-7.7 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Александровского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Александровского муниципального района от 16.08.2019 г. № 377 (далее – Порядок), на основании полученных итогов мониторингов, подготовленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Александровского муниципального округа, утвержденным постановлением администрации Александровского муниципального района от 28.08.2019 г. № 400 (в ред. постановления от 26.07.2021 г. № 223), в 2021 г. осуществляется реализация 15 муниципальных программ.

Таблица 1

**Перечень муниципальных программ**

**Александровского муниципального округа**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  муниципальной программы | Реквизиты постановления, которым утверждена муниципальная программа |
| 1 | Развитие системы образования Александровского муниципального округа | № 545  от 21.10.2019 г. |
| 2 | Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа | № 540  от 21.10.2019 г. |
| 3 | Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе | № 652  от 12.11.2019 г. |
| 4 | Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа | № 524  от 15.10.2019 г. |
| 5 | Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе | № 518  от 14.10.2019 г. |
| 6 | Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа | № 599  от 29.10.2019 г. |
| 7 | Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа | № 598  от 29.10.2019 г. |
| 8 | Управление коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа | № 633  от 08.11.2019 г. |
| 9 | Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе | № 103  от 11.03.2020 г. |
| 10 | Благоустройство территории Александровского муниципального округа | № 631  от 08.11.2019 г. |
| 11 | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа | № 594  от 28.10.2019 г. |
| 12 | Градостроительная деятельность в Александровском муниципальном округе | № 628  от 08.11.2019 г. |
| 13 | Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе | № 653  от 12.11.2019 г. |
| 14 | Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа | № 630  от 08.11.2019 г. |
| 15 | Реформирование и развитие муниципальной службы в администрации Александровского муниципального округа | № 533  от 17.10.2019 г. |

Согласно положениям пункта 7.6 Порядка оценка выполнения целевых показателей муниципальных программ проводится в соответствии с Методикой проведения оценки выполнения целевых показателей (приложение 5 к Порядку).

Таблица 2

**Анализ достижения целевых показателей, предусмотренных муниципальными программами**

**Александровского муниципального округа, по итогам первого полугодия 2021 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевой показатель | Единицы измерения | Плановое значение показателя  на 2021 г. | Фактическое исполнение показателя на  01.07.2021 г. | %  исполнения | Оценка выполнения целевого показателя,  % | Пояснения |
| **1** | **Муниципальная программа «Развитие системы образования Александровского муниципального округа»** | | | | | | |
|  | *подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования Александровского муниципального округа»* | | | | | | |
| 1.1 | Доля детей, охваченных дошкольным образованием до 87% от числа детей в возрасте от 1 до 7 лет | % | 87 | 91,7 | 105,4 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.2 | Доля муниципальных организаций дошкольного образования Александровского муниципального округа, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.3 | Доля муниципальных организаций дошкольного образования Александровского муниципального округа, реализующих программы дошкольного образования, которые соответствуют ФГОС | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.4 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых внедрена система оценки качества дошкольного образования на основе оценки эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.5 | Доля услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в дошкольные образовательные организации в электронной форме | % | 40 | 48,6 | 121,5 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.6 | Доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.7 | Доля уровня адресности обеспечения социальной помощью и поддержкой отдельных категорий граждан | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *подпрограмма «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования Александровского муниципального округа»* | | | | | | |
| 1.8 | Доля общеобразовательных школ Александровского муниципального округа внедривших информационный портал «Электронная пермская образовательная система» («ЭПОС») | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.9 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | % | 90 | 90 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.10 | Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании | % | 2,0 | 3,6 | 180 | 100,0 | 4 ученика не получили аттестаты (не сдали математику, русский язык) МБОУ «Гимназия» (1), МБОУ «СОШ №6» (2), МБОУ «БСОШ №1» (1) |
| 1.11 | Доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.12 | Доля уровня адресности обеспечения социальной помощью и поддержкой отдельных категорий граждан | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.13 | Доля муниципальных организаций общего образования Александровского муниципального округа, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *подпрограмма «Развитие системы воспитания и дополнительного образования Александровского муниципального округа»* | | | | | | |
| 1.14 | Удельный вес численности детей, вовлеченных в реализуемые структурным подразделением, курирующим сферу образования администрации Александровского муниципального района, проекты и программы, в общем количестве детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 10 | 12 | 120,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.15 | Доля детей, обучающихся по современным программам дополнительного образования, соответствующим приоритетным направлениям (исследовательская, проектно-конструкторская, творческая деятельность и др.) | % | 20 | 30 | 150,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.16 | Доля детей, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общего количества участников) | % | 30 | 36 | 120,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.17 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 30 | 43 | 143,3 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.18 | Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в общей численности несовершеннолетних в Александровском муниципальном округе не более | % | 2,61 | 0,32 | 652,5 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.19 | Увеличение доли детей в возрасте от 14 до 17 лет, посещающих муниципальные учреждения дополнительного образования детей, от общего числа посещающих учреждения дополнительного образования детей | % | 15 | 11 | 73,3 | 73,0 | Целевой показатель не выполнен в полном объеме, в связи с незначительным предложением услуг дополнительного образования для данной возрастной группы |
| 1.20 | доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.21 | доля уровня адресности обеспечения социальной помощью и поддержкой отдельных категорий граждан | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.22 | доля муниципальных организаций дополнительного образования Александровского муниципального округа, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие системы образования Александровского муниципального округа» и прочие мероприятия в области образования»* | | | | | | |
| 1.23 | Публикации по мероприятиям Программы в средствах массовой информации | количество публикаций | 10 | 21 | 210,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.24 | Доля образовательных учреждений округа, включенных в единый образовательный портал системы образования Александровского муниципального округа | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.25 | Количество услуг, оказываемых структурным подразделением, курирующим сферу образования администрации Александровского муниципального округа в электронной форме | ед. | 4 | 3 | 75,0 | 75,0 | Регламент муниципальной услуги «Прием на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» на согласовании в юридическом отделе администрации |
|  | *подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Александровского муниципального округа в каникулярный период»* | | | | | | |
| 1.26 | Доля детей, охваченных различными формами оздоровления, отдыха и занятости | % | 50 | 37,4 | 74,8, | 74,8 | На 01.07.2021 оздоровительная компания не закончена. |
| 1.27 | Доля детей, в возрасте от 7 до 17 лет, оздоровленных в загородных и санаторно-оздоровительных лагерях | % | 3 | 1,21 | 40,3 | 40,3 | На 01.07.2021 оздоровительная компания не закончена. |
| 1.28 | Доля детей, в возрасте от 7 до 17 лет, оздоровленных и направленных на отдых в лагеря с дневным пребыванием, в лагеря труда и отдыха, в стационарные палаточные лагеря, в туристические походы, досуговые площадки | % | 50 | 21 | 42,0 | 42,0 | На 01.07.2021 оздоровительная компания не закончена. |
| 1.29 | Доля детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, не менее 100% от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав | % | 100 | 62 | 62,0 | 62,0 | На 01.07.2021 оздоровительная компания не закончена. |
|  | *Из 29 целевых показателей программы полностью выполнены 23.*  *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 91,9%* | | | | | | |
| **2** | **Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа»** | | | | | | |
| 2.1 | Уровень предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки | % | 100 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | Достижение показателя ожидается к концу текущего года. Отклонение фактического значения показателя от планового связано с тем, что основные выплаты и расходы запланированы на 3-4 квартал 2021 года; два участника выбыли из программы (смерть, приобретение собственности); 1 участник зарегистрирован на другой территории) |
| 2.2 | Уровень адресности обеспечение социальной помощью и поддержки отдельных категорий граждан | % | 100 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Количество работников муниципальных бюджетных учреждений Александровского муниципального района, обеспеченных путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление | % | 9 | 0 | 0,0 | 0,0 | Достижение показателя ожидается к концу текущего годы. Отклонение фактического значения показателя от планового связано с тем, что основные затраты запланированы на 3-4 кварта 2021 года. |
| 2.4 | Количество молодых семей, улучивших свои жилищные условия | семей | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 | Отклонение фактического значения показателя от планового связано с тем, что два участника программы отказались от участия |
| 2.5 | Общая площадь жилья, приобретенного (построенного) в рамках реализации Программы | кв.м | 120 | 0 | 0,0 | 0,0 | Увеличение показателя ожидается к концу текущего года. Отклонение фактического значения показателя от планового связано с тем, что сертификат участником не реализован (срок 14.12.2021 г.) |
| 2.6 | Количество квартир, приобретенных и предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на основании договоров найма муниципального специализированного жилья | количество квартир | 6 | 0 | 0,0 | 0,0 | Достижение показателя ожидается к концу текущего года. Отклонение фактического значения показателя от планового связано с тем, основные затраты запланированы на 3-4 квартал 2021 года. |
| 2.7 | Количество граждан, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия, | чел. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.8 | Общая площадь жилья, приобретенного (построенного) в рамках реализации Подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» | кв.м | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | *Из 8 целевых показателей программы полностью не выполнен ни один.*  *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 4,2%* | | | | | | |
| **3** | **Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе»** | | | | | | |
|  | *подпрограмма «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе»* | | | | | | |
| 3.1 | Количество посещений библиотек | посещений | 160 200 | 69 210 | 43,2 | 43,2 | Указ губернатора Пермского края от 20.08.2020 № 121 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае» (в редакции Указов губернатора Пермского края от 22.01.2021 №8, от 05.02.2021 №11, от 20.02.2021 №18, от 05.03.2021 №29, от 12.03.2021 №36, от 19.03.2021 №40, от 20.04.2021 №52, от 21.05.2021 №61, от 08.06.2021 №70, от 29.06.2021 №75) (ограничения на проведение мероприятий, ограничения по наполняемости зала) |
| 3.2 | Количество книговыдач в библиотеках | ед. | 330 400 | 112 821 | 34,1 | 34,1 |
| 3.3 | Количество записей в сводном электронном каталоге | ед. | 22 500 | 22 615 | 100,5 | 100,0 | показатель выполнен |
| 3.4 | Число зданий, требующих капитального ремонта, из общего числа зданий | ед. | 2 | 2 | 2 | 100,0 | - ремонт МБУ «Городской дворец культуры» Александровского городского поселения по адресу: г. Александровск, ул. Ленина, д. 21а (ремонт фасада, ремонт подвального помещения) будет окончен до конца 2021 года.  - ремонт МБУ Всеволодо-Вильвенского городского поселения «Центр культуры, спорта, туризма, молодежной политики и военно-патриотического воспитания «Химик» клуб «Горняк» п. Карьер Известняк (разработана ПСД на капитальный ремонт здания) |
| 3.5 | Количество участников клубных формирований самодеятельного народного творчества | ед. | 1 040 | 1 281 | 123,2 | 100,0 | показатель выполнен |
| 3.6 | Количество мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями | ед. | 1 420 | 532 | 37,5 | 37,5 | Указ губернатора Пермского края от 20.08.2020 № 121 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае» |
| 3.7 | Количество выставок в музейных учреждениях | ед. | 24 | 21 | 87,5 | 87,5 |  |
| 3.8 | Количество посещений музейных учреждений | ед. | 6 026 | 3 510 | 58,3 | 58,3 |  |
|  | *подпрограмма «Развитие молодежной политики в Александровском муниципальном округе»* | | | | | | |
| 3.9 | Увеличение количества детей и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, задействованной в муниципальных мероприятиях и акциях патриотической и добровольческой направленности, спортивных и творческих мероприятиях, в общественных детско-юношеских и молодежных объединениях, до 12,5% от общего числа – (6709 чел. 2018 г.) | чел. | 772 | 582 | 75,4 | 75,4 | Указ губернатора Пермского края от 20.08.2020 № 121 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае» |
| 3.10 | Увеличение количества участников волонтерского движения до 50 человек | чел. | 40 | 52 | 130,0 | 100,0 | Волонтеры детской организации «Фотон» (25), молодежного объединения «Ковчег» (15), Клуб «Визит» (12) |
| 3.11 | Увеличение числа молодежи муниципального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения Юнармия до 80 человек. | чел. | 60 | 174 | 290,0 | 100,0 | Открытие классов Юнармии во всех образовательных учреждениях округа |
| 3.12 | Увеличение доли участников и призеров областных, всероссийских, международных конкурсов до 3% от общего числа детей молодежи (от 14-17 лет – 1265 чел. 2018 г.) | чел. | 30 | 250 | 19,8 | 100,0 | В связи с участием в конкурсах онлайн (участники ДК «Энергетик», ГДК) |
| 3.13 | Снижение показателя числа молодежи, состоящей на учете в образовательных организациях муниципалитета, КДН и ЗП при администрации Александровского муниципального на 1% ежегодно от показателей на 01.01.2019 года (126 чел.) | чел. | 124 | 88 | 71,0 | 71,0 | Дети из группы риска и дети СОП (14-17 лет). В 2020 году с учета снято 40 человек, достигших 18-летнего возраста |
|  | *подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта в Александровском муниципальном округе»* | | | | | | |
| 3.14 | Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района в возрасте 3-79 лет | % | 47,5 | 27,7 | 58,3 | 58,3 | Указ губернатора Пермского края от 20.08.2020 № 121 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае» |
| 3.15 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 35,9 | 37,1 | 103,3 | 100,0 | 5 июня 2021 года введене\а в эксплуатацию уличная универсальная спортивная площадка «Здоровое поколение» в п. Карьер-Известняк, построенная по программе инициативного бюджетирования, единовременной пропускной способностью 38 чел. |
| 3.16 | Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 75,2 | 43,9 | 58,4 | 58,4 | Указ губернатора Пермского края от 20.08.2020 № 121 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае» |
| 3.17 | Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет; мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 36,8 | 30,26 | 82,2 | 82,2 |
| 3.18 | Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет; мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 24,5 | 10,2 | 41,6 | 41,6 |
| 3.19 | Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры | % | 80 |  |  |  | Результат будет откорректирован по итогам года |
| 3.20 | Доля учащихся и студентов Александровского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов образовательных учреждений района | % | 69,1 | 69,1 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 3.21 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в обющей численности данной категории населения | % | 17 | 5,5 | 32,4 | 32,4 | Указ губернатора Пермского края от 20.08.2020 № 121 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае» |
| 3.22 | Количество проведенных спортивных мероприятий | ед. | 45 | 24 | 53,3 | 53,3 |
|  | *подпрограмма «Обеспечение сохранности, благоустройства и ремонта памятников Великой Отечественной войны, воинских захоронений в Александровском муниципальном округе»* | | | | | | |
| 3.23 | Доля памятников Великой Отечественной войны, воинских захоронений, расположенных на территории Александровского муниципального округа, находящихся в надлежащем состоянии | % | 55 | 66,6 | 121,1 | 100,0 | Братская могила советских воинов (Пермский край, г. Александровск, п. Яйва, клестовая гора) приведена в надлежащее состояние (косметический ремонт на спонсорские средства). В 2021 году будет отремонтирован Памятник Яйвинцам, погибшим в годы ВОВ (Пермский край, г. Александровск, п. Яйва, ул. Заводская, 37а) |
|  | *Из 23 целевых показателей программы полностью выполнены 9.*  *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 71,0%* | | | | | | |
| **4** | **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа»** | | | | | | |
|  | *подпрограмма «Участие в профилактике правонарушений в Александровском муниципальном округе»* | | | | | | |
| 4.1 | Уровень преступности на 10 тыс. населения | ед. | не более 195,0 | 66,3 | условие выполнено | 100,0 | показатель выполнен |
| 4.2 | Доля преступлений в общественных местах | % | не более 28,5 | 23,6 | условие выполнено | 100,0 | показатель выполнен |
| 4.3 | Количество преступлений, совершённых несовершеннолетними | ед. | не более 27 | 6 | условие выполнено | 100,0 | показатель выполнен |
| 4.4 | Количество погибших в результате ЧС, происшествий на водных объектах | чел. | не более 4 | 2 | условие выполнено | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Александровского муниципального округа»* | | | | | | |
| 4.5 | Количество пожаров | ед. | не более 79 | 50 | условие выполнено | 100,0 | Требуется корректировка планового значения показателя в связи с увеличением количества пожаров, в т.ч. возгораний сухой растительности, мусора при установлении аномально жаркой и сухой погоды. |
| 4.6 | Количество погибших на пожарах | чел. | не более 7 | 3 | условие выполнено | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *подпрограмма «Участие в противодействии терроризму и развитии межнациональных отношений в Александровском муниципальном округе»* | | | | | | |
| 4.7 | Доля выполненных мероприятий по антитеррористической защищённости в местах массового пребывания людей и объектах вероятных террористических посягательств, подведомственных администрации округа, от общего количества необходимых мероприятий по антитеррористической защищенности | % | не менее 59 | 63 | условие выполнено | 100,0 | Требуется корректировка планового значения показателя. Отклонение фактического значения показателя связано с тем, что из общего числа объектов вероятных террористических посягательств, подведомственных администрации Александровского муниципального округа, в количестве 54 объектов, мероприятий по антитеррористической защищённости выполнены на 63%. |
| 4.8 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, повышение этнокультурного уровня населения округа, содействие укреплению межнациональных отношений, развитие позитивных межконфессиональных отношений, укрепление межконфессионального мира | % | не менее 75 | - | - | - | Данный показатель предоставляется департаментом внутренней политике администрации губернатора за год. |
|  | *Из 8 целевых показателей программы полностью выполнены 7.*  *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 100,0%*  *Так как 1 целевой показатель «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, повышение этнокультурного уровня населения округа, содействие укреплению межнациональных отношений, развитие позитивных межконфессиональных отношений, укрепление межконфессионального мира» оценить на 01.07.2021 г. невозможно (оценка дается по итогам года), в расчет он не включен, оценка проведена по 7 целевым показателям.* | | | | | | |
| **5** | **Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка**  **в Александровском муниципальном округе»** | | | | | | |
|  | *подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе»* | | | | | | |
| 5.1 | Количество бизнес-проектов субъектов МСП, сельскохозяйственных товаропроизводителей, на реализацию которых предоставлена финансовая поддержка из местного и (или) иных бюджетов | ед. | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | Требуется корректировка целевого показателя. |
| 5.2 | Количество проведённых мероприятий, направленных на формирование положительного образа предпринимательства | ед. | 4 | 0 | 0,0 | 0,0 | Невыполнение целевого показателя связано с отменой мероприятий всех уровней в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Требуется корректировка целевого показателя. |
| 5.3 | Наличие действующей схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Александровского муниципального округа | наличие | наличие | отсутствие | условие не выполнено | 0,0 | Требуется корректировка целевого показателя |
| 5.4 | Количество выставочно-ярмарочных мероприятий, организованных на муниципальном уровне | ед. | 5 | 2 | 40,0 | 40,0 | К концу года ожидается выполнение плана на 80% |
| 5.5 | Количество местных субъектов МСП и их представителей, сельскохозяйственных товаропроизводителей, принявших участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых на межмуниципальном, региональном и федеральном уровнях | ед. | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | Требуется корректировка целевого показателя |
| 5.6 | Доля обращений граждан в области защиты прав потребителей, по которым нарушения устранены продавцами (производителями, исполнителями) при содействии муниципальной власти | % | 85 | 0 | 0,0 | 0,0 | Требуется корректировка целевого показателя. |
| 5.7 | Количество проведённых мероприятий, направленных на повышение уровня правовой грамотности участников потребительского рынка | ед. | 4 | 0 | 0,0 | 0,0 | Требуется корректировка целевого показателя. |
|  | *Из 7 целевых показателей программы полностью выполнены 0.*  *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 5,7%* | | | | | | |
| **6** | **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа»** | | | | | | |
| 6.1 | Доля объектов имущества казны округа, в отношении которых проведен государственный кадастровый учет | % | 80 | 50 | 62,5 | 62,5 | Исполнение показателя ожидается до 15.08.2021 г. |
| 6.2 | Максимальный объем поступлений арендной платы за пользование объектами муниципальной казны округа | % | 96 | 36,7 | 38,2 | 38,2 | Показатель исполнен в объеме, соответствующем полугодию. Исполнение показателя ожидается в конце текущего года. |
|  | *Из 2 целевых показателей программы полностью выполнены 0.*  *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 50,4%* | | | | | | |
| **7** | **Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа»** | | | | | | |
| 7.1 | Проведение рыночной оценки земельных участков (30 ед. – ЗУ) | ед. | 30 | 5 | 16,7 | 16,7 | Исполнение данного показателя ожидается по окончании текущего года |
| 7.2 | Проведение кадастровых работ по земельным участкам, государственный кадастровый учет с целью их предоставления (30 ед.) | ед. | 30 | 5 | 16,7 | 16,7 | Исполнение данного показателя ожидается по окончании текущего года |
| 7.3 | Проведение кадастровых работ по автомобильным дорогам | ед. | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 | Исполнение данного показателя ожидается по окончании текущего года |
| 7.4 | Приобретение оборудования в целях проведения муниципального земельного контроля | ед. | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | Приобретение оборудования запланировано на 3 квартал |
| 7.5 | Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости» | ед. | 6 кадастровых кварталов | 0 | 0,0 | 0,0 | Постановлением Правительства Пермского края от 23.03.2021 г. № 173-п исключены кадастровый кварталы, расположенные на территории Александровского муниципального округа |
|  | *Из 5 целевых показателей программы полностью выполнены 0.*  *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 6,7%* | | | | | | |
| **8** | **Муниципальная программа «Управление коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа»** | | | | | | |
| 8.1 | Разработанные схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населенных пунктов АМО | шт. | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8.2 | Приобретение коммунальной техники | шт. | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 | Проведение конкурсных процедур |
| 8.3 | Разработанная проектно-сметная документация на строительство двух блочно-модульных газовых котельных в п.Карьер-Известняк | шт. | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | В стадии разработки |
| 8.4 | Разработанная проектно-сметная документация на строительство двух блочно-модульных газовых котельных в г. Александровск | шт. | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | В стадии разработки |
|  | *Из 4 целевых показателей программы полностью выполнены 0.*  *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 0,0%* | | | | | | |
| **9** | **Муниципальная программа «Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе»** | | | | | | |
| 9.1 | Площадь переселяемых помещений | кв.м | 470,4 | 310,9 | 66,1 | 66,1 | По состоянию на 01.07.2021 г. заключено 9 муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений из 14 запланированных, расселено 310,9 кв. м. аварийного жилья (мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в целях реализации мероприятий федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»). Исполнение показателя в полном объеме ожидается к концу 2021 года. |
| 9.2 | Количество переселяемых граждан | чел. | 27 | 19 | 70,4 | 70,4 | По состоянию на 01.07.2021 г. заключено 9 муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений из 14 запланированных и переселено 19 граждан (по обеспечению мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в целях реализации мероприятий федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживанию жилищного фонда») Исполнение показателя в полном объеме ожидается к концу 2021 года. |
| 9.3 | Площадь переселяемых помещений | кв.м. | 160,3 | 98,9 | 61,7 | 61,7 | По состоянию на 01.07.2021 г. заключено 2 муниципальных контракта на приобретение жилых помещений из 3-х запланированных, площадь расселения составляет 98,9 кв.м. (по обеспечению мероприятий по приобретению в муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений, расположенных на территории Александровского муниципального округа). Исполнение показателя в полном объеме ожидается к концу 2021 года. |
|  | *Целевые показатели программы полностью не выполнены.*  *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 66,1%* | | | | | | |
| **10** | **Муниципальная программа «Благоустройство территории Александровского муниципального округа»** | | | | | | |
| 10.1 | Формирование комфортной городской среды (ФКГС) | мероприятий | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 | Средства будут освоены во 2 полугодии |
| 10.2 | Комплексное развитие сельских территорий (КРСТ) | мероприятий | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | Средства будут освоены во 2 полугодии |
|  | *Из 2 целевых показателей программы полностью выполнены 0.*  *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 0,0%* | | | | | | |
| **11** | **Муниципальная программа**  **«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа»** | | | | | | |
| 11.1 | Объем отремонтированных дорог | км | 14,4 | 0 | 0,0 | 0,0 | В апреле 2021 г. заключено 5 муниципальных контрактов на ремонт автомобильных дорог Александровского муниципального округа. Показатель будет исполнен в полном объеме 2021 года по окончанию ремонтных работ. |
|  | *Целевой показатель полностью не выполнен.*  *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 0,0%* | | | | | | |
| **12** | **Муниципальная программа «Градостроительная деятельность в Александровском муниципальном округе»** | | | | | | |
| 12.1 | Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры | ед. | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *Целевой показатель программы полностью выполнен.*  *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 100,0%* | | | | | | |
| **13** | **Муниципальная программа «Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе»** | | | | | | |
| 13.1 | Количество построенных (реконструируемых) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с санитарными нормами и правилами | шт. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 13.2 | Уменьшение количества несанкционированных свалок на территории муниципального округа | шт. | 8 | 9 | 112,5 | 100,0 | показатель выполнен |
| 13.3 | Охват населения в экологическом образовании и просвещении | %. | 52,0 | 52,0 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 13.4 | Количество публикаций о состоянии охраны окружающей среды | шт | 5 | 5 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 13.5 | Площадь городских лесов, охваченных охраной, защитой, воспроизводством | га | 590,0 | 279,0 | 47,2 | 47,2 | Проведение лесоустроительных, таксационных работ, ликвидация свалок мусора, разработка лесохозяйственного регламента запланированы в 3 квартале 2021 года. |
|  | *Из 5 целевых показателей программы полностью выполнены 3.*  *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 69,4%* | | | | | | |
| **14** | **Муниципальная программа «Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа»** | | | | | | |
| 14.1 | Организованные перевозки по муниципальным маршрутам | маршрут | 5 | 5 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *Целевой показатель полностью выполнен.*  *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 100,0%* | | | | | | |
| **15** | **Муниципальная программа «Реформирование и развитие муниципальной службы**  **в администрации Александровского муниципального округа»** | | | | | | |
| 15.1 | Численность муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах профессиональной переподготовки, повышения квалификации | чел. | 3 | 1 | 33,3 | 33,3 | В феврале текущего полугодия была сформирована предварительная заявка на обучение 6 муниципальных служащих и направлена в министерство территориального развития Пермского края. В связи с тем, что администрация Александровского муниципального района ликвидируется и в мае 2021 г. сформирована администрация Александровского муниципального округа (Закон Пермского края от 27.05.2020 №395-ПК «Об образовании нового муниципального образования Александровский муниципальный округ Пермского края» информация о сроках проведения обучения была скорректирована на более поздний срок. Планируем, что обучение служащих пройдет во второй половине текущего года. |
|  | *Целевой показатель программы полностью не выполнен.*  *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 33,3%* | | | | | | |

Таблица 3

**Уровень достижения целевых показателей,**

**предусмотренных муниципальными программами**

**Александровского муниципального округа, по итогам 1 полугодия 2020 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы | Количество показателей муниципальной программы | Количество выполненных показателей | % выполненных показателей |
| 1 | Развитие системы образования Александровского муниципального округа | 29 | 23 | 79,3 |
| 2 | Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа | 8 | 0 | 0,0 |
| 3 | Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе | 23 | 9 | 39,1 |
| 4 | Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа | 8 | 7 | 87,5 |
| 5 | Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе | 7 | 0 | 0,0 |
| 6 | Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа | 2 | 0 | 0,0 |
| 7 | Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа | 5 | 0 | 0,0 |
| 8 | Управление коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа | 4 | 0 | 0,0 |
| 9 | Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе | 3 | 0 | 0,0 |
| 10 | Благоустройство территории Александровского муниципального округа | 2 | 0 | 0,0 |
| 11 | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа | 1 | 0 | 0,0 |
| 12 | Градостроительная деятельность в Александровском муниципальном округе | 1 | 1 | 100,0 |
| 13 | Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе | 5 | 3 | 60,0 |
| 14 | Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа | 1 | 1 | 100,0 |
| 15 | Реформирование и развитие муниципальной службы в администрации Александровского муниципального округа | 1 | 0 | 0,0 |
|  | Итого | 100 | 44 | 44,0 |

Отмечается невысокий уровень исполнения целевых показателей муниципальных программ – 44,0%.

Лучшие результаты в выполнении целевых показателей достигнуты по четырём муниципальным программам:

- «Развитие системы образования Александровского муниципального округа» - 79,3%;

- «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа» - 87,5%;

- «Градостроительная деятельность в Александровском муниципальном округе». – 100%;

- «Организация транспортного обслуживания население Александровского муниципального округа» - 100%.

Наиболее низкий уровень выполнения целевых показателей (0,0%) отмечается по следующим муниципальным программам:

- «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа»;

- «Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе»;

- «Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа»;

- «Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа»;

- «Управление коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа»;

- «Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе»;

- «Благоустройство территории Александровского муниципального округа»;

- «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа»;

- «Реформирование и развитие муниципальной службы в администрации Александровского муниципального округа».

Таблица 4

**Информация о результатах освоения финансовых средств,**

**направленных на реализацию муниципальных программ**

**Александровского муниципального округа, по итогам первого полугодия 2021 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | План  на 2021 г., тыс.руб. | Исполнено  за  1 полугодие 2021 г.,  тыс.руб. | Уровень выполнения  за  1 полугодие 2021 г. по отношению к годовому плану, % |
| **1** | **Развитие системы образования Александровского муниципального округа** | **всего** | **452 515,4** | **230 143,6** | **50,9** |
| федеральный бюджет | 22 766,9 | 12 444,2 | 54,7 |
| краевой бюджет | 321 575,9 | 167 369,9 | 52,0 |
| бюджет округа | 108 172,6 | 50 329,5 | 46,5 |
| 1.1 | подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования Александровского муниципального округа» | всего | 171 721,1 | 90 769,8 | 52,9 |
| краевой бюджет | 138 591,7 | 74 924,6 | 54,1 |
| бюджет округа | 33 129,4 | 15 845,2 | 47,8 |
| 1.2 | подпрограмма «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования Александровского муниципального округа» | всего | 230 015,6 | 117 867,9 | 51,2 |
| федеральный бюджет | 22 766,9 | 12 444,2 | 54,7 |
| краевой бюджет | 172 954,3 | 91 263,3 | 52,8 |
| бюджет округа | 34 294,4 | 14 160,4 | 41,3 |
| 1.3 | подпрограмма «Развитие системы воспитания и дополнительного образования Александровского муниципального округа» | всего | 30 565,4 | 14 180,3 | 46 4 |
| краевой бюджет | 3 633,1 | 321,3 | 8,8 |
| бюджет округа | 26 932,3 | 13 859,0 | 51,5 |
| 1.4 | подпрограмма «Обеспечение системы образования Александровского муниципального округа и прочие мероприятия в области системы образования» | всего | 12 538,4 | 5 421,9 | 43,2 |
| краевой бюджет | 111,0 | 10,0 | 9,0 |
| бюджет округа | 12 427,4 | 5 411,9 | 43,5 |
| 1.5 | подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Александровского муниципального округа в каникулярный период» | всего | 7 674,9 | 1 903,7 | 24,8 |
| краевой бюджет | 6 285,8 | 850,7 | 13,5 |
| бюджет округа | 1 389,1 | 1 053,0 | 75,8 |
| **2** | **Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа** | **всего** | **15 533,6** | **5 039,2** | **32,4** |
| федеральный бюджет | 1 773,9 | 1 562,3 | 88,0 |
| краевой бюджет | 6 417,2 | 53,1 | 0,82 |
| бюджет округа | 7 342,6 | 3 423,8 | 46,6 |
| 2.1 | подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Александровского муниципального округа» | всего | 8 462,3 | 4 986,1 | 58,9 |
| федеральный бюджет | 1 562,3 | 1 562,3 | 100,0 |
| краевой бюджет | 172,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 6 727,9 | 3 423,8 | 50,8 |
| 2.2 | подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном округе» | всего | 1 428,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 211,5 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 601,9 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 614,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | всего | 5 643,3 | 53,1 | 0,9 |
| краевой бюджет | 5 643,3 | 53,1 | 0,9 |
| **3** | **Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе** | **всего** | **105 815,87** | **43 118,54** | **40,7** |
| краевой бюджет | 10 973,67 | 432,71 | 3,9 |
| бюджет округа | 93 734,20 | 42 377,94 | 45,2 |
| внебюджетные источники | 1 108,00 | 307,89 | 27,8 |
| 3.1 | подпрограмма «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе» | всего | 66 271,60 | 25 153,40 | 37,96 |
| краевой бюджет | 8 050,36 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 57 643,24 | 25 120,40 | 43,6 |
| внебюджетные источники | 578,0 | 33,0 | 5,7 |
| 3.2 | подпрограмма «Развитие молодежной политики в Александровском муниципальном округе» | всего | 84,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 84,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта в Александровском муниципальном округе» | всего | 38 819,71 | 17 965,14 | 45,9 |
| краевой бюджет | 2 923,31 | 432,71 | 14,8 |
| бюджет округа | 35 366,40 | 17 257,54 | 48,8 |
| внебюджетные источники | 530,0 | 274,89 | 51,9 |
| 3.4 | подпрограмма «Развитие туризма в Александровском муниципальном округе» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5 | подпрограмма «Обеспечение сохранности, благоустройства и ремонта памятников Великой отечественной войны, воинских захоронений в Александровском муниципальном округе» | всего | 640,56 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 640,56 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **Обеспечение безопасности граждан в Александровском муниципальном округе** | **всего** | **5 101,21** | **1 928,43** | **37,8** |
| краевой бюджет | 180,2 | 9,98 | 5,5 |
| бюджет округа | 4 921,01 | 1 918,45 | 39,0 |
| 4.1 | подпрограмма «Участие в профилактике правонарушений в Александровском муниципальном округе» | всего | 3 909,61 | 1 582,01 | 40,5 |
| краевой бюджет | 180,20 | 9,98 | 5,5 |
| бюджет округа | 3 729,41 | 1 572,03 | 42,2 |
| 4.2 | подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Александровского муниципального округа» | всего | 1 160,10 | 346,42 | 29,9 |
| бюджет округа | 1 160,10 | 346,42 | 29,9 |
| 4.3 | подпрограмма «Участие в противодействии терроризму и развитии межнациональных отношений в Александровском муниципальном округе» | всего | 31,5 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 31,5 | 0,0 | 0,0 |
| **5** | **Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе** | **всего** | **370,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет округа | 370,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1 | подпрограмма «Субсидирование части затрат, связанных с расширением деятельности СМСП» | всего | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2 | подпрограмма «проведение муниципальных конкурсов направленных на популяризацию предпринимательства, содействие участию субъектов МСП и их представителей в конкурсах, проводимых на межнациональном, региональном и федеральном уровнях» | всего | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3 | подпрограмма «Проведение мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства» | всего | 45,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 45,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.4 | подпрограмма «Организация образовательных, информационных, культурных мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства среди молодежи; содействие участию молодежи в межмуниципальных, региональных, федеральных мероприятиях» | всего | 36,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 36,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.5 | подпрограмма «Организация выставочно-ярмарочной деятельности на муниципальном уровне» | всего | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.6 | подпрограмма «Содействие участию субъектов МСП и их представителей, сельскохозяйственных товаропроизводителей в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых на межмуниципальном, региональном и федеральном уровнях» | всего | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.7 | подпрограмма «Проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню защиты прав потребителей» | всего | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа** | **всего** | **12 623,01** | **5 366,03** | **42,5** |
| бюджет округа | 12 623,01 | 5 366,03 | 42,5 |
| 6.1 | подпрограмма «Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа» | всего | 12 623,01 | 5 366,03 | 42,5 |
| бюджет округа | 12 623,01 | 5 366,03 | 42,5 |
| **7** | **Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа** | **всего** | **5 029,41** | **2 046,16** | **40,7** |
| бюджет округа | 5 029,41 | 2 046,16 | 40,7 |
| 7.1 | подпрограмма «Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа» | всего | 5 029,41 | 2 046,16 | 40,7 |
| бюджет округа | 5 029,41 | 2 046,16 | 40,7 |
| **8** | **Управление коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа** | **всего** | **41 370,3** | **5 125,4** | **12,4** |
| краевой бюджет | 11 372,5 | 4 125,0 | 36,3 |
| бюджет округа | 29 997,8 | 1 000,4 | 3,3 |
| **9** | **Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе** | **всего** | **8 749,12** | **4 016,89** | **45,9** |
| федеральный бюджет | 5 706,17 | 2 755,67 | 48,3 |
| краевой бюджет | 2 667,66 | 1 261,22 | 47,3 |
| бюджет округа | 375,28 | 0,0 | 0,0 |
| 9.1 | подпрограмма «Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе» | всего | 8 749,12 | 4 016,89 | 45,9 |
| федеральный бюджет | 5 706,17 | 2 755,67 | 48,3 |
| краевой бюджет | 2 667,66 | 1 261,22 | 47,3 |
| бюджет округа | 375,28 | 0,0 | 0,0 |
| **10** | **Благоустройство территории Александровского муниципального округа** | **всего** | **29 236,5** | **5 356,2** | **18,3** |
| федеральный бюджет | 9 088,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 5 218,5 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 14 929,5 | 5 356,2 | 35,5 |
| внебюджетные источники | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа** | **всего** | **101 752,1** | **16 324,7** | **16,0** |
| краевой бюджет | 63 395,6 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 38 356,5 | 16 324,7 | 42,6 |
| 11.1 | подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа» | всего | 101 752,1 | 16 324,7 | 16,0 |
| краевой бюджет | 63 395,6 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 38 356,5 | 16 324,7 | 42,6 |
| **12** | **Градостроительная деятельность в Александровском муниципальном округе** | **всего** | **300,0** | **212,0** | **70,7** |
| бюджет округа | 300,0 | 212,0 | 70,7 |
| 12.1 | подпрограмма «Градостроительная деятельность в Александровском муниципальном округе» | всего | 300,0 | 212,0 | 70,7 |
| бюджет округа | 300,0 | 212,0 | 70,7 |
| **13** | **Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе** | **всего** | **1 093,52** | **256,19** | **23,4** |
| краевой бюджет | 21,3 | 21,3 | 100 |
| бюджет округа | 1 072,22 | 234,89 | 21,9 |
| 13.1 | подпрограмма «Организация ликвидации несанкционированных свалок территории Александровского муниципального округа» | всего | 500,0 | 227,79 | 45,5 |
| бюджет округа | 500,0 | 227,79 | 45,5 |
| 13.2 | подпрограмма «Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории Александровского муниципального округа» | всего | 126,52 | 28,4 | 22,4 |
| краевой бюджет | 21,3 | 21,3 | 100 |
| бюджет округа | 105,22 | 7,1 | 6,7 |
| 13.3 | подпрограмма «Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах Александровского муниципального округа» | всего | 467,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 467,0 | 0,0 | 0,0 |
| **14** | **Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа** | **всего** | **11 999,6** | **3 988,2** | **33,2** |
| краевой бюджет | 516,4 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 11 483,2 | 3 988,2 | 34,7 |
| **15** | **Реформирование и развитие муниципальной службы в администрации Александровского муниципального округа** | **всего** | **200,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет округа | 200,0 | 0,0 | 0,0 |

На финансирование муниципальных программ Александровского муниципального округа в 2021 г. предусмотрено 791 689,68 тыс.руб., из них:

- 39 334,94 тыс.руб. – средства федерального бюджета;

- 422 338,88 тыс.руб. – средства краевого бюджета;

- 328 907,35 тыс.руб. – средства бюджета округа;

- 1 108,50 тыс.руб. – средства внебюджетных источников.

По итогам первого полугодия 2021 г. фактический объем финансирования муниципальных программ составил 322 921,53 тыс.руб. или 40,8% по отношению к годовому плану, в том числе:

- 16 762,20 тыс.руб. – средства федерального бюджета;

- 173 273,22 тыс.руб. – средства краевого бюджета;

- 132 578,23 тыс.руб. – средства бюджета округа;

- 307,89 тыс.руб. – средства внебюджетных источников.

Наибольший объем финансирования приходится на муниципальные программы: «Развитие системы образования Александровского муниципального округа» - 452 515,4 тыс.руб. или 57,16% от общего годового объема финансирования муниципальных программ, и «Управление коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа» - 41 370,3 тыс.руб. или 5,23% от общего годового объема финансирования муниципальных программ.

Реализация муниципальных программ Александровского муниципального округа осуществляется в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Все муниципальные программы целесообразны к дальнейшему финансированию и реализации во втором полугодии 2021 г.

Сводный отчет за 1 полугодие 2021 года представлен в полном объеме.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям рекомендуется:

- своевременно вносить изменения в муниципальные программы, в том числе в целях приведения в соответствие с решением Думы Александровского муниципального округа о бюджете Александровского муниципального округа;

- при подготовке мониторинга реализации муниципальных программ информацию о финансировании согласовывать с финансовым управлением администрации Александровского муниципального района;

- осуществлять постоянный контроль за выполнением (проведением) программных мероприятий;

- провести корректировку целевых показателей (при необходимости).