- МОНИТОРИНГ

- реализации муниципальной программы

- «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа

- (наименование муниципальной программы)

по итогам 1 полугодия 2024г.

| Ответственный исполнитель программы (Ф.И.О., должность) | Габова Ксения Сергеевна, начальник отдела по социальной политике |
| --- | --- |

1. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу в текущем финансовом году.

| № п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу (дата, номер, заголовок к тексту) | Пояснения / причины внесения изменений в муниципальную программу |
| --- | --- | --- |
| 1. | Нет |  |

2. Оценка выполнения показателей (индикаторов), причины невыполнения показателей (индикаторов).

| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. изм. | Плановое значение показателя (индикатора) на 2024 год | Фактическое исполнение показателя (индикатора) на 01.07.2024 года | % исполнения | Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (индикатора) (причины отклонения, низкого уровня, прогнозная оценка выполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Уровень предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки | % | 100 | 52,5 | 52,5 | Меры социальной помощи и поддержки предоставляются в течение года, показатель будет достигнут к концу года |
| 2 | Уровень адресности обеспечения социальной помощью и поддержки отдельных категорий граждан | % | 100 | 52,5 | 52,5 | Меры социальной помощи и поддержки предоставляются в течение года, показатель будет достигнут к концу года |
| 3 | Количество работников муниципальных бюджетных учреждений Александровского муниципального округа, обеспеченных путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление | кол-во путевок | 0 | 0 | 0 | Целевой показатель не определен, так как не заключено соглашение с Министерством труда и социального развития Пермского края |
| 4 | Количество квартир, приобретенных и предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на основании договоров найма муниципального специализированного жилья | кол-во квартир | 1 | 1 | 100 | Показатель достигнут |
| 5 | Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия | семей | 3 | 3 | 100 | Показатель достигнут |
| 6 | Общая площадь жилья, приобретенного (построенного) в рамках реализации Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном округе» | кв.м | 144 | 172,3 | 119,6 | Показатель достигнут |
| 7 | Количество граждан, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия, | чел. | 0 | 0 | 0 | Показатель не определен, так как не заключено соглашение с Министерством агропромышленного комплекса |
| 8 | Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв.м. | 0 | 0 | 0 | Показатель не определен, так как не заключено соглашение с Министерством агропромышленного комплекса |

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования |  |  |  | Причины не освоения бюджетных средств, прогнозная оценка освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа» | Бюджет округа, тыс.руб. | 8 449,930 97 | 3 953,408 98 | 46,79 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс.руб. | 13 035,170 79 | 7 100,980 15 | 54,48 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс.руб. | 507,002 | 314,198 41 | 61,97 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс.руб. | 1 200,00 | 0,00 | 0 | В стадии разработки нормативные акты, определяющие порядок расходования безвозмездных поступлений |
|  | Итого, тыс.руб. | 23 192,103 76 | 11 368,587 54 | 49,02 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 1 «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Александровского муниципального округа» | Бюджет округа, тыс.руб. | 7 962,845 97 | 3 651,544 09 | 45,86 | Перечисление субсидий СОНКО и выплата пенсий муниципальным служащим осуществляется в течение года, денежные средства будут освоены до конца года. |
|  | Краевой бюджет, тыс.руб. | 8 312,400 | 5 519,173 48 | 66,40 | Компенсация по оплате жилого помещения и коммунальных услуг производится в течение года. До конца года планируется полное освоение денежных средств |
|  | Федеральный бюджет, тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс.руб. | 1 200,00 | 0,00 | 0 | В стадии разработки нормативные акты, определяющие порядок расходования безвозмездных поступлений |
|  | Итого, тыс.руб. | 17 475,245 97 | 9 170,717 57 | 52,47 |  |
| Подпрограмма № 2 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Александровском муниципальном округе» | Бюджет округа, тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс.руб. | 3 512,042 79 | 1 185,389 70 | 33,75 | Неполное освоение связано с экономией денежных средств по результатам процедуры закупки жилого помещения. Планируется приобретение еще одного жилого помещения |
|  | Федеральный бюджет, тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Итого, тыс.руб. | 3 512,042 79 | 1 185,389 70 | 33,75 |  |
| Подпрограмма № 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном округе» | Бюджет округа, тыс.руб. | 487,085 | 301,864 89 | 61,97 | Денежные средства освоены не в полном объеме в связи с тем, что срок реализации выданного молодой семье свидетельства на приобретение жилого помещения составляет 6 месяцев, то есть до конца 2024 года. К концу года планируется освоение средств в полном объеме. |
|  | Краевой бюджет, тыс.руб. | 1 210,728 | 396,416 70 | 32,74 | Денежные средства освоены не в полном объеме в связи с тем, что срок реализации выданных молодым семьям свидетельств на приобретение жилого помещения составляет 6 месяцев. Реализовано 1 из 3 выданных свидетельств. |
|  | Федеральный бюджет, тыс.руб. | 507,002 | 314,198 41 | 61,97 | Денежные средства освоены не в полном объеме в связи с тем, что срок реализации выданного молодой семье свидетельства на приобретение жилого помещения составляет 6 месяцев, то есть до конца 2024 года. К концу года планируется освоение средств в полном объеме. |
|  | Внебюджетные источники, тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Итого, тыс.руб. | 2 204,815 | 1 012,480 | 45,51 |  |
| Подпрограмма № 4 «Улучшение жилищных условий граждан Александровского муниципального округа, проживающих на сельских территориях» | Бюджет округа, тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого, тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

По подпрограмме «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Александровского муниципального округа» на реализацию мероприятий оказали влияние такие факторы, как выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и выплата компенсация по оплате жилого помещения и коммунальных услуг педагогическим работникам, проживающим в сельской местности, в течение года, в связи с чем данные мероприятия могут быть завершены только к концу года.

По подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Александровском муниципальном округе» на реализацию мероприятий оказал влияние факт возникшей экономии денежных средств по результатам процедуры закупки жилого помещения, в связи с чем возникла возможность приобретения одного жилого помещения.

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном округе» на реализацию мероприятий оказал влияние длительный срок реализации выданного молодой семье свидетельства на приобретение жилого помещения.

По подпрограмме «Улучшение жилищных условий граждан Александровского муниципального округа, проживающих на сельских территориях» мероприятия не реализуются ввиду отсутствия участников программных мероприятий.

5. Предложения по корректировке муниципальной программы.

Отсутствуют

6. Прогнозная оценка реализации муниципальной программы.

Целевые показатели программы будут выполнены до конца текущего года.

Ответственный исполнитель:

Начальник отдела

по социальной политике                                                                                                                       К.С. Габова

(наименование должности)										             (расшифровка подписи)