МОНИТОРИНГ

реализации муниципальной программы

«Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе»

по итогам 9 месяцев 2024 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы  (Ф.И.О., должность) | Половникова Наталья Вячеславовна - заместитель главы администрации округа по градостроительству - начальник управления имущественных отношений |

1. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу в текущем финансовом году.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу (дата, номер, заголовок к тексту) | Пояснения/причины внесения изменений в муниципальную программу |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 |  |  |

2. Оценка выполнения целевых показателей, причины невыполнения показателей.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель(индикатор) | Ед. изм. | Плановое значение показателя на 2024 год | Фактическое исполнение показателя на 01.10.2024 года | % исполнения | Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (причины отклонения, низкого уровня, прогнозная оценка выполнения) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество несанкционированных свалок на территории муниципального округа | шт. | 6 | 14 | 233 | - |
| 2 | Площадь городских лесов, охваченных охраной, защитой, воспроизводством | шт. | 819 | 819 | 100 | - |
| 3 | Площадь земель охваченных ликвидацией борщевика Сосновского | % | 31,5 | 12,45 | 39,5 | Недостаточное финансирование. Все выделенные финансовые средства использованы на 100%. Ликвидация одного Га борщевика Сосновского составляет в среднем 25000рублей.Администрация округа заключила муниципальный контракт на ликвидацию борщевика Сосновского в рамках выделенных лимитов по 16851 руб. за Га, на общую сумму 209 800 рублей |
| 4 | Количество проведенных мероприятий(акций, конкурсов)экологический направленности | шт | 5 | 3 | 60 | Остальные мероприятия будут проведены в 4-ом квартале |

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы /  наименование подпрограммы | Источники ресурсного  обеспечения | План  на 2024 год, тыс.руб. | Фактическое освоение на 01.10.2024 года, тыс.руб. | % освоения | Пояснения  по освоению средств  (указать причины неосвоения) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе»** | **Всего по программе** | **3 802 750.00** | **3 733 920.74** | **98,19** | Оставшиеся средства будут освоены в 4-ом квартале |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - |  |
| краевой бюджет | **-** | **-** | **-** |  |
| бюджет округа | **3 802 750.00** | **3 733 920.74** | **98,19** | Оставшиеся средства будут освоены в 4-ом квартале |
| Внебюджетные  источники | - | - | - |  |

**4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

Окончание исполнения части муниципальных контрактов и договоров в рамках исполнения муниципальной программы приходится на 4 квартал текущего года, в связи, с чем процент освоения финансирования по состоянию на 01.10.2024 года составляет **98,19**%

**5. Предложения по корректировке муниципальной программы.**

нет

**6. Прогнозная оценка реализации муниципальной программы.**

К концу года ожидается 100 % освоения средств и выполнения целевых показателей