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Об актуализации схемы тепло-снабжения Александровского муниципального округа Пермс-кого края
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20 марта 2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 
администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к актуализации схемы теплоснабжения Александровского муниципального округа.
2. Утвердить состав рабочей группы по актуализации Схемы теплоснабжения (приложение 1).
3. Утвердить график актуализации Схемы теплоснабжения (приложение 2).

4. Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании официальный сайт Александровского муниципального округа Пермского края (www.aleksraion.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации округа по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Александровского муниципального округа.
Глава муниципального округа - 

глава администрации Александровского 

муниципального округа                                                            О.Э. Белобаржевская

Приложение 1

к постановлению 
администрации
Александровского 
муниципального округа 

от 15.01.2026 № 18
Состав 

рабочей группы по актуализации Схемы теплоснабжения 
Александровского муниципального округа
	Захарова 
Елена Васильевна
	- и.о. первого заместителя главы администрации округа по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Александровского муници-пального округа


	Ерыгина 
Ольга Андреевна 
	- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Александровского муниципального округа



	Овчинникова  
Анастасия Александровна
	- консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Александровского муниципального округа




Приложение 2
к постановлению 
администрации
Александровского 
муниципального округа 

от 15.01.2026 № 18
ГРАФИК 

актуализации Схемы теплоснабжения 
Александровского муниципального округа

	№ п/п


	Перечень мероприятий
	Срок выполнения
	Ответственные лица

	1.
	Размещение уведомления об актуализации схемы теплоснаб-жения на официальном сайте Александровского муниципаль-ного округа Пермского края (www.aleksraion.ru)

	В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об актуализации схемы теплоснабжения
	Ерыгина О.А.

	2. 
	Организация сбора предложений 
от теплоснабжающих, теплосе-тевых организаций и иных лиц по актуализации схемы теплоснаб-жения

	Не менее 20 дней со дня размещения уведомления об актуализации схемы теплоснабжения
	Ерыгина О.А.

	3.
	Разработка проекта схемы теплоснабжения
	Не позднее 20.02.2026
	Ерыгина О.А.

Овчинникова А.А.

	4.
	Размещение проекта актуализи-рованной схемы теплоснаб-жения на официальном сайте Александровского муниципаль-ного округа Пермского края (www.aleksraion.ru) 

	Не позднее 
15.03.2026
	Ерыгина О.А.



	5.
	Размещение уведомления об размещении проекта актуали-зированной схемы теплоснаб-жения на официальном сайте Александровского муниципаль-ного округа Пермского края (www.aleksraion.ru) 
	Не позднее 

15.03.2026
	Ерыгина О.А.



	6.
	Организация сбора замечаний и предложений к проекту актуали-зированной схемы теплоснаб-жения 
	Не менее 20 и не более 30 календарных дней со дня размещения проекта актуализированной схемы теплоснабжения


	Ерыгина О.А. 

	7.
	Проведение публичных слуша-ний по проекту актуализи-рованной схемы теплоснаб-жения
	Не позднее 15 календарных дней со дня окончания срока сбора замечаний и предложений.

Срок проведения публичных слушаний не менее 10 и не более 15 календарных дней
	Ерыгина О.А.

Овчинникова А.А.

	8.
	Размещение уведомления о про-ведении публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения на офи-циальном сайте Александровс-кого муниципального округа Пермского края (www.aleksraion.ru)

	Не менее чем за 7 календарных дней до дня начала проведения публичных слушаний
	Ерыгина О.А.

	9.
	Размещение протокола публич-ных слушаний по проекту актуа-лизированной схемы теплоснаб-жения
	В течение 3 рабочих дней со дня проведения публичных слушаний
	Ерыгина О.А.

	10.
	Утверждение схемы теплоснаб-жения
	В течение 7 рабочих дней со дня размещения протокола публичных слушаний по проекту актуализированной  схемы теплоснабжения


	Белобаржевская О.Э.

	11.
	Размещение в полном объеме схемы теплоснабжения на офи-циальном сайте Александровс-кого муниципального округа Пермского края (www.aleksraion.ru)
	В течение 15 календарных дней со дня утверждения схемы теплоснабжения
	Ерыгина О.А.


Рассылка: дело, прокуратура, сайт aleksraion.ru, Захарова Е.В., Отдел ЖКХ, Ерыгина О.А., Овчинникова А.А., Стольников Д.А., Волик Е.Е.
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