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Об утверждении отчета о реа-лизации муниципальной прог-рамммы «Развитие системы об-разования Александровского му-ниципального округа» за 2025 год
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20 марта 2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», в соответствии с постановлением администрации Александровского муниципального округа от 12 июля 2023 г. № 898 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки муниципальных программ Александровского муниципального округа»,
администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Александровского муниципального округа» за 2025 год.

2. Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании официальный сайт Александровского муниципального округа Пермского края (www.aleksraion.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава муниципального округа-
глава администрации Александровского

муниципального округа                   


                  О.Э. Белобаржевская

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации Александровского 

муниципального округа

от 18.02.2026 № 179
ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие системы образования Александровского 
муниципального округа» за 2025 год
Муниципальная программа «Развитие системы образования Александровского муниципального округа» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Александровского муниципального округа Пермского края от 10 января 2024 г. № 2 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Александровского муниципального округа»». В Программу внесены изменения постановлениями администрации Александровского муниципального округа:
от 15 марта 2024 г. № 356 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Александровского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального округа от 10 января 2024 г. № 2»;

от 25.06.2024 № 996 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Александровского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального округа от 10 января 2024 г. № 2»;

от 19 сентября 2024 г. № 1475 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Александровского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального округа от 10 января 2024 г. № 2»;
от 01.11.2024 г. № 1796 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Александровского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального округа от 10 января 2024 г. № 2»;
от 21.04.2025 г. № 501 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Александровского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального округа от 10 января 2024 г. № 2»;

07.11.2025 г. № 1366 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Александровского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального округа от 10 января 2024 г. № 2»;
26.11.2025 г. № 1392 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Александровского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального округа от 10 января 2024 г. № 2»;
28.01.2026 г. № 68 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Александровского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального округа от 10 января 2024 г. № 2».

Программа включает в себя 4 подпрограммы:

1. Подпрограмма 1: «Развитие системы дошкольного образования Александровского муниципального округа».

2. Подпрограмма 2: «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования Александровского муниципального округа».

3. Подпрограмма 3: «Развитие системы воспитания и дополнительного образования Александровского муниципального округа».

4. Подпрограмма 4: «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Александровского муниципального округа в каникулярный период».
Реализация Программы осуществлялась управление образования. Программа реализуется за счет средств бюджета Александровского муниципального округа, бюджета Пермского края, Федерального бюджета и внебюджетных средств.
Оценка достижения целей и задач Программы
Основной целью Программы является комплексное развитие муниципальной образовательной системы в интересах Александровского муниципального округа, а также каждого участника образовательного процесса, определение стратегии приоритетного развития системы образования как важного фактора инновационного экономического и социокультурного развития территории.

Основной стратегической целью программы является создание условий для доступного и качественного образования.
Достижение указанной цели осуществляется через решение задач Программы:
1. Создать условия для развития и воспитания детей дошкольного возраста.

2. Улучшить качество образования детей дошкольного возраста

3. Обеспечить повышение доступности и качества начального общего, основного общего, среднего общего образования.

4. Обеспечить повышение воспитательной эффективности образовательного процесса.
5. Обеспечить целенаправленную работу по формированию навыков здорового образа жизни детей и подростков.

6. Обеспечить развитие дополнительного образования детей.
7. Создать условия для развития творческих способностей детей.
8. Обеспечить совершенствование системы управления образования, повысить эффективность деятельности образовательных учреждений.

9. Обеспечить организацию отдыха и занятости детей и подростков Александровского муниципального округа в каникулярный период.
Сеть учреждений образования Александровского муниципального округа включает: 

12 юридических лиц (6 школ, 5 детских садов, 1 учреждение дополнительного образования). Педагогический состав - 286 человек. 993 воспитанников в детских садах, 2815 обучающихся в школах.
В рамках реализации муниципального плана мероприятий, посвященных Году защитника отечества, проведены ряд мероприятий: 
- в МБДОУ «Детский сад № 15» прошел межмуниципальный фестиваль военно-патриотической песни среди дошкольных образовательных учреждений Александровского и Кизеловского муниципальных округов
Этот значимый праздник собрал множество талантливых исполнителей, которые своими выступлениями напомнили нам о героизме и мужестве нашего народа. Ребята, педагоги и родители исполнили разные военные песни, которые стали символами стойкости и надежды в трудные времена.
Фестиваль не только подарил зрителям незабываемые эмоции и атмосферу единства, но и стал важным напоминанием о том, как важно сохранять память о подвиге наших предков. 
- в МБДОУ «Детский сад № 16» прошел муниципальный конкурс «Смотр строя и песни». Ребята показали отличную выправку, звонкие голоса и настоящий патриотический дух.

- в МБДОУ «Детский сад № 19» состоялась муниципальная квест-игра "Путь к Победе". В игре приняли участие 5 команд дошкольных образовательных учреждений округа. Участники игры проходили 5 станций, где им приходилось проявлять не только интеллектуальные знания о Великой Отечественной войне, но и творческие, спортивные и медицинские способности.
- МБДОУ «Детский сад № 23» организовал муниципальный конкурс чтецов "Мужество и доблесть в строках". В конкурсе приняли участие 47 юных талантов из дошкольных образовательных учреждений округа! Дети с большим энтузиазмом и трепетом читали стихи о Родине, героизме, доблести и подвигах защитников нашей страны. 
- на базе МБДОУ «Детский сад № 30» прошел методический ринг для педагогов «Реализация нравственно-патриотического компонента воспитания дошкольников» среди педагогов дошкольных учреждений Александровского и Кизеловского муниципальных округов. Своё профессиональное мастерство участники показали в различных конкурсах и испытаниях. Талантливые педагоги радовали своим креативом и творчеством: пели, танцевали, декламировали стихи, делились нетрадиционными формами работы по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников.
Все образовательные учреждения округа приняли участие в эстафете флешмоба видеороликов "ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ" Александровского муниципального округа, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Второй год все дошкольные образовательные учреждения принимают участие в Фестивале ВФСК "ГТО" среди детских садов Александровского муниципального округа. Команды из пяти учреждений уверенно преодолели все испытания, продемонстрировали отличную координацию движений и проявили командный дух!
- на базе МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт» реализованы мероприятия гражданско-патриотического воспитания: поздравление участников СВО, флешмоб "Мой папа - герой" и концерт "Никто не создан для войны".
- муниципальная акция «Эстафета Памяти» флешмоб видеороликов, посвященных 80-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне.

- муниципальная интеллектуальная игра среди школьных команд восьмиклассников «Исторический поединок», посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В марте состоялся конкурс проектных и исследовательских работ "Меня оценят в 21-ом веке" (53 участника). 
Впервые осуществлено участие в региональном турслете "Движение Первых". 
На территории округа продолжает реализацию план мероприятий, направленных на исполнение Указов Президента Российской Федерации.
Средняя заработная плата педагогических работников в дошкольных общеобразовательных учреждениях составила 54927,7 рублей.

Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений составила 57755,6 рублей (без учета классного руководства).

Средняя заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования составила 59212,4 рублей. Все установленные показатели выполнены в полном объеме.

Одним из показателей работы школы по качеству освоения образовательных программ являются результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников (далее - ГИА) 9 и 11 классов. 

В 2025 году школы Александровского муниципального округа закончили 103 одиннадцатиклассника и 270 учеников девятых классов. 

Вараксина Анна показала лучший результат по географии набрав 100 баллов, учитель Гузеева Татьяна Леонидовна МБОУ «ООШ № 8 им. А.П. Чехова».

С аттестатами с отличием учебный год закончили: 

Вараксина Анна «МБОУ «ООШ № 8 им. А.П. Чехова», Шавшукова Елизавета «МБОУ «ООШ № 8 им. А.П. Чехова», Овчинникова Алена МБОУ «БСОШ № 1», Нетунаева Полина МБОУ «БСОШ № 1», Миронова Ольга МБОУ «СОШ п. Яйва», Луначевский Егор МБОУ «СОШ п. Яйва».

Нам есть кем гордиться. Медаль «За особые успехи в учении» получили: Шеина Виктория золотая медаль, МБОУ "СОШ № 6", Воскресенская Мария золотая медаль, МБОУ «БСОШ № 1»,  Ощепков Даниил золотая медаль, МБОУ «БСОШ № 1», Старцева Светлана золотая медаль, МБОУ «БСОШ № 1», Микова Алиса серебряная медаль, МБОУ «БСОШ № 1», Танкова Дарья серебряная медаль, МБОУ «БСОШ № 1», Петрушко Ксения золотая медаль, МБОУ «СОШ п. Яйва», Гудэ Артур серебряная медаль, МБОУ «СОШ п. Яйва», Малышев Дмитрий серебряная медаль, МБОУ «СОШ п. Яйва», Попков Владислав серебряная медаль, МБОУ «СОШ п. Яйва».

Лучшие результаты единого государственного экзамена в школах муниципалитета:

Воскресенская Мария - 94 балла по русскому языку, учитель Созинова Наталья Петровна; 89 баллов по истории, учитель Худякова Галина Валерьевна; 79 баллов по обществознанию, учитель Вдовина Светлана Викторовна МБОУ «БСОШ № 1». Ощепков Даниил – 97 баллов по химии, учитель Татаринова Татьяна Дмитриевна; 90 баллов по информатике, учитель Андрющенко Наталья Леонидовна МБОУ «БСОШ № 1». Танкова Дарья – 73 балла по английскому языку, учитель Плакидина Любовь Владимировна МБОУ «БСОШ № 1». Микова Алиса – 86 баллов по биологии, учитель Татаринова Татьяна Дмитриевна МБОУ «БСОШ № 1». Плетнев Дмитрий – 77 баллов по физике, учитель Нетунаева Людмила Леонидовна МБОУ «БСОШ № 1». Нефедова Татьяна – 82 балла по профильной математике, учитель Назукина Оксана Викторовна МБОУ «СОШ п. Яйва».

Очень отрадно, что обучающиеся округа 100% подтвердили свои медали.

В 2025 году продолжена реализация проекта «Первая профессия». В рамках этого проекта 15 учащихся девятых классов МБОУ «СОШ п. Яйва» обучались по профессиональной программе «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» в Березниковском Политехническом техникуме и по результатам квалификационного экзамена получили Свидетельства о первой профессии. Проект реализуется при сотрудничестве КГАУ «Центр опережающей профессиональной подготовки Пермского края», администрации Александровского округа, филиала «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро», Березниковского политехнического техникума и школы.

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) к реализации АООП для обучающихся с ОВЗ в МКОУ «ЯСОШИ» решаются задачи по адаптации обучающихся к измененным условиям обучения путем начальной профориентации и получению трудовых умений. В соответствии с Договором о сетевом взаимодействии с Александровским филиалом Кизеловского политехнического техникума обучающиеся 9 класса МКОУ «ЯСОШИ» получают профессию штукатур-маляр.
В рамках реализации национального проекта «Образование», направленного на развитие системы образования, созданные на безе МБОУ «БСОШ №1» и МБОУ «СОШ п. Яйва» в 2024-2025 учебном году реализовывали программы естественно-научной и технологической направленностей, в рамках которых прошли:

В апреле 2025 года состоялась открытая межмуниципальная многопредметная олимпиады филиала «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро» на базе «Точки роста» МБОУ «СОШ п. Яйва». 

Олимпиада включала три дисциплины: математику, физику и химию. Участниками были учащиеся десятых классов всех школ Александровского округа, а также учащиеся энергетического класса МАОУ «Лицей №1» г. Березники.  Обучающиеся Александровского муниципального округа стали победителями:

III место по Химии — Вахрушева В. МБОУ «СОШ п. Яйва».

I место по Физике поделили Бородина К. МБОУ «СОШ № 6», Копысов Н. МБОУ «БСОШ № 1».

На базе «Точки роста «МБОУ «БСОШ № 1» состоялся слет РДДМ «Движение Первых», в котором приняли участие активисты детских объединений школ округа и их педагоги-наставники. Работа слета выстраивалась по двум направлениям: педагогическая сессия «Создавай и вдохновляй» и образовательная сессия «Учись и познавай». Для ребят были организованы интеллектуально-творческие площадки: Юнармия, Волонтеры, Орлята России, ЗОЖ, Наука и технологии, на которых они смогли потренироваться в различных видах деятельности. 
На базе МБОУ «СОШ № 6» в 2025 году начал реализацию образовательный курс мобильного детского технопарка «Кванториум» (г. Березники).  Технопарк оборудован тремя учебными лабораториями: «Промышленный дизайн», «Аэроквантум» и «Хайтек».  Ученики 6–9 классов под руководством опытных педагогов изучают:

основы 3D-моделирования; азы конструирования с помощью специальных графических программ; принципы управления беспилотными летательными аппаратами.

В течение 2025 – 2026 учебного года запланировано несколько выездных сессий «Кванториума», чтобы школьники могли углубить полученные знания и отработать практические умения.

В 2025 году МБОУ «БСОШ» МБОУ «ООШ № 8 им. А.П.Чехова» вошли в число победителей отбора создания материально-технической базы для обучения правилам дорожного движения. 

Приобретены:

Настольно-напольные игры "Азбука дорог", «Дорога» с комплектом тематических магнитов, 

Панорамные магнитные доски "Азбука дорожного движения",

Тренажеры для оказания первой помощи на месте происшествия,

Электрифицированные стенды "Дорожные правила для малышей и их родителей", 

Обучающие игровые комплексы "Букварь пешехода",

Стенды "Безопасный путь в школу" с комплектом сменных карточек, «ЮИД: ЮИД шагает классно и, конечно, безопасно!",

Мультимедийная учебно-методическая программа "Азбука дорожной науки" по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на CD-диске.

В школах муниципалитета функционирует 6 отрядов юных инспекторов движения, которые объединяют около 100 школьников, деятельность которых направлена на пропаганду безопасного поведения на улицах и дорогах, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, воспитание правопослушного поведения у учащихся.
В трех школах округа: МБОУ "СОШ № 6", МБОУ "БСОШ № 1", МБОУ "ООШ № 8 им. А.П.Чехова" работают советники директора по воспитанию.

Ключевая задача советников директоров по воспитанию - вовлечение детей в общественно-полезную деятельность. 

В партнерстве с педагогами советники в школах активно развивают различные направления, повышают квалификацию.

Реализуются программы «Орлята России», «Хранители истории», «Движение Первых", создаются воспитывающие пространства и Центры детских инициатив. Выстроена работа еженедельных уроков «Разговоры о важном». Каждая новая неделя начинается с поднятия флага и исполнения гимна Российской Федерации.

Воспитание личности реализуется через детско-юношеские объединения. Это музеи, спортивные клубы, театры, первичные отделения РДДМ, Центры детских инициатив, военно-патриотические клубы, медиа центры. В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года, утверждённую распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. №678-р, и утверждении плана мероприятий по реализации Концепции в общеобразовательных учреждениях округа созданы школьные спортивные клубы, школьных хоры, создаются и дополняются школьные музеи.
В 2025 году на базе школы п. Яйва состоялся второй слет медиобъединений для детей и молодежи «Движение первых» Александровского округа, а также гостей из Кизела и Березников.

В рамках переданных государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления в Александровском муниципальном округе в 2025 году реализованы следующие виды отдыха и оздоровления детей:

лагерь с дневным пребыванием детей. Всего в течение года данной формой отдыха было охвачено 1640 чел.;

приобретение 32 путевок на смену продолжительностью 21 день в загородный лагерь отдыха и оздоровления детей «Теремок»;
обеспечение проезда к местам оздоровления и обратно организованных групп детей (32 человека);
компенсация части расходов на оплату стоимости самостоятельно приобретенной путевки получили 9 родителей;

7 детей работников АО «Березниковский содовый завод» отдохнули в загородных лагерях Пермского края;

в краевых профильных сменах («Восхождение», «Орлята России», «Техно», «Гвардеец», «Губернаторский лагерь») приняли участие 15 человек;

4 ребенка прошли отбор в МДЦ «Артек» и ВДЦ «Алые паруса».
Уже становится доброй традицией реализация проекта «Сельские каникулы» на территории Александровского муниципального округа. Проект реализуется по инициативе Эдуарда Аветисяна и Павла Кузьмина, депутатов Законодательного Собрания Пермского края, при финансовой поддержке компании Уралкалий. Организаторы по проведению незабываемого летнего отдыха - педагоги учреждения дополнительного образования Горизонт. В этом году мероприятия вновь проходили в поселках Яйва, Всеволодо-Вильва, Карьер Известняк, Лытвенский и Ивакинский Карьер.
Общий охват детей в каникулярный период 2025 года разными формами отдыха на территории Александровского муниципального округа составил 3912 человек.
Государственную услугу в социальной сфере «Услуга по созданию условий в Пермском крае для обеспечения отдельных категорий граждан возможностью путешествовать с целью раскрытия туристского потенциала Российской Федерации» в соответствии с социальным сертификатом получили 88 обучающихся 5-9 классов округа.

Две группы по 44 чел. приняли участие в двухдневных туристических по маршрутам «Музейные каникулы в Перми» и «Пермяк – сладкие уши».

Ребята из первой группы посетили обзорную экскурсию по г.Перми, экскурсию «Роботы. Пермский период» (Promobot), Пермский музей кукол с интерактивной программой и мастер-классом, Музей пермской нефти ООО «Лукойл-Пермь» и Музей Аптекарского двора с мастер-классом по приготовлению простейших лекарственных форм.
Вторая группа посетила экскурсию Дома «Кукол» «Тайны фантиков», экскурсию по Пермской кондитерской фабрике «Сладкая мастерская» и Пермский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, где провели мастер-класс «Сладкоежка» - знакомство с профессией кондитер. 
При реализации мероприятий федерального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети» в 2025 году проведено оснащение материально-технической базы муниципальных образовательных организаций округа оборудованием, средствами обучения и воспитания, необходимыми для организации практической деятельности обучающихся по предметам «Труд (технология)» и «Основы безопасности и защиты Родины». Школами получено:

Холодильные шкафы, наборы посуды для приготовления пищи, электродрели /шуруповерты, лобзики, углошлифовальные машины, машины швейные, утюги, чайники электрические, электроплиты с духовкой, верстаки, станок лазерной резки, фрезерно-гравировальный станок с числовым программным управлением, станок токарный деревообрабатывающий; защитные костюмы, тренажер-манекен взрослого человека для оказания первой помощи, макеты.
В целях оснащения современным интерактивным оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС в 4 здания дошкольных образовательных организаций (МБДОУ "Детский сад № 15", МБДОУ "Детский сад № 16", МБДОУ "Детский сад № 19") были приобретены: панели со встроенным компьютером, набор интерактивных игр, комплекты развивающих конструкторов, интерактивный комплекс с коррекционной направленностью и комплект для сенсорного развития детей раннего возраста
Особое внимание администрацией Александровского муниципального округа уделяется приведению в нормативное состояние муниципальных образовательных учреждений. 

В 2025 году проведены ремонтные работы в МБОУ «Гимназия»: отремонтированы кабинеты, раздевалка, санузел для обучающихся начальных классов, заменены дверные блоки в мужской раздевалке при спортивном зале и медицинском кабинете.
В рамках реализации проекта «Школьный двор» региональной программы «Комфортный край», разработанной по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, в Александровском муниципальном округе создан школьный двор на территории МКОУ "ЯСОШИ". Осуществлены работы по устройству площадок для активного и «тихого» отдыха, площадки для проведения мероприятий, линеек, поднятия флага, наружного освещения, тротуарных дорожек.
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы
На реализацию Программы в 2025 году оказывали влияние как положительные, так и отрицательные факторы.

К отрицательным факторам (рискам) реализации Программы «Развитие системы образования Александровского муниципального округа» можно отнести:

1. Экономические и финансовые риски реализации Программы:

экономический кризис на градообразующих предприятиях округа;

повышение уровня безработицы;

снижение уровня платежеспособности населения.

2. Демографические риски реализации Программы:
отсутствие увеличения рождаемости на территории Александровского муниципального округа;

внутренняя миграция населения (в связи с неблагополучной ситуацией в округе, происходит отток населения в другие регионы РФ).

3. Законодательные риски, связанные с отсутствием нормативно - правовых документов для регулирования мер, предусмотренных Программой.
В целях частичной минимизации рисков был осуществлён ряд мер:

вариативные формы и замещающие механизмы предоставления услуги дошкольного образования; 

организация предоставления услуги дошкольного образования без оплаты за детский сад (посещения ребенком только образовательной деятельности);
организация разновозрастных отрядов для занятости детей в каникулярный период;
использование разных форм получения образования, в том числе удаленного и дистанционного обучения.
Общий объем финансирования мероприятий, предусмотренных Программой, в 2025 году составил 518366,2 тыс. рублей, фактически освоено 498530,7 тыс. рублей или 96,2 %.  Информация об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий Программы представлена согласно приложению 2 к настоящему отчету.
Оценка уровня выполнения программных мероприятий в целом,
по исполнителям и участникам Программы
В 2025 году из шестнадцати целевых показателей Программы три показателя выполнены не в полном объеме.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие системы образования Александровского муниципального округа» по итогам 2025 года представлены согласно приложению 1 к настоящему отчету. 
Выводы по итогам реализации Программы в 2025 году и предложения по ее дальнейшей реализации
Эффективность реализации муниципальной программы осуществляется в целях контроля, прогноза достижения результатов реализации и своевременного принятия мер по повышению эффективности расходов бюджетных средств. Мероприятия по Программе, запланированные на 2025 год, выполнены в полном объеме. 

Согласно оценке выполнения целевых показателей, Программа оценивается как эффективная (Приложение 3).
Приложение 1 к 
постановлению 

администрации

Александровского 

муниципального округа 

от 18.02.2026 № 179
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 
муниципальной программы (подпрограмм) «Развитие системы образования 
Александровского муниципального округа»

по итогам 2025 года

	№

п/п

	Показатель

(индикатор)
	Ед. изм.
	Плановое значение показателя

(индикатора)
	Фактическое значение показателя

(индикатора)
	% исполнения
	Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (индикатора)

 (причины отклонения, 

низкого уровня)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Развитие системы образования Александровского муниципального округа»

	1.
	Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых созданы безопасные, соответствующие современным требованиям условия образовательной деятельности
	%
	92
	100
	100
	

	Подпрограмма 1. ««Развитие системы дошкольного образования Александровского муниципального округа»»

	1.1.
	Доля детей, охваченных дошкольным образованием от числа детей в возрасте от 1 до 7 лет
	%
	87
	89,2
	100
	

	1.2.
	Доля заявлений на услугу «Постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования», поданных в электронном виде
	%
	90
	90
	100
	

	1.3.
	Доля детей дошкольного возраста, показавших высокий уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности
	%
	60
	65
	100
	

	Подпрограмма 2. «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования Александровского муниципального округа»

	2.1.
	Доля заявлений на услугу «Прием заявлений о зачислении в государственные и муниципальные образовательные организации субъектов Российской Федерации, реализующие программы общего образования», поданных в электронном виде
	%
	60
	54
	90
	Не все родители (законные представители) изъявили желание подать заявление в электронном виде.

	2.2.
	Доля выпускников, получивших аттестаты об основном общем образовании
	%
	90
	90
	100
	

	2.3.
	Доля выпускников, получивших аттестаты о среднем общем образовании

	%
	98
	99
	100
	

	2.4.
	Доля электронных дневников и журналов (в том числе по внеурочной деятельности) на информационном портале «Электронная Пермская образовательная система» («ЭПОС»), где все услуги предоставлены качественно
	%
	100
	98,2
	98,2
	Из-за невыполнения в полном объеме показателя в: МБОУ "БСОШ № 1"- 98,06;

МБОУ "ООШ № 8 имени А.П.Чехова" - 99,68;

МБОУ "СОШ п. Яйва"-98,30;

МКОУ "Яйвинская специальная общеобразовательная школа-интернат" -92,96.

	Подпрограмма 3. «Развитие системы воспитания и дополнительного образования Александровского муниципального округа»

	3.1.
	Доля заявлений на услугу «Запись на обучение по дополнительной образовательной программе», поданных в электронном виде
	%
	40
	38
	95
	Не все родители (законные представители) изъявили желание подать заявление в электронном виде. 

	3.2.
	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет
	%
	80
	93,2
	100
	

	3.3.
	Доля детей, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общего количества участников)
	%
	30
	51
	100
	

	3.4.
	Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня
	%
	40
	59
	100
	

	Подпрограмма 4. «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Александровского муниципального округа в каникулярный период»

	4.1.
	Доля детей, в возрасте от 7 до 17 лет включительно, охваченных различными формами оздоровления, отдыха и занятости
	%
	50
	100
	100
	

	4.2.
	Доля детей, в возрасте от 7 до 17 лет включительно, оздоровленных в загородных и санаторно-оздоровительных лагерях
	%
	3
	3
	100
	

	4.3.
	Доля детей, возрасте от 7 до 17 лет включительно, оздоровленных и направленных на отдых в лагеря с дневным пребыванием, в лагеря труда и отдыха, в стационарные палаточные лагеря, в туристские походы, досуговые площадки, разновозрастные отряды
	%
	50
	100
	100
	

	4.4.
	Доля детей, возрасте от 7 до 17 лет включительно, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления
	%
	100
	100
	100
	


Приложение 2 к 
постановлению 

администрации

Александровского 

муниципального округа 

от 18.02.2026 № 179
Информация

об использовании бюджетных ассигнований и иных средств 

на выполнение мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) 

«Развитие системы образования Александровского муниципального округа»

по итогам 2025 года

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Объемы и источники финансирования
	Пояснения, причины не освоения средств

	
	источник финансирования
	план,

тыс.руб.
	факт, тыс.руб.
	% исполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа

«Развитие системы образования Александровского муниципального округа»
	федеральный бюджет
	34589,0
	34520,1
	99,8
	

	
	краевой бюджет
	390570,6
	372044,0
	95,2
	

	
	бюджет округа
	92206,6
	90966,6
	98,7
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	1000,0
	1000,0
	100
	

	
	Итого
	518 366,2
	498 530,7
	96,2
	

	Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования Александровского муниципального округа»
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	149857,8
	138353,8
	92,3
	

	
	бюджет округа
	30734,7
	30734,4
	100
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	
	
	
	

	
	Итого
	180 592,5
	169 088,2
	93,6
	Уменьшение контингента

	Основное мероприятие 1.1.

"Обеспечение деятельности казенных и бюджетных учреждений"
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	краевой бюджет
	148457,8
	136953,9
	92,3
	

	
	бюджет округа
	30734,7
	30734,4
	100
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	
	
	
	

	
	Итого
	180 350,2
	167688,3
	93,0
	

	Мероприятие 1.1.1. «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования»
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	0
	0
	
	

	
	бюджет округа
	29290,4
	29290,4
	100
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	29290,4
	29290,4
	100
	

	Мероприятие 1.1.2. «Организация бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения округа»
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	0
	0
	
	

	
	бюджет округа
	470,1
	469,7
	99,9
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	470,1
	469,7
	99,9
	В связи с уменьшением контингента, а также с непосещением воспитанниками ДОУ по причине болезни

	Мероприятие 1.1.3. «Освобождение от родительской платы за присмотр и уход за детьми граждан, призванных на военную службу по мобилизации, в том числе на добровольной основе, а также граждан, проходящих военную службу по контракту и принимающих участие в специальной военной операции»
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	0
	0
	
	

	
	бюджет округа
	974,3
	974,3
	100
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	974,3
	974,3
	100
	

	Мероприятие 1.1.4. «Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования»
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	145296,7
	133792,8
	92,1
	

	
	бюджет округа
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	145296,7
	133792,8
	92,1
	Уменьшение контингента

	Мероприятие 1.1.4.1. «Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования»
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	141510,9
	130045,0
	91,9
	

	
	бюджет округа
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	141510,9
	130045,0
	91,9
	Уменьшение контингента

	Мероприятие 1.1.4.2. «Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам»
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	2491,5
	2491,5
	100
	

	
	бюджет округа
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	2491,5
	2491,5
	100
	

	Мероприятие 1.1.4.3. «Администрирование полномочий по выплате социальной поддержки педагогическим работникам»
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	40,3
	40,3
	100
	

	
	бюджет округа
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	40,3
	40,3
	100
	

	Мероприятие 1.1.4.4. «Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	1200,0
	1180,0
	98,3
	

	
	бюджет округа
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	1200,0
	1180,0
	98,3
	

	Мероприятие 1.1.4.5. «Администрирование полномочий по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	54,0
	36,0
	66,7
	

	
	бюджет округа
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0 
	
	

	
	Итого
	54,0
	36,0
	66,7
	

	Мероприятие 1.1.5.

Ремонт здания МБДОУ «Детский сад № 23» (Пермский край, г. Александровск, рп. Яйва, ул. 8 Марта, д.5) в рамках реализации программ развития преобразованных муниципальных образований
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	0
	0
	0
	

	
	бюджет округа
	0
	0
	0
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	0
	0
	0
	

	Мероприятие 1.1.6.

«Оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	1400,0
	1400,0
	100
	

	
	бюджет округа
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	1400,0
	1400,0
	100
	

	Подпрограмма 2 «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования Александровского муниципального округа»
	федеральный бюджет
	34589,0
	34520,1
	99,8
	

	
	краевой бюджет
	233798,4
	228451,7
	97,7
	

	
	бюджет округа
	36443,5
	35228,7
	96,7
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	1000,0
	1000,0
	100
	

	
	Итого
	305830,9
	299200,5
	97,8
	

	Основное мероприятие 2.1.

«Обеспечение деятельности казенных и бюджетных учреждений»
	федеральный бюджет
	9453,8
	9384,9
	99,3
	

	
	краевой бюджет
	233745,4
	222740,9
	95,3
	

	
	бюджет округа
	36443,5
	35228,7
	96,7
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	1000,0
	1000,0
	100
	

	
	Итого
	274953,5
	268358,0
	97,6
	Уменьшение контингента

	Мероприятие 2.1.1. «Предоставление общего (начального, основного, среднего) образования в общеобразовательных организациях»
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	0
	0
	
	

	
	бюджет округа
	25704,8
	24904,7
	96,9
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	25704,8
	24904,7
	96,9
	

	Мероприятие 2.1.2. «Организация перевозки обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений»
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	0
	0
	
	

	
	бюджет округа
	3147,9
	3147,9
	100
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	3147,9
	3147,9
	100
	

	Мероприятие 2.1.3. «Организация бесплатного питания учащихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях округа»
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	0
	0
	
	

	
	бюджет округа
	3643,3
	3254,5
	89,3
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	3643,3
	3254,5
	89,3
	В связи с непосещением обучающимися ОУ по причине болезни

	Мероприятие 2.1.4.

«Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся из числа детей-инвалидов, не имеющих статус обучающихся с ОВЗ»
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	0
	0
	
	

	
	бюджет округа
	199,5
	197,9
	99,2
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	199,5
	197,9
	99,2 
	В связи с непосещением обучающимися ОУ по причине болезни

	Мероприятие 2.1.5. «Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования»
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	краевой бюджет
	211076,3
	205951,8
	97,6
	

	
	бюджет округа
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	
	
	
	

	
	Итого
	211076,3
	205951,8
	97,6
	

	Мероприятие 2.1.5.1. «Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях»
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	краевой бюджет
	200187,3
	196463,1
	98,1
	

	
	бюджет округа
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	
	
	
	

	
	Итого
	200187,3
	196463,1
	98,1
	

	Мероприятие 2.1.5.2. «Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей»
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	1775,9
	1413,2
	79,6
	

	
	бюджет округа
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	1775,9
	1413,2
	79,6
	

	Мероприятие 2.1.5.3. «Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей»
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	1427,5
	390,1
	27,3
	

	
	бюджет округа
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	1427,5
	390,1
	27,3
	

	Мероприятие 2.1.5.4. «Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам общеобразовательных учреждений»
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	5504,2
	5504,2
	100
	

	
	бюджет округа
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	5504,2
	5504,2
	100
	

	Мероприятие 2.1.5.5. «Администрирование полномочий по выплате социальной поддержки педагогическим работникам»
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	78,8
	78,8
	100
	

	
	бюджет округа
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	78,8
	78,8
	100
	

	Мероприятие 2.1.5.6. «Реализация мероприятий по стимулированию педагогических работников по результатам обучения»
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	851,5
	851,5
	100
	

	
	бюджет округа
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	851,5
	851,5
	100
	

	Мероприятие 2.1.5.7.

«Предоставление бесплатного горячего питания обучающимся 5-11 классов общеобразовательных организаций, являющихся детьми участников специальной военной операции»
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	769,4
	707,5
	92,0
	

	
	бюджет округа
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	769,4
	707,5
	92,0
	

	Мероприятие 2.1.5.8.

«Предоставление социальных гарантий и льгот в части единовременных пособий педагогическим работникам»
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	120,0
	120,0
	100
	

	
	бюджет округа
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	120,0
	120,0
	100
	

	Мероприятие 2.1.5.9.

«Администрирование полномочий по предоставлению соцгарантий и льгот в части единовременных пособий педработникам»
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	5,6
	5,6
	100
	

	
	бюджет округа
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	5,6
	5,6
	100
	

	Мероприятие 2.1.6. «Ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций»
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	

	
	краевой бюджет
	0
	0
	
	

	
	бюджет округа
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	
	
	
	

	Мероприятие 2.1.7. «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организаций»
	федеральный бюджет
	9453,8
	9384,9
	99,3
	

	
	краевой бюджет
	7975,7
	7846,7
	98,4
	

	
	бюджет округа
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	17429,5
	17231,6
	98,9
	

	Мероприятие 2.1.8. «Оснащение оборудование образовательных организаций, реализующих программы общего образования, в соответствии с ФГОС»
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	660,0
	660,0
	100
	

	
	бюджет округа
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	660,0
	660,0
	100
	

	Мероприятие 2.1.8.1.

«Создание автогородков на базе образовательных организаций Пермского края»

(МБОУ «СОШ п.Яйва» Пермский край, г. Александровск, рп. Яйва, ул. 6-й Пятилетки, 24)
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	0
	0
	
	

	
	бюджет округа
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	0
	0
	
	

	Мероприятие 2.1.8.2.

«Создание материально-технической базы для обучения правилам дорожного движения на базе МБОУ «ООШ №8 им. А.П. Чехова», МБОУ «БСОШ № 1»: приобретение оборудования»
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	660,0
	660,0
	100
	

	
	бюджет округа
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	660,0
	660,0
	100
	

	Мероприятие 2.1.9. «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в муниципальных общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием «специальные учебно-воспитательные учреждения» и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях»

	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	4643,9
	4643,9
	100
	

	
	бюджет округа
	1476,8
	1456,0
	98,6
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	1000,0
	1000,0
	100
	

	
	Итого
	7120,7
	7099,9
	99,7
	

	Мероприятие 2.1.10. «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта»
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	721,1
	721,1
	100
	

	
	бюджет округа
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	721,1
	721,1
	100
	

	Мероприятие 2.1.11. «Реализация программы "Комфортный край"» (проект по благоустройству пришкольных территорий «Школьный двор»)
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	5120,3
	5088,9
	99,4
	

	
	бюджет округа
	569,0
	569,0
	100
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	5689,3
	5689,3
	100
	

	Мероприятие 2.1.11.1. Благоустройство школьного двора МБОУ «СОШ п.Яйва» Пермский край, г. Александровск, рп. Яйва, ул. 6-й Пятилетки, 24)
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	0
	0
	
	

	
	бюджет округа
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	0
	0
	
	

	Мероприятие 2.1.11.2.

Благоустройство школьного двора МКОУ «ЯСОШИ» Пермский край, г. Александровск, рп. Яйва, ул. Коммунистическая, 9)
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	5120,3
	5088,9
	99,4
	

	
	бюджет округа
	569,0
	569,0
	100
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	5689,3
	5689,3
	100
	

	Мероприятие 2.1.12. «Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом»
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	2778,9
	2778,9
	100
	

	
	бюджет округа
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	2778,9
	2778,9
	100
	

	Мероприятие 2.1.12.1. Универсальная игровая площадка МБОУ «СОШ п.Яйва» (Пермский край, г. Александровск, рп. Яйва, ул. 6-й Пятилетки, 24)
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	0
	0
	
	

	
	бюджет округа
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	0
	0
	
	

	Мероприятие 2.1.12.2. Устройство скейтпарка МБОУ «СОШ п.Яйва» (Пермский край, г. Александровск, рп. Яйва, ул. 6-й Пятилетки, 24)
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	0
	0
	
	

	
	бюджет округа
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	0
	0
	
	

	Мероприятие 2.1.12.3.

«Устройство открытой спортивной площадки в районе МБОУ «ООШ № 8» (Пермский край, г. Александровск, 

п. Всеволодо-Вильва, 
ул. Лоскутова, 7)
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	2778,9
	2778,9
	100
	

	
	бюджет округа
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	2778,9
	2778,9
	100
	

	Мероприятие 2.1.13.

«Ремонт здания МБОУ «СОШ № 6» (Пермский край, г.Александровск, ул. Ленина, 19)
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	0
	0
	
	

	
	бюджет округа
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	0
	0
	
	

	Мероприятие 2.1.14.

«Проведение ремонтных работ кабинетов для начальных классов, раздевалки и санузла в МБОУ «Гимназия» (Пермский край, г. Александровск, ул. Пионерская, 10)
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	0
	0
	
	

	
	бюджет округа
	1555,2
	1555,2
	100
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	1555,2
	1555,2
	100
	

	Мероприятие 2.1.15.

«Замена дверных блоков в мужской раздевалке при спортивном зале и медицинском кабинете в МБОУ «Гимназия» (Пермский край, г. Александровск, ул. Пионерская, 10)
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	0
	0
	
	

	
	бюджет округа
	46,6
	46,6
	100
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	
	
	

	
	Итого
	46,6
	46,6
	100
	

	Мероприятие 2.1.16.

«Определение физико-механических характеристик асфальтобетона на объекте «Благоустройство территории МКОУ «ЯСОШИ» по адресу: Пермский край, г. Александровск, рп. Яйва, ул. Коммунистическая, д.9»
	федеральный бюджет
	0
	
	
	

	
	краевой бюджет
	0
	
	
	

	
	бюджет округа
	100,4
	100,4
	100
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	
	
	

	
	Итого
	100,4
	100,4
	100
	

	Основное мероприятие 2.2.

«Региональный проект «Педагоги и наставники»
	федеральный бюджет
	25135,2
	25135,2
	100
	

	
	краевой бюджет
	33,0
	33,0
	100
	

	
	бюджет округа
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	25168,2
	25168,2
	100
	

	Мероприятие 2.2.1. «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации""
	федеральный бюджет
	791,6
	791,6
	100
	

	
	краевой бюджет
	33,0
	33,0
	100
	

	
	бюджет округа
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	824,6
	824,6
	100
	

	Мероприятие 2.2.2.

«Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций»
	федеральный бюджет
	267,0
	267,0
	100
	

	
	краевой бюджет
	0
	0
	
	

	
	бюджет округа
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	267,0
	267,0
	100
	

	Мероприятие 2.2.3.

«Ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций»
	федеральный бюджет
	24076,6
	24076,6
	100
	

	
	краевой бюджет
	0
	0
	
	

	
	бюджет округа
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	24076,6
	24076,6
	100
	

	Мероприятие 2.3.

Ремонт здания МБОУ «СОШ п. Яйва» (Пермский край, г. Александровск, рп. Яйва, ул. 6-ой Пятилетки, д.24) в рамках реализации программ развития преобразованных муниципальных образований
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	0
	0
	
	

	
	бюджет округа
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	0
	0
	
	

	Мероприятие 2.4.

Ремонт периметрального ограждения МБОУ «СОШ № 6» (Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина, д.19) в рамках реализации программ развития преобразованных муниципальных образований
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	0
	0
	
	

	
	бюджет округа
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	0
	0
	
	

	Мероприятие 2.5.

Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края «Гордость Пермского края»


	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	20,0
	20,0
	100
	

	
	бюджет округа
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	20,0
	20,0
	100
	

	Подпрограмма 3 «Развитие системы воспитания и дополнительного образования Александровского муниципального округа»
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	0
	0
	
	

	
	бюджет округа
	23442,4
	23442,4
	100
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	23442,4
	23442,4
	100
	

	Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение деятельности казенных и бюджетных учреждений"
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	0
	0
	
	

	
	бюджет округа
	23207,1
	23207,1
	100
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	23207,1
	23207,1
	100
	

	Мероприятие 3.1.1. «Организация предоставления дополнительного образования детям»
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	0
	0
	
	

	
	бюджет округа
	23207,1
	23207,1
	100
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	23207,1
	23207,1
	100
	

	Основное мероприятие 3.2. "Реализация программы с одаренными детьми Александровского муниципального округа "Золотые россыпи"
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	0
	0
	
	

	
	бюджет округа
	235,3
	235,3
	100
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	235,3
	235,3
	100
	

	Мероприятие 3.2.2. «Реализация программы с одаренными детьми Александровского муниципального округа «Золотые россыпи»
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	0
	0
	
	

	
	бюджет округа
	235,3
	235,3
	100
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	235,3
	235,3
	100
	

	Мероприятие 3.3.

«Ремонт здания МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт», Пермский край, г. Александровск, ул. Мехоношина, д. 21 в рамках реализации программ развития преобразованных муниципальных образований
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	0
	0
	
	

	
	бюджет округа
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	0
	0
	
	

	Подпрограмма 4

«Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Александровского муниципального округа в каникулярный период»
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	6914,2
	5238,4
	75,8
	

	
	бюджет округа
	1586,0
	1561,2
	98,4
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	8500,2
	6799,5
	80
	

	Основное мероприятие 4.1. "Организация отдыха и оздоровление детей Александровского муниципального округа в каникулярное время"
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	6914,2
	5238,4
	75,8
	

	
	бюджет округа
	1586,0
	1561,2
	98,4
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	8500,2
	6799,5
	80
	

	Мероприятие 4.1.1. «Организация отдыха и оздоровление детей Александровского муниципального округа в каникулярное время»
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	6704,2
	5070,7
	75,6
	

	
	бюджет округа
	1586,0
	1561,2
	98,4
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	8263,4
	6631,9
	80,3
	

	Мероприятие 4.1.2. «Администрирование полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления»
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	210,0
	167,7
	79,9
	

	
	бюджет округа
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	210,0
	167,7
	79,9
	


Приложение 3 к 
постановлению 

администрации

Александровского 

муниципального округа 

от 18.02.2026 № 179
Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм) 

«Развитие системы образования Александровского муниципального округа»

1) Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей муниципальной программы и их плановых значений и составляет:

Сдц = (1+1+1+1+0,90+1+1+0,98+0,95+1+1+1+1+1+1+1)/16=0,99
2) Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы и составляет:

Уф = 498530,7/518366,2*100%=96,2%

3) Эффективность реализации Программы составляет:

Эмп = 0,99*96,2=95,2%
Показатель 95,2 соответствует высокому уровню эффективности Программы.

Рассылается: дело, Мерцаловой Е.А., Истоминой Е.В., финансовое управление, отдел экономики, Макаровой Н.А., сайт АМО, КСП, прокуратура.
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