15
1

[image: image1.png]AJIMUHUCTPALIUAS

AJIEKCAHJAPOBCKOI'O MYHUILUUITA/IBHOI'O OKPYTA
INEPMCKOI'O KPASA

IMTOCTAHOBJEHMUE

No




Об утверждении плана-графика 

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде на 2025 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г.
№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальной услуг, предоставляемых в электронном виде»,

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить этапы перехода предоставления муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых администрацией Александровского муниципального округа (приложение 1);

2. Утвердить План-график перехода на предоставление в электронной форме муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Александровского муниципального округа на 2025 год (приложение 2);
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Александровского муниципального округа Пермского края (www.aleksraion.ru).
4. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата администрации округа.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  

Глава муниципального округа -
глава администрации Александровского
муниципального округа





        О.Э. Белобаржевская
Приложение 1 к 

постановлению

администрации Александровского муниципального округа

от 06.06.2025 № 699
ЭТАПЫ ПЕРЕХОДА

предоставления муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых администрацией Александровского муниципального округа

	Содержание этапа



	I этап
	Размещение информации об услугах на официальном сайте администрации Александровского муниципального округа


	II этап
	Направление письма в министерство информационного развития и связи Пермского края «О переводе муниципальных услуг в электронный вид»


	III этап
	Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)


	IV этап
	Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции)


	V этап
	Обеспечение возможности получения результатов предоставления муниципальной услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг



Приложение 2 к 

постановлению

администрации Александровского муниципального округа

от 06.06.2025 № 699
__

ПЛАН-ГРАФИК

перехода на предоставления муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых администрацией 
Александровского муниципального округа

	№ п\п
	Наименование услуги, предоставляемой

администрацией муниципального поселения
	Ответственные исполнители
	Сроки реализации и содержание этапов перехода на предоставление услуг в электронном виде

	
	
	
	I этап
	II

этап
	III

этап
	IV

этап
	V

этап

	1.
	Постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования
	Администрация Александровского муниципального округа
	до 01.07.2025
	до 15.07.2025
	до 31.10.2025
	до 31.10.2025
	до 31.12.2025

	2.
	Выдача разрешения на приём ребёнка в образовательную организацию на обучение по образовательным программам начального общего образования, не достигшего к началу учебного года возраста шести лет шести месяцев, либо старше восьми лет
	Администрация Александровского муниципального округа
	до 01.07.2025
	до 15.07.2025
	до 31.10.2025
	до 31.10.2025
	до 31.12.2025

	3.
	Запись на обучение по дополнительной общеобразовательной программе
	Администрация Александровского муниципального округа
	до 01.07.2025
	до 15.07.2025
	до 31.10.2025
	до 31.10.2025
	до 31.12.2025

	4
	Прием заявлений о зачислении в государственные и муниципальные образовательные организации субъектов Российской Федерации, реализующие программы общего образования
	Администрация Александровского муниципального округа
	до 01.07.2025
	до 15.07.2025
	до 31.10.2025
	до 31.10.2025
	до 31.12.2025

	5
	Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в муниципальное образовательное учреждение
	Администрация Александровского муниципального округа
	до 01.07.2025
	до 15.07.2025
	до 31.10.2025
	до 31.10.2025
	до 31.12.2025

	6
	Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках
	Администрация Александровского муниципального округа
	до 01.07.2025
	до 15.07.2025
	до 31.10.2025
	до 31.10.2025
	до 31.12.2025

	7
	Присвоение спортивных разрядов
	Администрация Александровского муниципального округа
	до 01.07.2025
	до 15.07.2025
	до 31.10.2025
	до 31.10.2025
	до 31.12.2025

	8
	Присвоение квалификационных категорий спортивных судей
	Администрация Александровского муниципального округа
	до 01.07.2025
	до 15.07.2025
	до 31.10.2025
	до 31.10.2025
	до 31.12.2025

	9
	Информационное обеспечение физических и юридических лиц на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, предоставление архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов
	Администрация Александровского муниципального округа
	до 01.07.2025
	до 15.07.2025
	до 31.10.2025
	до 31.10.2025
	до 31.12.2025

	10
	Признание граждан малоимущими в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
	Администрация Александровского муниципального округа
	до 01.07.2025
	до 15.07.2025
	до 31.10.2025
	до 31.10.2025
	до 31.12.2025

	11
	Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях
	Администрация Александровского муниципального округа
	до 01.07.2025
	до 15.07.2025
	до 31.10.2025
	до 31.10.2025
	до 31.12.2025

	12
	Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
	Администрация Александровского муниципального округа
	до 01.07.
2025
	до 15.07.
2025
	до 31.10.
2025
	до 31.10.2025
	до 31.12.2025

	13
	Предоставление жилого помещения по договору социального найма
	Администрация Александровского муниципального округа
	до 01.07.
2025
	до 15.07.
2025
	до 31.10.
2025
	до 31.10.
2025
	до 31.12.2025

	14
	Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов
	Администрация Александровского муниципального округа
	до 01.07.2025
	до 15.07.2025
	до 31.10.2025
	до 31.10.2025
	до 31.12.2025

	15
	Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, гражданину или юридическому лицу в собственность бесплатно
	Администрация Александровского муниципального округа
	до 01.07.2025
	до 15.07.2025
	до 31.10.2025
	до 31.10.2025
	до 31.12.2025

	16
	Предварительное согласование предоставления земельного участка
	Администрация Александровского муниципального округа
	до 01.07.2025
	до 15.07.2025
	До 31.10.2025
	до 31.10.2025
	до 31.12.2025

	17
	Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории
	Администрация Александровского муниципального округа
	до 01.07.2025
	до 15.07.2025
	до 31.10.2025
	до 31.10.2025
	до 31.12.2025

	18
	Изменение вида разрешенного использования земельного участка
	Администрация Александровского муниципального округа
	до 01.07.2025
	до 15.07.2025
	до 31.10.2025
	до 31.10.2025
	до 31.12.2025

	19
	Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и земельных участков, находящихся в частной собственности
	Администрация Александровского муниципального округа
	до 01.07.2025
	до 15.07.2025
	до 31.10.2025
	до 31.10.2025
	до 31.12.2025

	20
	 Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и решения о размещении объекта на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута
	Администрация Александровского муниципального округа
	до 01.07.2025
	до 15.07.2025
	до 31.10.2025
	до 31.10.2025
	до 31.12.2025

	21
	Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель или перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую
	Администрация Александровского муниципального округа
	до 01.07.2025
	до 15.07.2025
	до 31.10.2025 
	до 31.10.2025
	до 31.12.2025

	22
	Установление сервитута (публичного сервитута) в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности
	Администрация Александровского муниципального округа
	до 01.07.2025
	до 15.07.2025
	до 31.10.2025
	до 31.10.2025
	до 31.12.2025

	23
	Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или государственная собственность на который не разграничена, на торгах
	Администрация Александровского муниципального округа
	до 01.07.2025
	до 15.07.2025
	до 31.10.2025
	до 31.10.2025
	до 31.12.2025

	24
	Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно
	Администрация Александровского муниципального округа
	до 01.07.2025
	до 15.07.2025
	до 31.10.2025
	до 31.10.2025
	до 31.12.2025

	25
	Предоставление информации об объектах учета из реестра муниципального имущества
	Администрация Александровского муниципального округа
	до 01.07.2025
	до 15.07.2025
	до 31.10.2025
	до 31.10.2025
	до 31.12.2025

	26
	Предоставление муниципального имущества по договорам аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления, иным договорам, предусматривающим переход прав владения и (или) пользования без проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров
	Администрация Александровского муниципального округа
	до 01.07.2025
	до 15.07.2025
	до 31.10.2025
	до 31.10.2025
	до 31.12.2025

	27
	Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений жилищного фонда (приватизация жилищного фонда)
	Администрация Александровского муниципального округа
	до 01.07.2025
	до 15.07.2025
	до 31.10.2025
	до 31.10.2025
	до 31.12.2025

	28
	Предоставление недвижимого имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации ими преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, в собственность
	Администрация Александровского муниципального округа
	до 01.07.2025
	до 15.07.2025
	до 31.10.2025
	до 31.10.2025
	до 31.12.2025

	29
	Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду
	Администрация Александровского муниципального округа
	до 01.07.2025
	до 15.07.2025
	до 31.10.2025
	до 31.10.2025
	до 31.12.2025

	30
	Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности
	Администрация Александровского муниципального округа
	до 01.07.2025
	до 15.07.2025
	до 31.10.2025
	до 31.10.2025
	до 31.12.2025

	31
	Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование такого разрешения
	Администрация Александровского муниципального округа
	до 01.07.2025
	до 15.07.2025
	до 31.10.2025
	до 31.10.2025
	до 31.12.2025

	32
	Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство
	Администрация Александровского муниципального округа
	до 01.07.2025
	до 15.07.2025
	до 31.10.2025
	до 31.10.2025
	до 31.12.2025

	33
	Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию
	Администрация Александровского муниципального округа
	до 01.07.2025
	до 15.07.2025
	до 31.10.2025
	до 31.10.2025
	до 31.12.2025

	34
	Выдача градостроительного плана земельного участка
	Администрация Александровского муниципального округа
	до 01.07.2025
	до 15.07.2025
	до 31.10.2025
	до 31.10.2025
	до 31.12.2025

	35
	Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке
	Администрация Александровского муниципального округа
	до 01.07.2025
	до 15.07.2025
	до 31.10.2025
	до 31.10.2025
	до 31.12.2025

	36
	Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности
	Администрация Александровского муниципального округа
	до 01.07.2025
	до 15.07.2025
	до 31.10.2025
	до 31.10.2025
	до 31.12.2025

	37
	Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса
	Администрация Александровского муниципального округа
	до 01.07.2025
	до 15.07.2025
	до 31.10.2025
	до 31.10.2025
	до 31.12.2025

	38
	Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме
	Администрация Александровского муниципального округа
	до 01.07.2025
	до 15.07.2025
	до 31.10.2025
	до 31.10.2025
	до 31.12.2025

	39
	Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение
	Администрация Александровского муниципального округа
	до 01.07.2025
	до 15.07.2025
	до 31.10.2025
	до 31.10.2025
	до 31.12.2025

	40
	Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом
	Администрация Александровского муниципального округа
	до 01.07.2025
	до 15.07.2025
	до 31.10.2025
	до 31.10.2025
	до 31.12.2025

	41
	Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства
	Администрация Александровского муниципального округа
	до 01.07.2025
	до 15.07.2025
	до 31.10.2025
	до 31.10.2025
	до 31.12.2025

	42
	Подготовка и утверждение документации по планировке территории
	Администрация Александровского муниципального округ
	до 01.07.2025
	до 15.07.2025
	до 31.10.2025
	до 31.10.2025
	до 31.12.2025

	43
	Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
	Администрация Александровского муниципального округ
	до 01.07.2025
	до 15.07.2025
	до 31.10.2025
	до 31.10.2025
	до 31.12.2025

	44
	Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
	Администрация Александровского муниципального округ
	до 01.07.2025
	до 15.07.2025
	до 31.10.2025
	до 31.10.2025
	до 31.12.2025

	45
	Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески
	Администрация Александровского муниципального округ
	до 01.07.2025
	до 15.07.2025
	до 31.10.2025
	до 31.10.2025
	до 31.12.2025

	46
	Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала
	Администрация Александровского муниципального округ
	до 01.07.2025
	до 15.07.2025
	до 31.10.2025
	до 31.10.2025
	до 31.12.2025

	47
	Выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ
	Администрация Александровского муниципального округ
	до 01.07.2025
	до 15.07.2025
	до 31.10.2025
	до 31.10.2025
	до 31.12.2025

	48
	Предоставление права на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения
	Администрация Александровского муниципального округ
	до 01.07.2025
	до 15.07.2025
	до 31.10.2025
	до 31.10.2025
	до 31.12.2025

	49
	Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории муниципального образования
	Администрация Александровского муниципального округ
	до 01.07.2025
	до 15.07.2025
	до 31.10.2025
	до 31.10.2025
	до 31.12.2025

	50
	Выдача разрешения (дубликата или копии разрешения) на право организации розничного рынка
	Администрация Александровского муниципального округ
	до 01.07.2025
	до 15.07.2025
	до 31.10.2025
	до 31.10.2025
	до 31.12.2025

	51
	Выдача уведомлений о регистрации (отказе в регистрации) заявлений о проведении общественной экологической экспертизы
	Администрация Александровского муниципального округ
	до 01.07.2025
	до 15.07.2025
	до 31.10.2025
	до 31.10.2025
	до 31.12.2025

	52
	Муниципальная экспертиза проектов освоения лесов
	Администрация Александровского муниципального округ
	до 01.07.2025
	до 15.07.2025
	до 31.10.2025
	до 31.10.2025
	до 31.12.2025

	53
	Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов
	Администрация Александровского муниципального округ
	до 01.07.2025
	до 15.07.2025
	до 31.10.2025
	до 31.10.2025
	до 31.12.2025

	54
	Предоставление лесных участков, расположенных в границах Александровского муниципального округа Пермского края, в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, а также предоставление юридическим и физическим лицам лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов
	Администрация Александровского муниципального округ
	до 01.07.2025
	до 15.07.2025
	до 31.10.2025
	до 31.10.2025
	до 31.12.2025

	55
	Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений
	Администрация Александровского муниципального округ
	до 01.07.2025
	до 15.07.2025
	до 31.10.2025
	до 31.10.2025
	до 31.12.2025

	56
	Согласование создания места(площадки) накопления твердых коммунальных отходов
	Администрация Александровского муниципального округ
	до 01.07.2025
	до 15.07.2025
	до 31.10.2025
	до 31.10.2025
	до 31.12.2025

	57
	Включение в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
	Администрация Александровского муниципального округ
	до 01.07.2025
	до 15.07.2025
	до 31.10.2025
	до 31.10.2025
	до 31.12.2025

	58
	Предоставление сведений об организации, к которой следует обращаться для получения технических условий и заключения договора на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
	Администрация Александровского муниципального округ
	до 01.07.2025
	до 15.07.
2025
	до 31.10.2025
	до 31.10.2025
	до 31.12.2025

	59
	Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним, достигшим возраста 16 лет
	Администрация Александровского муниципального округ
	до 01.07.2025
	до 15.07.
2025
	до 31.10.2025
	до 31.10.2025
	до 31.12.2025

	60
	Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязанных аэростатов над населенными пунктами, а также на посадку (взлет), на расположенные в границах населенных пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации
	Администрация Александровского муниципального округ
	до 01.07.2025
	до 15.07.
2025
	до 31.10.2025
	до 31.10.2025
	до 31.12.2025

	61
	Дача письменных разъяснений налоговым органам, налогоплательщикам, плательщикам сборов и налоговым агентам по вопросам применения нормативных правовых актов Александровского муниципального округа о местных налогах и сборах
	Администрация Александровского муниципального округ
	до 01.07.2025
	до 15.07.
2025
	до 31.10.2025
	до 31.10.2025
	до 31.12.2025


Рассылается: дело, Степанова М.Г., отдел по внутренней политике и связям с общественностью, прокуратура, сайт АМО, 
06.06.2025
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