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Об утверждении отчета о реали-зации муниципальной програм-мы «Управление муниципаль-ным имуществом Александ-ровского муниципального ок-руга» 

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Александровского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Александровского муниципального округа от 12 июля 2023 г. № 898 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского муниципального округа» (изм. от 27 февраля 2025 г. № 264),

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа» за 2025 год.
2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании официальный сайт администрации Александровского муниципального округа Пермского края (www.aleksraion.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава муниципального округа – 
глава администрации Александровского 
муниципального округа





О.Э. Белобаржевская
УТВЕРЖДЕН

постановлением
администрации Александровского 

муниципального округа
от 02.03.2026 № 231
ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом Александровского 
муниципального округа» за 2025 год
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Александровского муниципального округа Пермского края от 12 декабря 2024 г. № 2059 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Александровского 
муниципального округа» (в ред. постановления администрации Александровского муниципального округа  от 16 февраля 2026 г. № 173).
Реализация указанной программы предусмотрена в период 2025 – 2028 годов и направлена на дальнейшее решение следующих вопросов: эффективное использование муниципального имущества; увеличение поступлений в бюджет округа за счет эффективного использования муниципального имущества.

Реализация Программы осуществлялась ответственным исполнителем Программы – начальник отдела имущественных отношений управления имущественных и земельных отношений. Программа реализуется за счет средств бюджета Александровского муниципального округа, бюджета Пермского края.
Оценка достижения целей и задач программы
Основной целью Программы является эффективное управление муниципальным имуществом.
Степень достижения цели и решения задач муниципальных программ оценивается через достижение плановых значений показателей программы.

Для достижения поставленной цели и целевых показателей Программы необходимо решение следующих задач:

эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом;
обеспечение выполнения установленных планов поступлений доходов от использования и распоряжения муниципальным имуществом;
обеспечение содержания муниципального имущества в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В рамках программы предусмотрены следующие мероприятия:

1. Содержание муниципального имущества.
2. Проведение рыночной оценки.
3. Изготовление технических планов, технических паспортов, технической инвентаризации объектов капитального строительства.
4. Получение заключений об отсутствии объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности.
5. Проведение мероприятий по сносу расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений) (Постановление Правительства Пермского края от 22.03.2019 г. № 202-п).
6. Оформление свидетельства о праве на наследство (выморочное имущество).
7. Обслуживание ПО, «М6. Учет Муниципального Имущества».

8. Изготовление проектов по организации работ по сносу объектов.
9. Снос расселенных жилых зданий, антивандальные мероприятия.

10. Выкуп помещений.
11. Госпошлина нотариусу при оформлении сделок с недвижимым имуществом и его долями (частями).  
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы
На ход реализации Программы, выполнение целевых показателей за 
2025 год большое влияние имела финансовая обеспеченность, позволяющая своевременно решать поставленные задачи.

Общий объем финансирования мероприятий, предусмотренных Программой, в 2025 году составил 17428,72364 тыс. рублей, фактически освоено 16342,20804 тыс. рублей или 93,26%.

Причины не освоения денежных средств:

поступление в администрацию округа счетов на оплату за содержание муниципального имущества в январе 2026 года.
Оценка уровня выполнения программных мероприятий в целом,
по исполнителям и участникам Программы

Информация о достижении целевых показателей муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа» за 2025 год приведена в Таблице 1.

Информация об объемах привлеченных бюджетных и иных средств на реализацию программных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа» приведена в Таблице 2.
Таблица 1

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа»

по итогам 2025 года

	№

п/п
	Показатель
(индикатор)
	Ед. изм.
	Плановое значение показателя
(индикатора)
	Фактическое значение показателя
(индикатора)
	% исполнения
	Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (индикатора)

(причины отклонения, 

низкого уровня)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	поступление арендной платы за пользование объектами
	%
	95
	73,5
	73,5
	текущая задолженность по договорам соц. найма



	2
	Снижение задолженности по доходам от использования имущества казны округа  
	%
	10
	7,17
	71,7
	ведется претензионная работа о взыскании задолженности


Таблица 2
ИНФОРМАЦИЯ 

об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий 

«Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа»

(наименование муниципальной программы)
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Объемы и источники финансирования
	Пояснения, причины не освоения средств

	
	источник финансирования
	план, тыс.руб.
	факт, тыс.руб.
	% исполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа»
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	
	

	
	краевой бюджет
	1 300,58645
	1 300,58645
	100
	

	
	бюджет округа
	16 128,13719
	15 041,62159
	93,26
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0,00
	0,00
	
	

	
	Итого
	17 428,72364
	16 342,20804
	93,77
	

	Основное мероприятие 1 «Содержание муниципального имущества»
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	
	поступление в админи​страцию округа счетов на оплату за содержание муниципального иму​щества в январе 2026 года 

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	
	

	
	бюджет округа
	13 955,94521
	12 869,42961
	92,21
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0,00
	0,00
	
	

	
	Итого
	13 955,94521
	12 869,42961
	92,21
	

	Основное мероприятие 2 «Проведение рыночной оценки»
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	
	

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	
	

	
	бюджет округа
	202,00
	202,00
	100
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0,00
	0,00
	
	

	
	Итого
	202,00
	202,00
	100
	

	Основное мероприятие 3 «Изготовление технических планов, технических паспортов, технической инвентаризации объектов капитального строительства»
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	
	

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	
	

	
	бюджет округа
	39,063
	39,063
	100
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0,00
	0,00
	
	

	
	Итого
	39,063
	39,063
	100
	

	Основное мероприятие 4. «Получение заключений об отсутствии объектов недвижи​мости, находящихся в муни​ципальной собственности»
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	
	

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	
	

	
	бюджет округа
	118,66
	118,66
	100
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0,00
	0,00
	
	

	
	Итого
	118,66
	118,66
	100
	

	Основное мероприятие 5. «Проведение мероприятий по сносу расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений) (Постановление Правительства Пермского края от 02.03.2019 г. № 202-п)»
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	
	

	
	краевой бюджет
	1 300,58645
	1 300,58645
	100
	

	
	бюджет округа
	14,1588
	14,1588
	100
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0,00
	0,00
	
	

	
	Итого
	1 314,74525
	1 314,74525
	100
	

	Основное мероприятие 6. «Оформление свидетельства о праве на наследство (выморочное имущество)»
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	
	

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	
	

	
	бюджет округа
	30,80
	30,80
	100
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0,00
	0,00
	
	

	
	Итого
	30,80
	30,80
	100
	

	Основное мероприятие 7. «Обслуживание ПО «М6. Учет Муниципального Имущества»
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	
	

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	
	

	
	бюджет округа
	32,88
	32,88
	100
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0,00
	0,00
	
	

	
	Итого
	32,88
	32,88
	100
	

	Основное мероприятие 8. «Изготовление проектов по организации работ по сносу объектов»
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	
	

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	
	

	
	бюджет округа
	0,00
	0,00
	100
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0,00
	0,00
	
	

	
	Итого
	0,00
	0,00
	100
	

	Основное мероприятие 9. «Снос расселенных жилых зданий, антивандальные мероприятия»
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	
	

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	
	

	
	бюджет округа
	1 052,68418
	1 052,68418
	100
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0,00
	0,00
	
	

	
	Итого
	1 052,68418
	1 052,68418
	100
	

	Основное мероприятие 10. «Выкуп помещений»
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	
	

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	
	

	
	бюджет округа
	670,00
	670,00
	100
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0,00
	0,00
	
	

	
	Итого
	670,00
	670,00
	100
	

	Основное мероприятие 11. «Госпошлина нотариусу при оформлении сделок с недвижимым имуществом и его долями (частями)»
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	
	

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	
	

	
	бюджет округа
	11 ,946
	11,946
	100
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0,00
	0,00
	
	

	
	Итого
	11,946
	11,946
	100
	


ОЦЕНКА

эффективности муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом»
Эффективность реализации муниципальной программы осуществляется в целях контроля, прогноза достижения результатов реализации и своевременного принятия мер по повышению эффективности доходов и расходов бюджетных средств.
1. Расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной программы, для показателя (индикатора), желаемой тенденцией развития является рост значений 

Сдп = 73,5/ 100 = 0,74
Сдп = 71,7/ 100 = 0,72
Сдц = (0,74+0,72)/2=0,73
2. Расчет степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» (уровень финансирования реализации муниципальной программы - Уф):

Уф = 16 342,20804/17 428,72364 х 100
Уф = 93,77
3. Расчет эффективности реализации муниципальной программы (Эмп):

Эмп = 0,73 х 93,77 = 68,45%
Показатель эффективности реализации муниципальной программы  «Управление муниципальным имуществом» равен 68,45 %, что соответствует низкому уровню эффективности.
В 2025 году была начата претензионная работа по взысканию задолженности, которая будет продолжена в 2026 году.
В 2026 году предусмотрены мероприятия по проведению кадастровых работ, изготовлению технической документации и оценки рыночной стоимости муниципального имущества (аренда, продажа в собственность) с целью их реализации в рамках исполнения прогнозного плана приватизации муниципального имущества, проведение претензионных мероприятий по взысканию задолженности по аренде муниципального имущества, постановки на государственный кадастровый учет, снятия с государственного кадастрового учета отсутствующих (снесенных) объектов муниципального имущества; мероприятия по оформлению свидетельства о праве на наследство (выморочное имущество). 
Рассылается: дело, отдел имущественных отношений, Половникова Н.В., Мухина Е.А., отдел экономики, сайт АМО, прокуратура.
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