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Об утверждении отчета о реали-

зации муниципальной прог-раммы «Развитие системы об-разования Александровского 

муниципального округа» за 

2024 год
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением администрации Александровского муниципального округа от 12 июля 2023 г. № 898 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки муниципальных программ Александровского муниципального округа»,
администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Александровского муниципального округа» за 2024 год.

2. Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании официальный сайт Александровского муниципального округа Пермского края (www.aleksraion.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава муниципального округа-
глава администрации Александровского

муниципального округа                   


                    О.Э. Белобаржевская

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации Александровского 

муниципального округа

от 28.02.2025 № 269
ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие системы образования Александровского 
муниципального округа» за 2024 год
Муниципальная программа «Развитие системы образования Александровского муниципального округа» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Александровского муниципального округа Пермского края от 10 января 2024 г. № 2 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Александровского муниципального округа»». В Программу внесены изменения постановлениями администрации Александровского муниципального округа:
- от 15 марта 2024 г. № 356 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Александровского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального округа от 10 января 2024 г. № 2»;

- от 25.06.2024 № 996 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Александровского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального округа от 10 января 2024 г. № 2»;

- от 19 сентября 2024 г. № 1475 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Александровского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального округа от 10 января 2024 г. № 2»;
- от 01.11.2024 г. № 1796 «О внесении изменений в муниципальную

программу «Развитие системы образования Александровского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального округа от 10 января 2024 г. № 2».

Программа включает в себя 4 подпрограммы:

1. Подпрограмма 1: «Развитие системы дошкольного образования Александровского муниципального округа».

2. Подпрограмма 2: «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования Александровского муниципального округа».

3. Подпрограмма 3: «Развитие системы воспитания и дополнительного образования Александровского муниципального округа».

4. Подпрограмма 4: «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Александровского муниципального округа в каникулярный период».
Реализация Программы осуществлялась управление образования. Программа реализуется за счет средств бюджета Александровского муниципального округа, бюджета Пермского края, Федерального бюджета и внебюджетных средств.
Оценка достижения целей и задач Программы

Основной целью Программы является комплексное развитие муниципальной образовательной системы в интересах Александровского муниципального округа, а также каждого участника образовательного процесса, определение стратегии приоритетного развития системы образования как важного фактора инновационного экономического и социокультурного развития территории.

Основной стратегической целью программы является создание условий для доступного и качественного образования.
 Достижение указанной цели осуществляется через решение задач Программы:
1. Создать условия для развития и воспитания детей дошкольного возраста.

2. Улучшить качество образования детей дошкольного возраста

3. Обеспечить повышение доступности и качества начального общего, основного общего, среднего общего образования.

4. Обеспечить повышение воспитательной эффективности образовательного процесса.
5. Обеспечить целенаправленную работу по формированию навыков здорового образа жизни детей и подростков.

6. Обеспечить развитие дополнительного образования детей.
7. Создать условия для развития творческих способностей детей.
8. Обеспечить совершенствование системы управления образования, повысить эффективность деятельности образовательных учреждений.

9. Обеспечить организацию отдыха и занятости детей и подростков Александровского муниципального округа в каникулярный период.
Сеть учреждений образования Александровского муниципального округа включает: 

Двенадцать юридических лиц (6 школ, 5 детских садов, 1 учреждение дополнительного образования). Педагогический состав - 286 человек. 1040 воспитанников в детских садах, 2963 обучающихся в школах.
Миссия 2024 года – популяризация государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей. 

В рамках реализации муниципального плана мероприятий, посвященных Году семьи проведены ряд мероприятий: 

- в МБДОУ «Детский сад № 30» состоялся межмуниципальный методический ринг среди педагогов дошкольных образовательных учреждений Александровского муниципального округа и городского округа «Город Кизел». Шесть команд дошкольных учреждений объединились, чтобы принять участие в деловой игре, которая имеет нестандартное содержание – это и "мозговая атака", и творческое соревнование по вопросам сотрудничества с семьями воспитанников. Игра помогла расставить акценты, обозначить вопросы, требующие дополнительного изучения.

- на базе МБДОУ «Детский сад № 16» состоялся муниципальный социально-педагогический форум "Механизмы эффективного взаимодействия с семьей". Форум объединил специалистов дошкольных учреждений, органов опеки и центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Обсудили вопросы о государственных полномочиях по опеке и попечительству над несовершеннолетними, об особенностях работы центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и о наиболее эффективных формах взаимодействия дошкольных учреждений с семьями воспитанников. В том числе обсудили варианты оказания психолого-педагогической поддержки родителей и детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения.
- в МБДОУ «Детский сад № 15» состоялись межмуниципальные педагогические чтения «Взаимодействие дошкольного учреждения и семьи. Опыт работы педагогов».

Участниками стали более 20 педагогических работников дошкольных учреждений Александровского округа, а также гости г. Кизела.

Педагоги поделились разнообразным опытом построения эффективных партнерских взаимоотношений между семьей и детским садом, а также способами вовлечения родителей в совместную образовательную деятельность.

Обсудили различные формы досуговой деятельности родителей и детей в вопросах музыкально-эстетического развития, театрализованной деятельности, речевого развития и гражданско-патриотического воспитания;

- межмуниципальная ярмарка педагогических идей «Секреты успешной работы с родителями». Педагоги Александровского округа и г. Кизела представили свои мастер-классы и тренинги по работе с родителями.
-в преддверии Дня семьи, любви и верности состоялся Семейный ВелоДвиж", организованный МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт» совместно с Отделением Госавтоинспекции ОМВД России по Александровскому муниципальному округу.
- в МБОУ «ООШ № 8 им. А.П. Чехова» прошла игра «Семейный квартирник», посвященная Году семьи. Участие приняли пять семейных команд школ муниципалитета.

- в МБДОУ «Детский сад № 23» состоялся фестиваль семейного творчества.

- в рамках Года семьи МБОУ «БСОШ № 1» организовала фестиваль семейных ансамблей Александровского округа в Городском дворце культуры.
- в МБОУ «СОШ № 6» организовала муниципальный квест «Классная семья».
На территории округа продолжает реализацию план мероприятий, направленных на исполнение Указов Президента Российской Федерации.
Средняя заработная плата педагогических работников в дошкольных общеобразовательных учреждениях составила 40 899,2 рублей.

Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений составила 42 544,8 рублей (без учета классного руководства).

Средняя заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования составила 43 680,0 рублей. Все установленные показатели выполнены в полном объеме.

Одним из показателей работы школы по качеству освоения образовательных программ являются результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников (далее - ГИА) 9 и 11 классов. 

В 2024 году школы Александровского муниципального округа закончили 64 одиннадцатиклассников и 288 учеников девятых классов. 

В школах округа есть 100-балльники из выпускников 9 классов:

- Илишев Савелий - МБОУ «ООШ № 8 им. А.П.Чехова» (русский язык (учитель Ольбрехт Татьяна Михайловна), география (учитель Гузеева Татьяна Леонидовна);
- Галлиулин Алексей - МБОУ «БСОШ № 1» (математика (учитель Якшина Наталья Александровна), информатика (учитель Андрющенко Наталья Леонидовна);
- Вотинова Марина - МБОУ «СОШ п.Яйва» (информатика (учитель Чумакова Марина Алексеевна);
- Вахрушева Варвара - МБОУ «СОШ п.Яйва» (химия (учитель Литвиненко Наталья Ивановна);
-Тощева Василиса - МБОУ «Гимназия» (обществознание (учитель Ермаков Олег Владимирович).
Лучшие результаты единого государственного экзамена в школах муниципалитета:

У выпускника МБОУ "БСОШ № 1" Кондрашова Дениса лучшие показатели ЕГЭ по русскому языку 89 баллов (учитель Пластеева Светлана Сергеевна) и английскому языку 82 балла (учитель Корякина Ольга Олеговна). У Кынкуроговой Марии, выпускницы МБОУ «СОШ п. Яйва», лучшие показатели ЕГЭ по химии 91 балл (учитель Литвиненко Наталья Ивановна), профильной математике 88 баллов (учитель Назукина Оксана Викторовна) и физике – 88 баллов (учитель Анисимова Татьяна Александровна). У Каримовой Алины, выпускницы МБОУ "БСОШ № 1", лучший результат по биологии – 71 балл. 
Белобаржевская Дарья, выпускница МБОУ «СОШ п. Яйва», показала лучшие результаты по обществознанию 90 баллов (учитель Мастыко Ольга Александровна) и литературе 78 баллов (учитель Климуша Светлана Алексеевна).

По истории лучший результат у выпускника МБОУ "БСОШ № 1" Падюкова Матвея 84 балла (учитель Худякова Галина Валерьевна). Лучший результат ЕГЭ по информатике и ИКТ у выпускника МБОУ «СОШ № 6» Рахимкулова Рустама – 78 баллов (учитель Варушкина Юлия Александровна).

Нам есть кем гордиться. Медаль «За особые успехи в учении» 1 степени получили: выпускник МБОУ «БСОШ № 1»: Коротов Илья, Ларионова Анастасия – МБОУ «Гимназия», Кынкурогова Мария – МБОУ «СОШ 
п. Яйва».

Медаль «За особые успехи в учении» 2 степени удостоены выпускницы: Самойлик Валентина МБОУ - «СОШ № 6», Корой Карина - МБОУ «Гимназия», Баяндина Анастасия - МБОУ «БСОШ № 1». Очень отрадно, что обучающиеся округа 100% подтвердили свои медали.

В 2023 – 2024 учебном году успешно реализован проект «Первая профессия». Оператор проекта: Центр опережающей профессиональной подготовки Пермского края. 

Тридцать два школьника МБОУ «СОШ п. Яйва» обучены на базе ГБПОУ «Березниковский политехнический техникум» профессиям:
1. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
2. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.
В 2024 году МБОУ «СОШ п.Яйва» вошла в число победителей отбора создания материально-технической базы для обучения правилам дорожного движения. 

Приобретены:

- комплект «Автогородок»;
- комплекс виртуальный тренажёр по ПДД - 3 шт.;
- велосипеды - 4 шт.;
- макет железнодорожный переезд;
- искусственная дорожная поверхность;
- конусы сигнальные.
Всё оборудование мобильное для использования в любом корпусе и на улице во дворе любого здания.

В трех школах округа: МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «БСОШ № 1», МБОУ «ООШ № 8 им. А.П.Чехова» работают советники директора по воспитанию.

Ключевая задача советников директоров по воспитанию - вовлечение детей в общественно-полезную деятельность. 

В партнерстве с педагогами советники в школах активно развивают различные направления, повышают квалификацию.

Реализуется программа «Орлята России», создаются воспитывающие пространства и Центры детских инициатив. Выстроена работа еженедельных уроков «Разговоры о важном». Каждая новая неделя начинается с поднятия флага и исполнения гимна Российской Федерации.

Воспитание личности реализуется через детско-юношеские объединения. Это музеи, спортивные клубы, театры, первичные отделения РДДМ, Центры детских инициатив, военно-патриотические клубы, медиа центры.
В этом году на базе школы п. Яйва состоялось открытие первого слета медиобъединений для детей и молодежи «Движение первых» Александровского округа, а также гостей из Кизела и Березников.

В современном мире медиапространство развивается стремительно. Детская журналистика становится всё более актуальной и востребованной. Во многих образовательных учреждениях активно создаются пресс-центры и студии, ведут страницы в социальных сетях.
В рамках переданных государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления в Александровском муниципальном округе в 2024 году реализованы следующие виды отдыха и оздоровления детей:

- лагерь с дневным пребыванием детей. Всего в течение года данной формой отдыха было охвачено 2525 чел.;

- приобретение 9 путевок на профильную смену (14 дней) на базе загородных детского оздоровительного лагеря им. Саши Чекалина;

- приобретение 8 путевок на загородную смену (21 день) на базе загородных детского оздоровительного лагеря им. Саши Чекалина;

 - обеспечение проезда к местам оздоровления и обратно организованных групп детей (17 человек);
В профильной смене Губернаторского лагеря «Время Первых! Время Действовать!» по квоте Министерства с 31 мая по 13 июня 2024 г. приняли участие 19 обучающихся округа. 
Уже становится доброй традицией реализация проекта «Сельские каникулы» на территории Александровского муниципального округа. Проект реализуется по инициативе Эдуарда Аветисяна и Павла Кузьмина, депутатов Законодательного Собрания Пермского края, при финансовой поддержке компании Уралкалий. Организаторы по проведению незабываемого летнего отдыха - педагоги учреждения дополнительного образования Горизонт. В этом году к населенным пунктам Яйва, Всеволодо-Вильва, Карьер Известняк добавились поселки Лытвенский и Ивакинский Карьер.
Общий охват детей в каникулярный период 2024 года разными формами отдыха на территории Александровского муниципального округа составил 4042 человек.
«В рамках мероприятий национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» две группы обучающихся Александровского муниципального округа (68 чел.) приняли участие в двухдневных туристических поездках по маршрутам «Из Перми до Галактики» и «Мульти-пульти/Теле-Пермь!»». В рамках поездок дети посетили интерактивную программу в Планетарии «Глубины Вселенной», профессиональные пробы в Пермском авиационном техникуме им. А.Д. Швецова, музей Протон-ПМ, мультстудию «Анимашка», телекомпанию РБК и режиссерское отделение Пермского государственного института искусства и культуры.
В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в образовательных учреждениях муниципалитета пополняется материально-техническое оснащение, осуществляется внедрение цифровой образовательной среды.

В 2024 году поставлено оборудование в МКОУ «ЯСОШИ». Перечень выдаваемого оборудования:

- ноутбук – 28 штук;

- тележка-хранилище ноутбуков – 1 штука;

- видеокамера из состава системы видеонаблюдения тип 1 -  Обзорная  –  4 штуки;
- телевизор с функцией Smart TV (тип 2) – 3 штуки;

- нтерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением – 1 штука;
- МФУ – 3 штуки.

Особое внимание администрацией Александровского муниципального округа уделяется приведению в нормативное состояние муниципальных образовательных учреждений. 
В 2024 году ремонтные работы проводились в 4-х образовательных организациях Александровского муниципального округа в рамках реализации программ развития преобразованных муниципальных образований. Ремонт групп в МБДОУ «Детский сад № 23». Ремонт помещений в МБОУ «СОШ 
п. Яйва» для создания «Точки роста» (ул. 6-й Пятилетки, 24). Ремонт спортзала в МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт». Ремонт ограждения в МБОУ «СОШ № 6».

В рамках реализации проекта «Школьный двор» региональной программы «Комфортный край», разработанной по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, в Александровском муниципальном округе состоялось открытие второго школьного двора на территории МБОУ "СОШ п.Яйва". Осуществлены работы по устройству площадок для активного и «тихого» отдыха, площадки для проведения мероприятий, линеек, поднятия флага, наружного освещения, тротуарных дорожек.
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы
На реализацию Программы в 2024 году оказывали влияние как положительные, так и отрицательные факторы.

К отрицательным факторам (рискам) реализации Программы «Развитие системы образования Александровского муниципального округа» можно отнести:

1. Экономические и финансовые риски реализации Программы:

- экономический кризис на градообразующих предприятиях округа;

- повышение уровня безработицы;

- снижение уровня платежеспособности населения.

2. Демографические риски реализации Программы:
- отсутствие увеличения рождаемости на территории Александровского муниципального округа;

- внутренняя миграция населения (в связи с неблагополучной ситуацией в округе, происходит отток населения в другие регионы РФ).

3. Законодательные риски, связанные с отсутствием нормативно - правовых документов для регулирования мер, предусмотренных Программой.
В целях частичной минимизации рисков осуществлён ряд мер:

- вариативные формы и замещающие механизмы предоставления услуги дошкольного образования; 

- организация предоставления услуги дошкольного образования без оплаты за детский сад (посещения ребенком только образовательной деятельности);
- организация разновозрастных отрядов для занятости детей в каникулярный период;
- использование разных форм получения образования, в том числе удаленного и дистанционного обучения.
Общий объем финансирования мероприятий, предусмотренных Программой, в 2024 году составил 504163,7 тыс. рублей, фактически освоено 492240,3 тыс. рублей или 97,6 %. Информация об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий Программы представлена согласно приложению 2 к настоящему отчету.
Оценка уровня выполнения программных мероприятий в целом,
по исполнителям и участникам Программы
В 2024 году из шестнадцати целевых показателей Программы два показателя выполнены не в полном объеме.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие системы образования Александровского муниципального округа» по итогам 2024 года представлены согласно приложению 1 к настоящему отчету. 
Выводы по итогам реализации Программы в 2024 году и предложения по ее дальнейшей реализации

Эффективность реализации муниципальной программы осуществляется в целях контроля, прогноза достижения результатов реализации и своевременного принятия мер по повышению эффективности расходов бюджетных средств. Мероприятия по Программе, запланированные на 2024 год, выполнены в полном объеме. 

Согласно оценке выполнения целевых показателей, Программа оценивается как эффективная (Приложение 3).
Приложение 1
Сведения 
о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм) 
«Развитие системы образования Александровского муниципального округа»

по итогам 2024 года

	№

п/п
	Показатель

(индикатор)
	Ед. изм.
	Плановое значение показателя

(индикатора)
	Фактическое значение показателя

(индикатора)
	% исполнения
	Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (индикатора)

 (причины отклонения, 

низкого уровня)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Развитие системы образования Александровского муниципального округа»

	1.
	Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых созданы безопасные, соответствующие современным требованиям условия образовательной деятельности
	%
	92
	92
	100
	

	Подпрограмма 1. «Развитие системы дошкольного образования Александровского муниципального округа»

	1.1.
	Доля детей, охваченных дошкольным образованием от числа детей в возрасте от 1 до 7 лет
	%
	87
	88
	100
	

	1.2.
	Доля заявлений на услугу «Постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования», поданных в электронном виде
	%
	90
	90
	100
	

	1.3.
	Доля детей дошкольного возраста, показавших высокий уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности
	%
	60
	61
	100
	

	Подпрограмма 2. «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования 
Александровского муниципального округа»

	2.1.
	Доля заявлений на услугу «Прием заявлений о зачислении в государственные и муниципальные образовательные организации субъектов Российской Федерации, реализующие программы общего образования», поданных в электронном виде
	%
	60
	48
	80
	Не все родители (законные представители) изъявили желание подать заявление в электронном виде.

	2.2.
	Доля выпускников, получивших аттестаты об основном общем образовании
	%
	90
	95,5
	100
	

	2.3.
	Доля выпускников, получивших аттестаты о среднем общем образовании
	%
	98
	100
	100
	

	2.4.
	Доля электронных дневников и журналов (в том числе по внеурочной деятельности) на информационном портале «Электронная Пермская образовательная система» («ЭПОС»), где все услуги предоставлены качественно
	%
	100
	100
	100
	

	Подпрограмма 3. «Развитие системы воспитания и дополнительного образования Александровского муниципального округа»

	3.1.
	Доля заявлений на услугу «Запись на обучение по дополнительной образовательной программе», поданных в электронном виде
	%
	40
	38
	95
	Не все родители (законные представители) изъявили желание подать заявление в электронном виде.

	3.2.
	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет


	%
	80
	86,8
	100
	

	3.3.
	Доля детей, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общего количества участников)
	%
	30
	30
	100
	

	3.4.
	Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня
	%
	40
	48
	100
	

	Подпрограмма 4. «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Александровского 
муниципального округа в каникулярный период»

	4.1.
	Доля детей, в возрасте от 7 до 17 лет включительно, охваченных различными формами оздоровления, отдыха и занятости
	%
	50
	90
	100
	

	4.2.
	Доля детей, в возрасте от 7 до 17 лет включительно, оздоровленных в загородных и санаторно-оздоровительных лагерях
	%
	3
	3
	100
	

	4.3.
	Доля детей, возрасте от 7 до 17 лет включительно, оздоровленных и направленных на отдых в лагеря с дневным пребыванием, в лагеря труда и отдыха, в стационарные палаточные лагеря, в туристские походы, досуговые площадки, разновозрастные отряды
	%
	50
	87
	100
	

	4.4.
	Доля детей, возрасте от 7 до 17 лет включительно, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления
	%
	100
	100
	100
	


Приложение 2
Информация

об использовании бюджетных ассигнований и иных средств 

на выполнение мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) 

«Развитие системы образования Александровского муниципального округа»

по итогам 2024 года

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Объемы и источники финансирования
	Пояснения, причины не освоения средств

	
	источник финансирования
	план,

тыс.руб.
	факт, тыс.руб.
	% исполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа

«Развитие системы образования Александровского муниципального округа»
	федеральный бюджет
	34 140,8
	34 109,1
	99,9
	

	
	краевой бюджет
	373 790,3
	363 473,7
	97,5
	

	
	бюджет округа
	95 782,6
	94 207,5
	98,4
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	450,0
	450,0
	100
	

	
	Итого
	504163,7
	492240,3
	97,6
	

	Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования Александровского муниципального округа»
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	143 383,8
	140 222,6
	97,8
	

	
	бюджет округа
	32 608,6
	32 495,6
	99,7
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	
	
	
	

	
	Итого
	175992,4
	172718,2
	98,1
	Уменьшение контингента

	Основное мероприятие 1.1.

«Обеспечение деятельности казенных и бюджетных учреждений»
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	краевой бюджет
	143383,8
	140222,6
	97,8
	

	
	бюджет округа
	30726,3
	30613,3
	99,6
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	
	
	
	

	
	Итого
	174110,1
	170835,9
	98,1
	

	Мероприятие 1.1.1. «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования»
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	0
	0
	
	

	
	бюджет округа
	29698,3
	29698,3
	100
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	29698,3
	29698,3
	100
	

	Мероприятие 1.1.2. «Организация бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения округа»
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	0
	0
	
	

	
	бюджет округа
	242,0
	224,2
	92,6
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	242,0
	224,2
	92,6
	В связи с уменьшением контингента, а также с непосещением воспитанниками ДОУ по причине болезни

	Мероприятие 1.1.3. «Освобождение от родительской платы за присмотр и уход за детьми граждан, призванных на военную службу по мобилизации, в том числе на добровольной основе, а также граждан, проходящих военную службу по контракту и принимающих участие в специальной военной операции»
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	0
	0
	
	

	
	бюджет округа
	786,0
	690,8
	87,9
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	786,0
	690,8
	87,9
	В связи с уменьшением контингента, а также с непосещением воспитанниками ДОУ по причине болезни

	Мероприятие 1.1.4. «Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования»
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	141501,5
	138340,3
	97,8
	

	
	бюджет округа
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	141501,5
	138340,3
	97,8
	Уменьшение контингента

	Мероприятие 1.1.4.1. «Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования»
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	114929,1
	111768,0
	97,3
	

	
	бюджет округа
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	114929,1
	111768,0
	97,3
	Уменьшение контингента

	Мероприятие 1.1.4.2. «Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам»
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	2768,6
	2768,6
	100
	

	
	бюджет округа
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	2768,6
	2768,6
	100
	

	Мероприятие 1.1.4.3. «Администрирование полномочий по выплате социальной поддержки педагогическим работникам»
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	45,4
	45,4
	100
	

	
	бюджет округа
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	45,4
	45,4
	100
	

	Мероприятие 1.1.4.4. «Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	1662,8
	1662,8
	100
	

	
	бюджет округа
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	1662,8
	1662,8
	100
	

	Мероприятие 1.1.4.5. «Администрирование полномочий по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	114,8
	114,8
	100
	

	
	бюджет округа
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0 
	
	

	
	Итого
	114,8
	114,8
	100
	

	Мероприятие 1.1.5.

Ремонт здания МБДОУ «Детский сад № 23» (Пермский край, г. Александровск, рп. Яйва, ул. 8 Марта, д.5) в рамках реализации программ развития преобразованных муниципальных образований
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	1882,3
	1882,3
	100
	

	
	бюджет округа
	1882,3
	1882,3
	100
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	3764,6
	3764,6
	100
	

	Подпрограмма 2 «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования Александровского муниципального округа»
	федеральный бюджет
	34 140,8
	34 109,1
	99,9
	

	
	краевой бюджет
	221 712,1
	217 803,5
	98,2
	

	
	бюджет округа
	40 573,8
	39 119,2
	96,4
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	450,0
	450,0
	100
	

	
	Итого
	296876,7
	291481,8
	98,2
	

	Основное мероприятие 2.1.

«Обеспечение деятельности казенных и бюджетных учреждений»
	федеральный бюджет
	33 359,8
	33 328,0
	99,9
	

	
	краевой бюджет
	221 661,0
	217 752,4
	98,2
	

	
	бюджет округа
	40 573,8
	39 119,2
	96,4
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	450,0
	450,0
	100
	

	
	Итого
	296 044,6
	290 649,6
	98,2
	Уменьшение контингента

	Мероприятие 2.1.1. «Предоставление общего (начального, основного, среднего) образования в общеобразовательных организациях»
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	0
	0
	
	

	
	бюджет округа
	27373,6
	27373,6
	100
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	27373,6
	27373,6
	100
	

	Мероприятие 2.1.2. «Организация перевозки обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений»
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	0
	0
	
	

	
	бюджет округа
	3259,0
	2965,0
	91
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	3259,0
	2965,0
	91
	оплата ГСМ за декабрь была перенесена на январь 2025 г

	Мероприятие 2.1.3. «Организация бесплатного питания учащихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях округа»
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	0
	0
	
	

	
	бюджет округа
	3286,5
	3069,6
	93,4
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	3286,5
	3069,6
	93,4
	В связи с непосещением обучающимися ОУ по причине болезни

	Мероприятие 2.1.4.

«Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся из числа детей-инвалидов, не имеющих статус обучающихся с ОВЗ»
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	0
	0
	
	

	
	бюджет округа
	162,2
	145,0
	89,4
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	162,2
	145,0
	89,4
	В связи с непосещением обучающимися ОУ по причине болезни

	Мероприятие 2.1.5. «Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования»
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	краевой бюджет
	187857,8
	186731,1
	99,4
	

	
	бюджет округа
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	
	
	
	

	
	Итого
	187857,8
	186731,1
	99,4
	

	Мероприятие 2.1.5.1. «Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях»
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	краевой бюджет
	180148,8
	179023,4
	99,4
	

	
	бюджет округа
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	
	
	
	

	
	Итого
	180148,8
	179023,4
	99,4
	

	Мероприятие 2.1.5.2. «Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей»
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	1321,6
	1321,1
	100
	

	
	бюджет округа
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	1321,6
	1321,1
	100
	

	Мероприятие 2.1.5.3. «Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей»
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	367,8
	367,0
	99,8
	

	
	бюджет округа
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	367,8
	367,0
	99,8
	

	Мероприятие 2.1.5.4. «Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам общеобразовательных учреждений»
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	5142,1
	5142,1
	100
	

	
	бюджет округа
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	5142,1
	5142,1
	100
	

	Мероприятие 2.1.5.5. «Администрирование полномочий по выплате социальной поддержки педагогическим работникам»
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	81,8
	81,8
	100
	

	
	бюджет округа
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	81,8
	81,8
	100
	

	Мероприятие 2.1.5.6. «Реализация мероприятий по стимулированию педагогических работников по результатам обучения»
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	140,0
	140,0
	100
	

	
	бюджет округа
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	140,0
	140,0
	100
	

	Мероприятие 2.1.5.7.

«Предоставление бесплатного горячего питания обучающимся 5-11 классов общеобразовательных организаций, являющихся детьми участников специальной военной операции»
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	372,8
	369,8
	99,2
	

	
	бюджет округа
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	372,8
	369,8
	99,2
	

	Мероприятие 2.1.5.8.

«Предоставление социальных гарантий и льгот в части единовременных пособий педагогическим работникам»
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	112,5
	112,5
	100
	

	
	бюджет округа
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	112,5
	112,5
	100
	

	Мероприятие 2.1.6. «Ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций»
	федеральный бюджет
	21550,2
	21518,6
	99,8
	

	
	краевой бюджет
	
	
	
	

	
	бюджет округа
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	
	
	
	

	Мероприятие 2.1.7. «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организаций»
	федеральный бюджет
	11719,7
	11719,6
	100
	

	
	краевой бюджет
	8241,9
	8241,9
	100
	

	
	бюджет округа
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	19961,7
	19961,6
	100
	

	Мероприятие 2.1.8. «Оснащение оборудование образовательных организаций, реализующих программы общего образования, в соответствии с ФГОС»
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	1200,0
	1200,0
	100
	

	
	бюджет округа
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	1200,0
	1200,0
	100
	

	Мероприятие 2.1.8.1.

«Создание автогородков на базе образовательных организаций Пермского края»

(МБОУ «СОШ п.Яйва» Пермский край, г. Александровск, рп. Яйва, ул. 6-й Пятилетки, 24)
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	1200,0
	1200,0
	100
	

	
	бюджет округа
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	1200,0
	1200,0
	100
	

	Мероприятие 2.1.9. «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в муниципальных общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием «специальные учебно-воспитательные учреждения» и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях»
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	4435,7
	4435,7
	100
	

	
	бюджет округа
	1192,9
	1192,9
	100
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	450,0
	450,
	100
	

	
	Итого
	6078,6
	6078,6
	100
	

	Мероприятие 2.1.10. «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта»
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	721,1
	721,1
	100
	

	
	бюджет округа
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	721,1
	721,1
	100
	

	Мероприятие 2.1.11. «Реализация программы "Комфортный край"» (проект по благоустройству пришкольных территорий «Школьный двор»)
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	8630,4
	8630,4
	100
	

	
	бюджет округа
	958,9
	958,9
	0
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	9589,4
	9589,4
	100
	

	Мероприятие 2.1.11.1. Благоустройство школьного двора МБОУ «СОШ п.Яйва» Пермский край, г. Александровск, рп. Яйва, ул. 6-й Пятилетки, 24)
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	8630,4
	8630,4
	100
	

	
	бюджет округа
	958,9
	958,9
	100
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	9589,4
	9589,4
	100
	

	Мероприятие 2.1.12. «Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом»
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	8535,8
	5756,9
	67,4
	

	
	бюджет округа
	2845,2
	1918,9
	63,9
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	11381,0
	7675,8
	67,4
	Устройство спорт.площаки МБОУ «ООШ № 8 им. А.П. Чехова» не принято комиссией, идут судебные процессы

	Мероприятие 2.1.12.1. Универсальная игровая площадка МБОУ «СОШ п.Яйва» (Пермский край, г. Александровск, рп. Яйва, ул. 6-й Пятилетки, 24)
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	2269,4
	2269,4
	100
	

	
	бюджет округа
	756,4
	756,4
	100
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	3025,8
	3025,8
	100
	

	Мероприятие 2.1.12.2. Устройство скейтпарка МБОУ «СОШ п.Яйва» (Пермский край, г. Александровск, рп. Яйва, ул. 6-й Пятилетки, 24)
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	3487,5
	3487,5
	100
	

	
	бюджет округа
	1162,5
	1162,5
	100
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	4650,0
	4650,0
	100
	

	Мероприятие 2.1.12.3.

«Устройство открытой спортивной площадки в районе МБОУ «ООШ № 8» (Пермский край, г. Александровск, 

п. Всеволодо-Вильва, 
ул. Лоскутова, 7)
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	2778,9
	0
	0
	

	
	бюджет округа
	926,3
	0
	0
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	3705,2
	0
	0
	Устройство спорт.площаки не принято комиссией, идут судебные процессы

	Основное мероприятие 2.2.

Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации""
	федеральный бюджет
	870,8
	870,8
	100
	

	
	краевой бюджет
	41,1
	41,1
	100
	

	
	бюджет округа
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	911,9
	911,9
	100
	

	Мероприятие 2.2.1. «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации»
	федеральный бюджет
	781,0
	781,0
	100
	

	
	краевой бюджет
	41,1
	41,1
	100
	

	
	бюджет округа
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	822,1
	822,1
	100
	

	Мероприятие 2.2.2.

«Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций»
	федеральный бюджет
	89,8
	89,8
	100
	

	
	краевой бюджет
	0
	0
	
	

	
	бюджет округа
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	89,8
	89,8
	100
	

	Мероприятие 2.3.

Ремонт здания МБОУ «СОШ п. Яйва» (Пермский край, г. Александровск, рп. Яйва, ул. 6-ой Пятилетки, д.24) в рамках реализации программ развития преобразованных муниципальных образований
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	1215,4
	1215,4
	100
	

	
	бюджет округа
	1215,4
	1215,4
	100
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	2430,8
	2430,8
	100
	

	Мероприятие 2.4.

Ремонт периметрального ограждения МБОУ «СОШ № 6» (Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина, д.19) в рамках реализации программ развития преобразованных муниципальных образований
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	450,0
	450,0
	100
	

	
	бюджет округа
	450,0
	450,0
	100
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	900,0
	900,0
	100
	

	Мероприятие 2.5.

Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края «Гордость Пермского края»


	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	10,0
	10,0
	100
	

	
	бюджет округа
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	10,0
	10,0
	100
	

	Подпрограмма 3 «Развитие системы воспитания и дополнительного образования Александровского муниципального округа»
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	0
	0
	
	

	
	бюджет округа
	22023,6
	22023,6
	100
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	22023,6
	22023,6
	100
	

	Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение деятельности казенных и бюджетных учреждений"
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	0
	0
	
	

	
	бюджет округа
	19970,6
	19970,6
	100
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	19970,6
	19970,6
	100
	

	Мероприятие 3.1.1. «Организация предоставления дополнительного образования детям»
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	0
	0
	
	

	
	бюджет округа
	19970,6
	19970,6
	100
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	19970,6
	19970,6
	100
	

	Основное мероприятие 3.2. "Реализация программы с одаренными детьми Александровского муниципального округа "Золотые россыпи"
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	0
	0
	
	

	
	бюджет округа
	175,9
	175,9
	100
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	175,9
	175,9
	100
	

	Мероприятие 3.2.2. «Реализация программы с одаренными детьми Александровского муниципального округа «Золотые россыпи»
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	0
	0
	
	

	
	бюджет округа
	175,9
	175,9
	100
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	175,9
	175,9
	100
	

	Мероприятие 3.3.

«Ремонт здания МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт», Пермский край, г. Александровск, ул. Мехоношина, д. 21 в рамках реализации программ развития преобразованных муниципальных образований
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	938,5
	938,5
	100
	

	
	бюджет округа
	938,5
	938,5
	100
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	1877,0
	1877,0
	100
	

	Подпрограмма 4

«Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Александровского муниципального округа в каникулярный период»
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	7755,8
	4509,0
	54,1
	

	
	бюджет округа
	1515,2
	1507,7
	99,5
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	9271,0
	6016,7
	64,9
	

	Основное мероприятие 4.1. "Организация отдыха и оздоровление детей Александровского муниципального округа в каникулярное время"
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	7755,8
	4509,0
	54,1
	

	
	бюджет округа
	1515,2
	1507,7
	99,5
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	9271,0
	6016,7
	64,9
	

	Мероприятие 4.1.1. «Организация отдыха и оздоровление детей Александровского муниципального округа в каникулярное время»
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	7523,8
	4372,8
	58,1
	отсутствие заявок на конкурсные процедуры на оказание услуг по организации летнего отдыха детей и подростков Александровского муниципального округа в загородном лагере отдыха и оздоровления детей (администрация Александровского муниципального округа дважды объявляла конкурс в электронной форме, на оба конкурса заявок не поступило

	
	бюджет округа
	1515,2
	1507,7
	99,5
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	9039,0
	5880,5
	65,1
	

	Мероприятие 4.1.2. «Администрирование полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления»
	федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	краевой бюджет
	232,0
	136,3
	59,0
	

	
	бюджет округа
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0
	0
	
	

	
	Итого
	232,0
	136,3
	59,0
	


Приложение 3

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм) 

«Развитие системы образования Александровского муниципального округа»

1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей муниципальной программы и их плановых значений и составляет:

Сдц = (1+1+1+1+0,8+1+1+1+0,95+1+1+1+1+1+1+1)/16=0,98
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы и составляет:

Уф = 492240,3/504163,7*100%=97,6%

3. Эффективность реализации Программы составляет:

Эмп = 0,98*97,6=95,6%
Показатель 95,6 соответствует высокому уровню эффективности Программы.

Рассылается: дело, Мерцаловой Е.А., Истоминой Е.В., финансовое управление, отдел экономики, Макаровой Н.А., сайт АМО, КСП, прокуратура.
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