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Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Управление муни-ципальным имуществом Алек-сандровского муниципального округа за 2024 год» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Александровского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Александровского муниципального округа от 12 июля 2023 г. № 898 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского муниципального округа»,

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа» за 2024 год.
2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании официальный сайт администрации Александровского муниципального округа Пермского края (www.aleksraion.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава муниципального округа – 
глава администрации Александровского 
муниципального округа





О.Э. Белобаржевская
УТВЕРЖДЕН

постановлением
администрации Александровского 

муниципального округа
от __________ № _____
ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом Александровского 
муниципального округа» за 2024 год
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края от 27 октября 2023 г. № 2028 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Александровского 
муниципального округа на 2024-2026 г.г.» (в редакции постановления администрации Александровского муниципального округа от 15 января 2024 г. № 19, от 01 июля 2024 г. № 1033, от 28 февраля 2025 г. № 287).
Реализация указанной программы предусмотрена в период 2024 – 2026 годов и направлена на дальнейшее решение следующих вопросов: эффективное использование муниципального имущества; увеличение поступлений в бюджет округа за счет эффективного использования муниципального имущества.

Реализация Программы осуществлялась ответственным исполнителем Программы – начальник отдела имущественных отношений управления имущественных и земельных отношений. Программа реализуется за счет средств бюджета Александровского муниципального округа, бюджета Пермского края.
Оценка достижения целей и задач программы
Основной целью Программы является эффективное управление муниципальным имуществом.
Степень достижения цели и решения задач муниципальных программ оценивается через достижение плановых значений показателей программы.

Для достижения поставленной цели и целевых показателей Программы необходимо решение следующих задач:

- эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом;
- обеспечение выполнения установленных планов поступлений доходов от использования и распоряжения муниципальным имуществом;
- обеспечение содержания муниципального имущества в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В рамках программы предусмотрены следующие мероприятия:

1. Содержание муниципального имущества.
2. Проведение рыночной оценки.
3. Изготовление технических планов объектов капитального строительства.
4. Изготовление технических планов на автомобильные дороги.
5. Получение заключений об отсутствии объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности.
6. Проведение мероприятий по сносу расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений) (Постановление Правительства Пермского края от 22.03.2019 г. № 202-п).
7. Снос расселенных жилых зданий, антивандальные мероприятия.
8. Оформление свидетельства о праве на наследство (выморочное имущество).
9. Обслуживание ПО, «М6. Учет Муниципального Имущества».

10. Изготовление проектов по организации работ по сносу объектов.

11. Демонтаж участка тепловой сети от ветки на АТК до гаража длиной 512 метров.

12. Выкуп помещений.
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы
На ход реализации Программы, выполнение целевых показателей за 
2024 год большое влияние имела финансовая обеспеченность, позволяющая своевременно решать поставленные задачи.

Общий объем финансирования мероприятий, предусмотренных Программой, в 2024 году составил 16 355,39846 тыс. рублей, фактически освоено 15 827,23431 тыс. рублей или 96,77%.

Причины не освоения денежных средств:

- поступление в администрацию округа счетов на оплату за содержание муниципального имущества в январе 2025 года;

- позднее подписание акта выполненных работ (27.12.2024).
Оценка уровня выполнения программных мероприятий в целом,
по исполнителям и участникам Программы

Информация о достижении целевых показателей муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа» за 2024 год приведена в Таблице 1.

Информация об объемах привлеченных бюджетных и иных средств на реализацию программных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа» приведена в Таблице 2.
Таблица 1

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа»

по итогам 2024 года

	№

п/п
	Показатель
(индикатор)
	Ед. изм.
	Плановое значение показателя
(индикатора)
	Фактическое значение показателя
(индикатора)
	% исполнения
	Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (индикатора)

(причины отклонения, 

низкого уровня)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	поступление арендной платы за пользование объектами
	%
	100
	84,5
	84,5
	1. Наличие постановлений судебных приставов об обращении взыскания на имущественное право с администрации муниципального округа в отношении договоров аренды имущества


Таблица 2
ИНФОРМАЦИЯ 

об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий 

«Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа»

(наименование муниципальной программы)
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Объемы и источники финансирования
	Пояснения, причины не освоения средств

	
	источник финансирования
	план, тыс.руб.
	факт, тыс.руб.
	% исполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа»
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	
	

	
	краевой бюджет
	1 436,24765
	1 436,24765
	100
	

	
	бюджет округа
	14 919,15081
	14 390,98666
	96,46
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0,00
	0,00
	
	

	
	Итого
	16 355,39846
	15 827,23431
	96,77
	

	Основное мероприятие 1 «Содержание муниципального имущества»
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	
	поступление в админи​страцию округа счетов на оплату за содержание муниципального иму​щества в январе 2025 года 

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	
	

	
	бюджет округа
	12 190,68278
	11 699,00281
	95,97
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0,00
	0,00
	
	

	
	Итого
	12 190,68278
	11 699,00281
	95,97
	

	Основное мероприятие 2 «Проведение рыночной оценки»
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	
	

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	
	

	
	бюджет округа
	401,50
	401,50
	100
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0,00
	0,00
	
	

	
	Итого
	401,50
	401,50
	100
	

	Основное мероприятие 3 «Изготовление технических планов объектов капитального строительства»
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	
	

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	
	

	
	бюджет округа
	274,00
	274,00
	100
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0,00
	0,00
	
	

	
	Итого
	274,00
	274,00
	100
	

	Основное мероприятие 4. «Изготовление технических планов на автомобильные дороги»
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	
	

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	
	

	
	бюджет округа
	0,00
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0,00
	0,00
	
	

	
	Итого
	0,00
	0,00
	
	

	Основное мероприятие 5. «Получение заключений об отсутствии объектов недвижи​мости, находящихся в муни​ципальной собственности»
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	
	

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	
	

	
	бюджет округа
	110,50
	110,50
	100
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0,00
	0,00
	
	

	
	Итого
	110,50
	110,50
	100
	

	Основное мероприятие 6. «Проведение мероприятий по сносу расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений) (Постановление Правительства Пермского края от 02.03.2019 г. № 202-п)»
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	
	

	
	краевой бюджет
	1 436,24765
	1 436,24765
	100
	

	
	бюджет округа
	14,96385
	14,96385
	100
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0,00
	0,00
	
	

	
	Итого
	1 451,2115
	1 451,2115
	100
	

	Основное мероприятие 7. «Снос расселенных жилых зданий, антивандальные мероприятия»
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	
	позднее подписание акта выполненных работ (27.12.2024 г.)

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	
	

	
	бюджет округа
	36,48418
	0,00
	0
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0,00
	0,00
	
	

	
	Итого
	36,48418
	0,00
	0
	

	Основное мероприятие 8. «Оформление свидетельства о праве на наследство (выморочное имущество)»
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	
	

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	
	

	
	бюджет округа
	12,50
	12,50
	100
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0,00
	0,00
	
	

	
	Итого
	12,50
	12,50
	100
	

	Основное мероприятие 9. «Обслуживание ПО «М6. Учет Муниципального Имущества»
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	
	

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	
	

	
	бюджет округа
	29,52
	29,52
	100
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0,00
	0,00
	
	

	
	Итого
	29,52
	29,52
	100
	

	Основное мероприятие 10. «Изготовление проектов по организации работ по сносу объектов»
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	
	

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	
	

	
	бюджет округа
	150,00
	150,00
	100
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0,00
	0,00
	
	

	
	Итого
	150,00
	150,00
	100
	

	Основное мероприятие 11. «Демонтаж участка тепловой сети от ветки на АТК до гаража длиной 512 метров»
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	
	

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	
	

	
	бюджет округа
	570,00
	570,00
	100
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0,00
	0,00
	
	

	
	Итого
	570,00
	570,00
	100
	

	Основное мероприятие 12. «Выкуп помещений»
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	
	

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	
	

	
	бюджет округа
	1 129,00
	1 129,00
	100
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0,00
	0,00
	
	

	
	Итого
	1 129,00
	1 129,00
	100
	


ОЦЕНКА

эффективности муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом»
Эффективность реализации муниципальной программы осуществляется в целях контроля, прогноза достижения результатов реализации и своевременного принятия мер по повышению эффективности доходов и расходов бюджетных средств.
1. Расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной программы, для показателя (индикатора), желаемой тенденцией развития является рост значений 

Сдп = 84,5/ 100 = 0,85

Сдц = 0,85/1

2. Расчет степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» (уровень финансирования реализации муниципальной программы - Уф):

Уф = 15 827,23431/16 355,39846 х 100
Уф = 96,77
3.Расчет эффективности реализации муниципальной программы (Эмп):

Эмп = 0,85 х 96,77 = 82,25%
Показатель эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» равен 82,25%, что соответствует среднему уровню эффективности.
В 2025 году предусмотрены мероприятия по проведению кадастровых работ, изготовлению технической документации и оценки рыночной стоимости муниципального имущества (аренда, продажа в собственность) с целью их реализации в рамках исполнения прогнозного плана приватизации муниципального имущества, проведение претензионных мероприятий по взысканию задолженности по аренде муниципального имущества, постановки на государственный кадастровый учет, снятия с государственного кадастрового учета отсутствующих (снесенных) объектов муниципального имущества; мероприятия по оформлению свидетельства о праве на наследство (выморочное имущество). 
Рассылается: дело, отдел имущественных отношений, Половникова Н.В., Мухина Е.А., отдел экономики, официальный сайт, прокуратура.
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