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О внесении изменений в поста-новление администрации Алек-сандровского муниципального округа от 25.02.2026 № 215 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Со-циальная поддержка жителей Александровского муниципаль-ного округа» за 2025 год»
В целях устранения технической ошибки, 

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Александровского муниципального округа от 25.02.2026 № 215 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа» за 2025 год» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании официальный сайт Александровского муниципального округа Пермского края (www.aleksraion.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава муниципального округа – 

глава администрации Александровского

муниципального округа 



                   О.Э. Белобаржевская

Приложение к

постановлению 

администрации 

Александровского 

муниципального округа

от 13.03.2026 № 308
ИЗМЕНЕНИЯ

в отчет о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа» за 2025 год

1. Раздел «Оценка эффективности муниципальной программы» изложить в следующей редакции:


«Оценка эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа» проведена в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) Александровского муниципального округа, утвержденном постановлением администрации Александровского муниципального округа от 12.07.2023 № 898.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитывается в % по следующей формуле:

Эмп = Сдц х Уф, где

Сдц - оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

Уф - оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей муниципальной программы и их плановых значений и составляет:

Сдц = (1+1+1+1+1,3+1,3)/6 = 1,1
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы и составляет:

Уф= 21 180,130 59/20 847,907 21 х 100% = 98,4 %

Эффективность реализации муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа» составляет:

Эмп = 1,1 х 98,4 = 99,4

Показатель 108,2 соответствует наивысшему уровню эффективности муниципальной программы.»
2. Приложение 1 «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы  «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа» изложить в следующей редакции
«Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы 

«Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа»__ 

(наименование муниципальной программы)
по итогам 2025 года
	№

п/п
	Показатель

(индикатор)
	Ед. изм.
	Плановое значение показателя

(индикатора)
	Фактическое значение показателя

(индикатора)
	% исполнения
	Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (индикатора)

 (причины отклонения, 

низкого уровня)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Уровень адресности оказания финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 
	%
	100
	100
	100
	Целевой показатель достигнут

	2.
	Доля муниципальных служащих, являющихся пенсионерами, получивших пенсию за выслугу лет, к числу лиц, имеющих право на получение пенсии за выслугу лет
	%
	100
	100
	100
	Целевой показатель достигнут

	3.
	Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности, получивших меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, к числу обратившихся за данными мерами
	%
	100
	100
	100
	Целевой показатель достигнут

	4.
	Количество жилых помещений, приобретенных (построенных) для формирования муниципального специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений
	шт.
	0
	0
	0
	Целевой показатель не определен, так как не заключено соглашение с Министерством строительства Пермского края

	5.
	Отсутствие задолженности по обязательным расходам по содержанию жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа
	%
	100
	100
	100
	Оплата производится в течение года на основании выставляемых счетов

	6.
	Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья
	семья
	3
	4
	133
	Целевой показатель выполнен

	7.
	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия
	семья
	3
	4
	133
	     Целевой показатель выполнен


                                                                                                                                                                                              »

3. Приложение 2 «Информация об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа» изложить в следующей редакции:
«Информация

об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий 

__«Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа»_

(наименование муниципальной программы)
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Объемы и источники финансирования
	Пояснения, причины не освоения средств

	
	источник финансирования
	план,

тыс.руб.
	факт, тыс.руб.
	% исполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа

«Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа»
	федеральный бюджет
	463,534
	463,527 19
	100
	

	
	краевой бюджет
	11 163,907 33
	10 831,698 03
	97
	

	
	бюджет округа
	8 752,689 26
	8 752,681 99
	100
	

	
	внебюджетные источники
	800,000
	800,000
	100
	

	
	Итого
	21 180,130 59
	20 847,907 21
	98,4


	

	Подпрограмма 1 

«Реализация системы  мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	Экономия образовалась за счет мероприятия «Меры социальной поддержки отдельных категорий населения Александровского муниципального округа» в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

	
	краевой бюджет
	9 864,100
	9 683,343 83
	98,2
	

	
	бюджет округа
	8 237,776 26
	8 237,776 26
	100
	

	
	внебюджетные источники
	800,000
	800,000
	100
	

	
	Итого
	18 901,876 26
	18 721, 120 09
	99
	

	Основное мероприятие 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	Освоение в полном объеме

	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	

	
	бюджет округа
	936,042
	936,042
	100
	

	
	внебюджетные источники
	800,000
	800,000
	100
	

	
	Итого
	1 736,042
	1 736,042
	100
	

	Основное мероприятие 

«Меры социальной поддержки отдельных категорий населения Александровского муниципального округа»
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	Предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг носит заявительный характер и производится согласно фактически понесенным расходам. Расходование средств осуществлено в соответствии с предъявленными к оплате фактическими расходами

	
	краевой бюджет
	9 864,100
	9 683,343 83
	98,1
	

	
	бюджет округа
	7 301 734,26
	7 301 734,26
	100
	

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	
	Итого
	17 165,834 26
	16 985,078 09
	98,9
	

	Подпрограмма 2 

«Социальная поддержка семей и детей, профилактика социального сиротства»
	федеральный бюджет
	463,534
	463,527 19
	100
	Экономия денежных средств образовалась за счет основного мероприятия «Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

	
	краевой бюджет
	1 299,807 33
	1 148,354 20
	88
	

	
	бюджет округа
	514,913
	514,905 73
	100
	

	
	внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	

	
	Итого
	2 278,254 33
	2 126,787 12
	93,4
	

	Основное мероприятие 
«Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	Экономия денежных средств образовалась за счет мероприятия «Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» в связи с тем, что оплата за содержание данных помещений производится на основании выставляемых счетов

	
	краевой бюджет
	420,052 02
	268,600 81
	64
	

	
	бюджет округа
	-
	-
	-
	

	
	внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	

	
	Итого
	420,052 02
	268,600 81
	64
	

	Основное мероприятие  

«Обеспечение жильем молодых семей»
	федеральный бюджет
	463,534
	463,527 19
	100
	Освоение в полном объеме

	
	краевой бюджет
	879,755 31
	879,753 39
	100
	

	
	бюджет округа
	514,913
	514,905 73
	100
	

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	
	Итого
	1 858,202 31
	   1 858,186 31
	100
	


                                                                                                                                                                                                                                                                                                  »

Рассылается: дело, отдел по социальной политике, сайт, финансовое управление, отдел экономики, прокуратура.
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