Об утверждении отчета о реали-зации муниципальной програм-мы «Переселение жителей Александровского муниципаль-ного округа в целях создания условий для их комфортного проживания» за 2023 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в соответствии с постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края от 16 августа 2019 г. № 377 «Об утверждении Порядка разработки и реализации и муниципальных программ Александровского муниципального района»,

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Переселение жителей Александровского муниципального округа в целях создания условий для их комфортного проживания» за 2023 год.

2. Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании официальный сайт Александровского муниципального округа Пермского края (www.aleksraion.ru) в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава муниципального округа –

глава администрации Александровского

муниципального округа 							   О.Э. Лаврова

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации Александровского

муниципального округа

от 29.02.2024 № 293

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Переселение жителей Александровского муниципального округа в целях создания условий для их комфортного проживания» за 2023 год

Муниципальная программа «Переселение жителей Александровского муниципального округа в целях создания условий для их комфортного проживания» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Александровского муниципального округа от 05 декабря 2022 г. № 1432 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение жителей Александровского муниципального округа в целях создания условий для их комфортного проживания». Реализация Программы предусмотрена в период 2023-2025 годов и направлена на создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, путем их переселения из аварийного жилищного фонда на территории Александровского муниципального округа в благоустроенные жилые помещения.

Оценка достижения целей и задач Программы

Основными целями Программы являются:

- повышение уровня жизни, а так же создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан;

- снижение социальной напряженности в обществе;

- сокращение разрыва в доступе к услугам по здравоохранению, образованию, социальному обеспечению;

- упразднение расселенных труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов

- обеспечение минимизации затрат на содержание инфраструктуры населенных пунктов.

Реализация данной программы позволяет решать следующие задачи:

- переселение жителей, проживающих в труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов

- переселение жителей из зон затопления, подтопления или вероятного затопления, подтопления

- создание условий для развития территории Александровского муниципального округа Пермского края.

Ликвидация аварийного жилищного фонда и переселение граждан в благоустроенные жилые помещения является важной социально-экономической задачей.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

В 2023 году в рамках Программы выполнены следующие мероприятия:

1. Обеспечение мероприятий по переселению жителей, проживающих в труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктах Александровского муниципального округа путем предоставления социальных выплат жителям, переселяемым из п. Камень Александровского муниципального округа, для приобретения жилых помещений в частную собственность.

Всего в рамках указанного мероприятия переселено 12 семей, проживающих в жилых помещениях площадью 591,6 кв.м., путем предоставления социальной выплаты с целью приобретения иных жилых помещений взамен занимаемого.

В бюджете Александровского муниципального округа на реализацию данного мероприятия было утверждено финансирование в размере 18 345,51760 тыс. руб., из них средства краевого бюджета – 17 371,92249 тыс. руб., средства местного бюджета – 973,59511 тыс. руб.

Освоение средств по данному мероприятию составило 16 866,12730 тыс. руб., из них средства краевого бюджета – 16 022,82089 тыс. руб., средства местного бюджета – 843,30641 тыс. руб.

Обеспечение мероприятий по переселению жителей, проживающих в труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктах Александровского муниципального округа путем предоставления социальных выплат жителям, переселяемым из п. Талый Александровского муниципального округа, для приобретения жилых помещений в частную собственность планируется в 2025 году.

2. Обеспечение мероприятий по переселению жителей из зон затопления, подтопления или вероятного затопления, подтопления путем предоставления социальных выплат жителям, переселяемым из зон затопления, подтопления или вероятного затопления, подтопления р.п. Яйва Александровского муниципального округа, для приобретения жилых помещений в частную собственность.

Всего в рамках указанного мероприятия переселено 9 граждан – собственников, проживающих в 3 помещениях площадью 143,7 кв.м., путем предоставления переселяемым жителям социальных выплат для приобретения жилых помещений в частную собственность с последующим изъятием занимаемых жилых помещений в муниципальную собственность.

В бюджете Александровского муниципального округа на реализацию данных мероприятий было утверждено финансирование в размере 3 872,28390 тыс. руб., из них средства краевого бюджета – 3 678,66970 тыс. руб., средства местного бюджета – 193,61420 тыс. руб.

Освоение средств по данным мероприятиям выполнено в полном объеме и составило 3 872,28390 руб., из них средства краевого бюджета – 3 678,66970 тыс. руб., средства местного бюджета – 193,61420 тыс. руб.

Реализация данных мероприятий осуществлялась за счет средств бюджета Пермского края (не более 95%) и бюджета Александровского муниципального округа (не менее 5%), в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 07.09.2022 № 771-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятий по переселению жителей Пермского края в целях создания условий для их комфортного проживания".

Расчетная средняя стоимость 1 кв.м. установлена в соответствии с ценой, утвержденной на III квартал 2022 года по Александровскому муниципальному округу, согласно постановлению Правительства Пермского края от 01.06.2022
№ 455-п "Об утверждении на III квартал 2022 года корректирующих коэффициентов по городским, муниципальным округам Пермского края и средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по городским, муниципальным округам Пермского края для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на строительство и приобретение жилых помещений".

3. Упразднение расселенных труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов Александровского муниципального округа планируется в 2025-2026 гг.

Днем завершения процедуры упразднения труднодоступного, отдаленного и малочисленного населенного пункта считается день вступления в силу закона Пермского края об упразднении населенного пункта, переселение жителей которого осуществлялось в рамках реализации заявленного мероприятия.

Оценка уровня выполнения программных мероприятий

1. Финансирование мероприятия Программы «Обеспечение мероприятий по переселению жителей, проживающих в труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктах Александровского муниципального округа путем предоставления социальных выплат жителям, переселяемым из
п. Камень Александровского муниципального округа, для приобретения жилых помещений в частную собственность» в 2023 году составило 18 345,51760  тыс. руб., из них средства краевого бюджета – 17 371,92249 тыс. руб., средства местного бюджета – 973,59511 тыс. руб.

Плановые значения показателей на 2023 год по переселению жителей из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов в рамках данного мероприятия выполнены не в полном объеме: расселено 12 семей из 12 жилых помещений площадью 591,6 кв. м. Исполнение показателей - 91,9 %.

Финансирование мероприятия Программы «Обеспечение мероприятий по переселению жителей, проживающих в труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктах Александровского муниципального округа путем предоставления социальных выплат жителям, переселяемым из п. Талый Александровского муниципального округа, для приобретения жилых помещений в частную собственность» планируется в 2025 году.

2. Финансирование мероприятия Программы «Обеспечение мероприятий по переселению жителей из зон затопления, подтопления или вероятного затопления, подтопления путем предоставления социальных выплат жителям, переселяемым из зон затопления, подтопления или вероятного затопления, подтопления р.п. Яйва Александровского муниципального округа, для приобретения жилых помещений в частную собственность» в 2023 году составило 3 872,28390 тыс. руб., из них средства краевого бюджета – 3 678,66970 тыс. руб., средства местного бюджета – 193,61420 тыс. руб.

Плановые значения показателей на 2023 год по переселению жителей из зон затопления, подтопления или вероятного затопления, подтопления в рамках данного мероприятия выполнены в полном объеме: расселено 3 семьи из 3 жилых помещений площадью 143,7 кв. м. Исполнение показателей достигнуто в 100% объеме.

3. Финансирование мероприятия Программы «Упразднение расселенных труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов Александровского муниципального округа» планируется в 2025-2026 гг.

Выводы по итогам реализации Программы 
в отчетном году и предложения по ее дальнейшей реализации

Мероприятие Программы «Обеспечение мероприятий по переселению жителей из зон затопления, подтопления или вероятного затопления, подтопления путем предоставления социальных выплат жителям, переселяемым из зон затопления, подтопления или вероятного затопления, подтопления р.п. Яйва Александровского муниципального округа, для приобретения жилых помещений в частную собственность» в 2023 году выполнено в полном объеме, исполнение целевых показателей по нему составило 100%.

В 2024 году запланировано завершение выполнения программных мероприятий по переселению жителей, проживающих в труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктах Александровского муниципального округа путем предоставления социальных выплат жителям, переселяемым из п. Камень Александровского муниципального округа, для приобретения жилых помещений в частную собственность.

Мероприятие Программы «Обеспечение мероприятий по переселению жителей, проживающих в труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктах Александровского муниципального округа путем предоставления социальных выплат жителям, переселяемым из п. Талый Александровского муниципального округа, для приобретения жилых помещений в частную собственность» планируется исполнить в 2025 году.

Мероприятие Программы «Упразднение расселенных труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов Александровского муниципального округа» планируется к исполнению в 2025-2026 годах.

ИНФОРМАЦИЯ

об объемах привлеченных бюджетных и иных средств

на реализацию программных мероприятий муниципальной программы

«Переселение жителей Александровского муниципального округа в целях создания условий для их комфортного проживания»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Пояснения, причины не освоения средств |
| --- | --- | --- |
|  | источник финансирования | план, тыс. руб. | факт, тыс. руб. | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Переселение жителей Александровского муниципального округа в целях создания условий для их комфортного проживания» | Краевой бюджет | 21 050,59219 | 19 701,49059 | 93,6 |  |
|  | Местный бюджет | 1 167,20931 | 1 036,92061 | 88,8 |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого | 22 217,80150 | 20 738,41120 | 93,3 |  |
| Обеспечение мероприятий по переселению жителей, проживающих в труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктах Александровского муниципального округа путем предоставления социальных выплат жителям, переселяемым из п. Камень Александровского муниципального округа, для приобретения жилых помещений в частную собственность | Краевой бюджет | 17 371,92249 | 16 022,82089 | 92,2 | Одна семья не подписала соглашение о предоставлении социальной выплаты по причине несогласия одного из членов семьи на его заключение. В связи с тем, что согласно пункту 5.3 Порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятий по переселению жителей Пермского края в целях создания условий для их комфортного проживания, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 7 сентября 2022 г. № 771-п, реализация мероприятий осуществляется в течение двух лет мероприятия по переселению данной семьи планируются к реализации в 2024 году |
|  | Местный бюджет | 973,59511 | 843,30641 | 86,6 |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого | 18 345,51760 | 16 866,12730 | 91,9 |  |
| Обеспечение мероприятий по переселению жителей из зон затопления, подтопления или вероятного затопления, подтопления путем предоставления социальных выплат жителям, переселяемым из зон затопления, подтопления или вероятного затопления, подтопления р.п. Яйва Александровского муниципального округа, для приобретения жилых помещений в частную собственность | Краевой бюджет | 3 678,66970 | 3 678,66970 | 100 |  |
|  | Местный бюджет | 193,61420 | 193,61420 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого | 3 872,28390 | 3 872,28390 | 100 |  |

ИНФОРМАЦИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Переселение жителей Александровского муниципального округа в целях создания условий для их комфортного проживания»

| № п/п | Целевой показатель | Ед. изм. | Плановое значение показателя | Фактическое значение показателя | % испол-нения | Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (причины отклонения, низкого уровня) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество переселяемых семей по программному мероприятию «Обеспечение мероприятий по переселению жителей, проживающих в труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктах Александровского муниципального округа путем предоставления социальных выплат жителям, переселяемым из п. Камень Александровского муниципального округа, для приобретения жилых помещений в частную собственность» | ед. | 14 | 12 | 85,7 |  |
| 2. | Площадь расселяемых жилых помещений по программному мероприятию «Обеспечение мероприятий по переселению жителей, проживающих в труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктах Александровского муниципального округа путем предоставления социальных выплат жителям, переселяемым из п. Камень Александровского муниципального округа, для приобретения жилых помещений в частную собственность» | кв. м. | 722,6 | 591,6 | 81,9 |  |
| 3. | Количество переселяемых семей по программному мероприятию «Обеспечение мероприятий по переселению жителей из зон затопления, подтопления или вероятного затопления, подтопления путем предоставления социальных выплат жителям, переселяемым из зон затопления, подтопления или вероятного затопления, подтопления р.п. Яйва Александровского муниципального округа, для приобретения жилых помещений в частную собственность» | ед. | 3 | 3 | 100 |  |
| 4. | Площадь расселяемых жилых помещений по программному мероприятию «Обеспечение мероприятий по переселению жителей из зон затопления, подтопления или вероятного затопления, подтопления путем предоставления социальных выплат жителям, переселяемым из зон затопления, подтопления или вероятного затопления, подтопления р.п. Яйва Александровского муниципального округа, для приобретения жилых помещений в частную собственность» | кв. м. | 143,7 | 143,7 | 100 |  |

Рассылается: дело, Зуева О.М., отдел экономики, фин. управление, сайт АМО, прокуратура

# Text boxes

293

29.02.2024