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Об утверждении отчета о реали-зации муниципальной програм-мы «Социальная поддержка жителей Александровского му-ниципального округа» за 2024 год
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Александровского муниципального округа от 12 июля 2023 г. № 898 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского муниципального округа», 
администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа» за 2024 год.
2. Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании официальный сайт Александровского муниципального округа Пермского края (www.aleksraion.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава муниципального округа – 

глава администрации Александровского

муниципального округа 



                    О.Э. Белобаржевская

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Александровского муниципального округа

от 28.02.2025 № 271
ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа» за 2024 год

Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района от 21.10.2019 № 540 (в редакции постановления от 06.08.2024 № 1200, с изменениями, внесенными постановлением от 26.02.2025 № 261). Реализация указанной Программы предусмотрена в период 2020-2026 гг. и направлена на создание эффективной системы социального обеспечения жителей Александровского муниципального округа, и как следствие этого, повышение уровня жизни населения округа.
Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа» включает в себя три подпрограммы:

- «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Александровского муниципального округа»; 

- «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Александровском муниципальном округе»;

- «Обеспечением жильем молодых семей в Александровском муниципальном округе».

Реализация программы осуществлялась отделом по социальной политике администрации Александровского муниципального округа. Программа реализуется за счет средств бюджета Александровского муниципального округа, бюджета Пермского края, Федерального бюджета и внебюджетных средств.

Результаты реализации мероприятий муниципальной Программы

В 2024 году из 7 показателей (индикаторов) Программы все показатели выполнены в полном объёме. 
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа» по итогам 2024 года представлены согласно приложению 1 к настоящему отчету. 

На финансовое обеспечение мероприятий Программы в 2024 году были запланированы финансовые средства в сумме 23 185,932 16 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 23 156, 057 03 тыс. рублей (99,87 %).

Информация об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий Программы представлена согласно приложению 2 к настоящему отчету.

1. Подпрограмма 1 «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Александровского муниципального округа» (далее Подпрограмма 1).

1.1. На реализацию основного подпрограммного мероприятия «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» в 2024 году израсходовано 2 132, 312 25 тыс. руб. (освоение 100 %). 

В соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления муниципального округа имеют право на оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

В 2024 году в рамках Программы осуществлялось оказание поддержки Александровской окружной организации Пермской краевой организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов, Общественной организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Александровского муниципального района Пермского края.

Всего в 2024 году из бюджета Александровского муниципального округа на реализацию мероприятия «Поддержка социально ориентированных  некоммерческих организаций» выделено 932, 312 тыс. руб., денежные средства освоены в полном объеме. 
Показатель данного мероприятия «Уровень адресности оказания финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» выполнен на 100 %.

В 2024 году в рамках данного основного подпрограммного мероприятия реализовывался проект «Территория равных возможностей», финансирование которого осуществлялось за счет привлечения внебюджетных средств – добровольный пожертвования Яйвинской ГРЭС ПАО «Юнипро» в размере 1200,00 тыс.рублей. Благодаря указанному финансированию реализованы мероприятия по проезду инвалидов в медицинские учреждения, по организации досуговых, обучающих мероприятий с инвалидами, организации курсов для инвалидов по компьютерной грамотности и т.д.
1.2. На реализацию основного подпрограммного мероприятия «Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Александровского муниципального округа Пермского края» в 2024 году израсходовано 15 644, 271 84 тыс. руб. (освоение 99,97 %). 

В 2024 году в рамках указанного основного подпрограммного мероприятия реализовывались такие мероприятия:

- «Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг».

Показатель данного мероприятия «Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности, получивших меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» выполнен на 100 %.
- «Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципального образования, муниципальным служащим Александровского муниципального округа».

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности муниципального образования, муниципальным служащим Александровского муниципального округа осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законами Пермского края от 04.05.2008 № 228-ПК 
«О муниципальной службе в Пермском крае», от 09.12.2009 № 545-ПК 
«О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской и муниципальной службы Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края».
Показатель данного мероприятия «Доля муниципальных служащих, являющихся пенсионерами, получивших пенсию за выслугу лет к числу лиц, имеющих право на получение пенсии за выслугу лет» выполнен на 100 %.
- «Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление».
В 2024 году благодаря тому, что продлен срок действия Закона Пермского края от 04.09.2017 № 121-ПК «Об обеспечении работников государственных и муниципальных учреждений Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление», администрацией округа вновь реализованы мероприятий по обеспечению работников муниципальных учреждений образования, культуры и спорта путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление.

Утвержденное финансирование по данному мероприятию составило 
234,036 тыс. руб., фактическое финансирование составило 234,036 тыс. руб., таким образом.

Всего в рамках программных мероприятий оздоровлено 8 сотрудников муниципальных учреждений.
Показатель данного мероприятия «Количество работников муниципальных учреждений, получивших путевку на санаторно-курортное лечение и оздоровление» выполнен на 100%.
2. Подпрограмма 2 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Александровском муниципальном округе» (далее Подпрограмма 2)

2.1. На реализацию основного подпрограммного мероприятия «Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе государства» в 2024 году израсходовано 3 187, 179 94 тыс. руб. (освоение 99,6 %). 
В 2024 году в рамках указанного основного подпрограммного мероприятия реализовывались такие мероприятия:
- Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений.
Участниками мероприятия являлись дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Мероприятие реализуется путем приобретение жилья на вторичном рынке за счет средств краевого бюджета. В 2024 году приобретено 2 жилых помещения для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принятых на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда по договору найма специализированного жилищного фонда.

Показатель данного мероприятия «Количество жилых помещений, приобретенных (построенных) для формирования муниципального специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений» выполнен на 200 %.
- «Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа».

Показатель данного мероприятия «Отсутствие задолженности по обязательным расходам по содержанию жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» выполнен на 94,7%. Оплата за содержание жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа производится согласно выставляемым счетам. Счета на одно жилое помещение не выставлялись, в связи с чем по данному жилому помещению имеется задолженность.
3. Подпрограмма 3 «Обеспечением жильем молодых семей в Александровском муниципальном округе».
3.1. На реализацию основного подпрограммного мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых семей, постоянно проживающих (зарегистрированных) на территории Александровского муниципального округа» в 2024 году израсходовано 2 192, 293 тыс. руб. (освоение 99,43 %). 

В 2024 году в рамках указанного основного подпрограммного мероприятия реализовывались такие мероприятия:

- «Обеспечение жильем молодых семей».

- «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей  государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
Всего в 2024 году в рамках данных мероприятий выдано 2 свидетельства на получение социальной выплаты в размере 35 % и 3 свидетельства на получение социальной выплаты в размере 15 %. 
Целевые показатели «Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья» и «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия» выполнены на 100%.
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

1. Подпрограмма 1 «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Александровского муниципального округа»

Средства и мероприятия, запланированные по подпрограмме «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Александровского муниципального округа» на 2024 год, освоены на 99,7 % в связи с тем, что не в полном объеме освоены средства на мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг». Получение педагогическими работниками образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг носит заявительный характер и осуществляется в соответствии с фактически понесенными расходами, что повлияло на образование остатка неизрасходованных денежных средств. 

Остальные мероприятия Подпрограммы 1 исполнены в полном объёме. 

2. Подпрограмма 2 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Александровском муниципальном округе».
Подпрограмма реализована на 99,6%. 

Средства и мероприятия, запланированные по подпрограмме, освоены не в полном объеме за счет мероприятия «Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа». Оплата за содержание жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа производится согласно выставляемым счетам. Неполное освоение денежных средств возникло в связи с тем, что на сумму остатка не были выставлены счета.
3. Подпрограмма 3 «Обеспечением жильем молодых семей в Александровском муниципальном округе» 

Мероприятия данной подпрограммы выполнены на 100 %. 
Оценка эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа» проведена в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) Александровского муниципального округа, утвержденном постановлением администрации Александровского муниципального округа от 12.07.2023 № 898.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитывается в % по следующей формуле:

Эмп = Сдц х Уф, где

Сдц - оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

Уф - оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей муниципальной программы и их плановых значений и составляет:

Сдц = (1+1+1+1+1+1+0,95+1+1)/9 = 0,99
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы и составляет:

Уф= 23 156 057,03 /23 185 932, 16 х 100% = 99,87 %

Эффективность реализации муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа» составляет:

Эмп = 0,99 х 99,87 = 98,87
Показатель 98,87 соответствует высокому уровню эффективности муниципальной программы.

Выводы по итогам реализации Программы в 2024 году 

и предложения по её дальнейшей реализации

Мероприятия, предусмотренные муниципальной программой «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа», в 2024 году выполнены. 
Необходимо продолжить реализацию программных мероприятий в 2024 году в рамках предусмотренного финансирования бюджетных средств, обеспечив достижения целевых показателей.

Приложение 1

к отчету о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы 

«Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа»__ 

(наименование муниципальной программы)
по итогам 2024 года

	№

п/п
	Показатель

(индикатор)
	Ед. изм.
	Плановое значение показателя

(индикатора)
	Фактическое значение показателя

(индикатора)
	% исполнения
	Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (индикатора)

 (причины отклонения, 

низкого уровня)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Уровень адресности оказания финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
	%
	100
	100
	100
	Показатель выполнен

	2.
	Доля муниципальных служащих, являющихся пенсионерами, получивших пенсию за выслугу лет к числу лиц, имеющих право на получение пенсии за выслугу лет
	%
	100
	100
	100
	Показатель выполнен

	3.
	Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности, получивших меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
	%
	100
	100
	100
	Показатель выполнен

	4.
	Уровень предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки
	%
	100
	100
	100
	Показатель выполнен

	5.
	Количество работников муниципальных учреждений, получивших путевку на санаторно-курортное лечение и оздоровление
	чел.
	8
	8
	100
	Показатель выполнен

	6.
	Количество жилых помещений, приобретенных (построенных) для формирования муниципального специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений
	шт
	2
	2
	100
	Показатель выполнен

	7.
	Отсутствие задолженности по обязательным расходам по содержанию жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа
	%
	100
	94,7
	94,7
	Оплата за содержание жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа производится согласно выставляемым счетам. Счета на одно жилое помещение не выставлялись, в связи с чем по данному жилому помещению имеется задолженность.

	8.
	Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья
	ед.
	5
	5
	100
	Показатель выполнен

	9.
	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия
	чел.
	5
	5
	100
	Показатель выполнен


Приложение 2

к отчету о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа»

Информация

об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий 

__«Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа»_

(наименование муниципальной программы)

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Объемы и источники финансирования
	Пояснения, причины не освоения средств

	
	источник финансирования
	план,

тыс.руб.
	факт, тыс.руб.
	% исполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа

«Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа»
	федеральный бюджет
	507, 002
	501, 536 68
	98,92
	

	
	краевой бюджет
	13 528, 576 79
	13 509, 402 40
	99,86
	

	
	бюджет округа
	7 950, 353 37
	7 945, 117 95
	99,93
	

	
	внебюджетные источники
	1 200,000
	1 200,000
	100
	

	
	Итого
	23 185, 932 16
	23 156, 057 03
	99,87
	

	Подпрограмма 1 

«Реализация системы  мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Александровского муниципального округа»
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	краевой бюджет
	9 118, 236
	9 113, 315 72
	99, 95
	

	
	бюджет округа
	7 463, 268 37
	7 463, 268 37
	100
	

	
	внебюджетные источники
	1200,000
	1200,000
	100
	

	
	Итого
	17 781, 504 37
	17 776, 584 09
	99, 97
	

	Основное мероприятие 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	

	
	бюджет округа
	932, 312 25
	932, 312 25
	100
	

	
	внебюджетные источники
	1200,000
	1200,000
	100
	

	
	Итого
	2 132, 312 25
	2 132, 312 25
	100
	

	Основное мероприятие 

«Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Александровского муниципального округа Пермского края»
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	краевой бюджет
	9 118, 236
	9 113, 315 72
	99, 95
	

	
	бюджет округа
	6 530, 956 12
	6 530, 956 12
	100
	

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	
	Итого
	15 649, 192 12
	15 644, 271 84
	99,97
	

	Подпрограмма 2 

«Обеспечение жилыми помещениями  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Александровском муниципальном округе»
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	краевой бюджет
	3 199, 612 79
	3 187, 179 94
	99, 61
	

	
	бюджет округа
	-
	-
	-
	

	
	внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	

	
	Итого
	3 199, 612 79
	3 187, 179 94
	99, 61
	

	Основное мероприятие 
«Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе государства»
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	краевой бюджет
	3 199, 612 79
	3 187, 179 94
	99, 61
	

	
	бюджет округа
	-
	-
	-
	

	
	внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	

	
	Итого
	3 199, 612 79
	3 187, 179 94
	99, 61
	

	Подпрограмма 3 

«Обеспечением жильем молодых семей в Александровском муниципальном округе»
	федеральный бюджет
	507, 002
	501, 536 68
	98, 92
	

	
	краевой бюджет
	1 210, 728
	1 208, 906 74
	99, 85
	

	
	бюджет округа
	487, 085
	481, 849 58
	98, 93
	

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	
	Итого
	2 204, 815
	2 192, 293
	99, 43
	

	Основное мероприятие  

«Улучшение жилищных условий молодых семей, постоянно проживающих (зарегистрированных) на территории Александровского муниципального округа»
	федеральный бюджет
	507, 002
	501, 536 68
	98, 92
	

	
	краевой бюджет
	1 210, 728
	1 208, 906 74
	99, 85
	

	
	бюджет округа
	487, 085
	481, 849 58
	98, 93
	

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	
	Итого
	2 204, 815
	2 192, 293
	99, 43
	


Рассылается: дело, отдел по социальной политике, сайт, 
[image: image1]финановое управление, прокуратура.
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