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Об утверждении отчета о реали-зации муниципальной Програм-мы «Развитие культуры, спорта, туризма и молодежной поли-тики в Александровском муни-ципальном округе» за 2025 год
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20 марта 2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлением администрации Александровского муниципального района от 12 июля 2023 г. № 898 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского муниципального округа», 
администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Александровском муниципальном округе», утвержденной постановлением администрации Александровского муниципального района от 25 декабря 2023 г. № 2424, за 2025 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании официальный сайт Александровского муниципального округа Пермского края (www.aleksraion.ru).
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава муниципального округа –

глава администрации Александровского

муниципального округа




          О.Э. Белобаржевская
УТВЕРЖДЕН

постановлением 
администрации

Александровского 
Муниципального округа 

от 26.02.2026 № 224
ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Александровском муниципальном округе»
за 2025 год

Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Александровском муниципальном округе» (далее - Программа), утвержденная постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края от 25 декабря 2023 г. № 2424 (с учетом изменений и дополнений, внесенных постановлениями администрации Александровского муниципального округа от 20.06.2024 № 985, от 25.11.2024 № 1933, от 26.12.2024 № 2178, от 27.12.2024 № 2186, от 10.02.2025 № 169, от 30.06.2025 № 739, от 15.12.2025 № 1500, от 11.02.2026 № 132) включает в себя 5 подпрограмм:

1. Подпрограмма-1 «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе»;

2. Подпрограмма-2 «Развитие физической культуры и спорта в Александровском муниципальном округе»;

3. Подпрограмма-3 «Развитие туризма в Александровском муниципальном округе»;

4. Подпрограмма-4 «Развитие молодежной политики в Александровском муниципальном округе»;

5. Подпрограмма-5 «Обеспечение сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Александровском муниципальном округе».

Реализация программы осуществлялась отделом культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Александровского муниципального округа. Программа реализуется за счет средств бюджета Александровского муниципального округа, бюджета Пермского края, Федерального бюджета и внебюджетных средств.

Результаты реализации мероприятий муниципальной Программы
В 2025 году из семнадцати целевых показателей Программы два показателя выполнены не в полном объеме.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Александровском муниципальном округе» по итогам 2025 года представлены согласно приложению 1 к настоящему отчету. 

На финансовое обеспечение мероприятий Программы в 2025 году были запланированы финансовые средства в сумме 255 335,2 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 253 077,9 тыс. рублей (99,1 %).

Информация об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий Программы представлена согласно приложению 2 к настоящему отчету.
1. Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе» (далее Подпрограмма- 1).
На реализацию основного подпрограммного мероприятия «Обеспечение деятельности казенных и бюджетных учреждений» в 2025 году израсходовано 123 575 668,57 руб. 
В 2025 году в сферу культуры Александровского муниципального округа (далее – округ) входили 10 учреждений культуры: 
МБУ «ГДК»;

МКУ «ДК «Энергетик»; 
МБУ «Химик»; 
МБУ «АЦГБ»; 
МКУ «ОБ»; 
МКУ «ЯКМ»; 
МКУ «Яйвинская библиотека»;
МБУ «АКМ»;
МБУ ДО «ДШИ»
Кинотеатр «Победа» МБУ «Юпитер».
В соответствии с соглашением с Министерством культуры Пермского края о достижении целевых показателей приоритетных направлений в сфере культуры целевой показатель по заработной плате работников культуры в 2025 году был выполнен на 102,2% и составил 53 137,49 руб.
Средняя зарплата работников учреждений культуры в 2025 году по сравнению с 2024 годом выросла на 17,4%: с 45,3 тыс. руб. в до 53,1 тыс. руб.
В 2025 году реализованы следующие виды работ, направленные на укрепление материально-технической базы учреждений культуры:

ремонт крыльца, устройство пандуса здания библиотеки МКУ «Яйвинская библиотека» в сумме 757,7 тыс. руб.;
устройство санузла для людей с ОВЗ в МБУ «АЦГБ» в сумме 351,7 тыс. руб.;

монтаж наружного видеонаблюдения кинотеатра «Победа» МБУ «Юпитер» в сумме 185,4 тыс. руб.;

монтаж видеонаблюдения вокруг здания Дворца культуры МБУ «ГДК» в сумме 527,1 тыс. руб.;

ремонт кровли здания музея МБУ «АКМ» в сумме 119 тыс. руб.;

приобретение МФУ (цветного, черно-белого) и стульев для актового зала в МКУ «Яйвинская библиотека» в сумме 136,8 тыс. руб.; 

приобретение цветного принтера МКУ «Объединение библиотек» в сумме 49,9 тыс. руб.;

приобретение компьютеров и создание сайта в МБУ «АКМ» в сумме 98 тыс. руб.
проведена огнезащитная обработка чердачных деревянных конструкций, монтаж системы оповещения управления эвакуацией при террористическом акте, заменены аккумуляторные батареи в приборах АПС, лампах аварийного освещения МБУ «АЦГБ» в сумме 224,9 тыс. руб.;
монтаж системы видеонаблюдения МКУ «ЯКМ» в сумме 173,4 тыс. руб.;

установка ограждения МКУ «ЯКМ» в сумме 165,6 тыс. руб.;

ремонт пожарной сигнализации МБУ «Юпитер» в сумме 79,2 тыс. руб.

За счет спонсорской помощи филиала «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро»: 
приобретен светодиодный модульный экран для оформления сцены ДК «Энергетик» в сумме 1 350,0 тыс. руб.;
приобретена офисная техника (МФУ с цветной и черно-белой печатью), портативная аудиосистема для проведения мероприятий в МКУ «Яйвинская библиотека» в сумме 200,0 тыс. руб.;

обновлены экспонаты зала природы в МКУ «Яйвинский краеведческий музей» в сумме 200,0 тыс. руб.;

промышленная швейная машина для МКУ «ДК «Энергетик» в сумме 15,0 тыс. руб.

В 2025 году в ДК «Энергетик» состоялся IX межмуниципальный фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей «Луч надежды». В фестивале приняли участие дети из г. Березники, Александровск, Кизел, посёлков Яйва, Всеволодо-Вильва и Карьер – Известняк. Спонсорскую помощь оказал филиал «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро» в сумме 145 тыс. руб.
На основное мероприятие Подпрограммы-1 «Ремонт учреждений культуры в рамках программы «Комфортный край»» в 2025 году израсходовано 25 737,7 тыс. рублей. Проведены ремонты по программе «Культурная реновация» в рамках регионального проекта «Комфортный край». В ДК «Горняк» в соответствие нормативным требованиям были приведены зрительный зал, сцена, тренажерный и спортивный зал, что позволило создать комфортные условия для проведения различных культурных мероприятий и занятий спортом. Также отремонтированы фойе и другие внутренние помещения, в целях безопасности установлена новая система пожарной сигнализации.
В клубе п. Лытвенский МБУ «ГДК» были проведены ремонтные внутренние и наружные работы. Здание преобразилось снаружи — свежая отделка радует глаз и придает клубу новый, современный облик. Внутри здания произведена штукатурка, покраска помещений, монтаж коммуникаций.

В клубе п. Усть-Игум МБУ «Химик» был проведен большой объем работ: полностью заменили систему отопления и произведены работы по замене и утеплению кровли. Для обеспечения безопасности граждан учреждение также оснащено системами автоматической пожарной сигнализации и антитеррористической защищенности.
На основное мероприятие Подпрограммы-1 «Проведение культурно-массовых мероприятий» в 2025 году израсходовано 3 159,9 тыс. рублей.
В 2025 году поступила благотворительная помощь от ООО «Ураллес» и индивидуальных предпринимателей Кольчурина П.А., Ваняева А.М., Асланова А.С., Бабаевой А.М. в сумме 55,0 тыс. руб. для организации новогоднего поздравления детей участников СВО.
От ООО «КЭСЕР» поступила спонсорская помощь для подготовки мероприятий по празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в сумме 25,0 тыс. руб.
Показатель подпрограммы-1 «число посещений культурных мероприятий» выполнен на 100,3 %. 

Количество культурно-массовых мероприятий по сравнению с 2024 годом увеличилось на 160 единиц: с 1704 до 1864 единицы. Количество посетителей культурно-массовых мероприятий уменьшилось на 1922 человека, с 178962 человека в 2024 году до 177040 человек в 2025 году. Показатель количество посетителей уменьшились для всех категорий посетителей КДУ: детей и взрослых, для семей, инвалидов и лиц с ОВЗ, для сельской местности, в основном снижение произошло из-за отсутствия на территории в 2025 году юбилейных дат и проведения в ДК «Горняк» и клубе п. Лытвенский ремонтных работ, т.к. мероприятия проводились в более компактных помещениях. 
Краеведческие музеи г. Александровска и рп. Яйва показали в отчетном году следующие результаты: были организованы и представлены посетителям 13 новых выставок, открыты 2 новых экспозиции: «По следам краеведа: коллекция древних артефактов», экспозиция, посвященная специальной военной операции. Проведено 415 экскурсий, 122 мероприятия, количество посетителей 7 614 чел. (в 2024 г. – 6 511 чел.). 

С 2021 года на территории Александровского муниципального округа учреждениями культуры реализуется проект «Пушкинская карта».

Показатель Подпрограммы-1 «доля муниципальных учреждений культуры, включенных в программу «Пушкинская карта», от общего количества официально зарегистрированных учреждений культуры» выполнен на 88,9%. Неисполнение связано в тем, что на конец года не подключено 1 учреждение. МКУ «Яйвинский краеведческий музей» ведет работу по регистрации музея в реестре музеев государственного каталога.
Показатель Подпрограммы - 1 «количество проданных билетов по Пушкинской карте на мероприятия» исполнен на 102,4 %.
С 2022 года на базе МКУ «ДК «Энергетик» реализуется проект «Социальный кинозал». Цель проекта – обеспечение равных возможностей доступа всех категорий населения рп. Яйва к произведениям кинематографии, воспитание гармонично-духовно развитой личности средствами кино. Показатель Подпрограммы-1 «количество зрителей социальных кинозалов» исполнен на 99,3%. Неисполнение показателя связано с кадровыми перестановками.
С 2025 года введен новый показатель в Подпрограмму-1 - «количество зрителей виртуальных концертных залов». Это связано с устройством в 2024 году виртуального концертного зала в МБУ ДО «Детская школа искусств». Всего в 2024 году виртуальный концертный зал посетило 1973 человека, что составляет 105,4% от планового показателя.

По основному мероприятию «Развитие учреждений культуры» было израсходовано 3 872,7 тыс. руб., что составляет 100 % исполнения. Проведены следующие работы:
ремонт спортивного зала МБУ «Химик» в рамках мероприятия по устройству спортивных площадок и оснащению объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом по постановлению Правительства Пермского края от 13.09.2022 № 773-п в сумме 2 660, 4 тыс. руб.;
приобретено световое оборудование МБУ «Химик» в рамках мероприятия по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек по постановлению Правительства Пермского края от 31.03.2017 № 188-п в сумме 579, 4 тыс. руб.;
проведение строительного (технического) контроля по мероприятию «Обустройство парка на территории Дворца культуры, расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина, 21а (4 этап)» в сумме 132,8 тыс. руб.;

разработка дизайн-проекта и проектной документации «Интерьера МБУ «АЦГБ» в сумме 500,00 тыс. руб. для участия в конкурсном отборе на модельную библиотеку в рамках национального проекта «Семья».
2. Подпрограмма 2 – «Развитие физической культуры и спорта в Александровском муниципальном округе» (далее Подпрограмма- 2)

На территории Александровского муниципального округа спортивно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу реализуют 3 учреждения: МБУ ДО «АСШ», МБУ «Юпитер», МКУ «Спорткомплекс «Зевс». 

По календарному плану официальных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий Александровского муниципального округа на 2025 год было запланировано 94 мероприятия.

Количество соревнований, в которых приняли участие спортсмены округа:

международных – 0 (1 в 2024)
российских – 3 (4 – в 2024),

региональных – 37 (31 в 2024), 

межмуниципальных – 42 (43 в 2024).

Проведено муниципальных мероприятий на территории округа – 94 (в 2024 г.  - 97), количество участников – 4 982 (в 2024 г. – 4 812).
Количество соревнований, проведённых на территории Александровского муниципального округа:

региональных – 1: I этап Первенства Пермского края по хоккею среди юношей 2016 года группы Север, 

межмуниципальных – 3:

Волшебный мяч

Турнир по баскетболу 3*3 в честь Дня России

Турнир по волейболу 2*2, посвященный Дню молодежи среди девушек, 2009 г.р. и младше.
Показатели Подпрограммы-2 «количество спортивных мероприятий, проведенных на территории округа» выполнены на 100%, а показатель «количество участников спортивных мероприятий, проведенных на территории округа» - на 113,2% от запланированных значений. 
Показатель Подпрограммы-2 «доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом» выполнен на 103,4%.

В 2025 году спортсменам Александровского муниципального округа присвоено 67 спортивных разрядов:

33 юношеских спортивных разряда (дзюдо, футбол),

12 первых спортивных разрядов (лыжные гонки, волейбол, дзюдо),

19 вторых и третьих спортивных разрядов (лыжные гонки, плавание),

3 разряда «кандидат в мастера спорта» (дзюдо, бокс, спортивная акробатика).
На обеспечение деятельности казенных и бюджетных учреждений сферы спорта по Подпрограмме-2 реализовано 53 534 426,91 рублей.

За счет спонсорской помощи филиала «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро» на проведение детских соревнований по плаванию, организацию выездных соревнований по плаванию, приобретение экипировки для перспективных спортсменов МКУ «Спорткомплекс «Зевс»» в сумме 500 тыс. руб.
За счет средств бюджета округа МБУ ДО «АСШ» в сумме 1102,3 тыс. руб. приобретены туалет на межшкольный стадион в г. Александровск, комплекты формы для маленьких хоккеистов (шлем, нагрудник, налокотник, краги, шорты, щитки, коньки), а также оборудование в медицинский кабинет для его дальнейшего лицензирования. 
На реализацию мероприятия «Спортивные мероприятия» израсходовано 1 421,9 тыс. руб. На проведение спортивных мероприятий муниципального уровня использовано финансовых средств в размере 923,9 тыс. руб. и на подвоз детей округа на занятия в плавательный бассейн по проекту «Умею плавать» – 498 тыс. рублей.
На реализацию мероприятий «Развитие инфраструктуры и материально-технической базы» израсходовано 646,7 тыс. руб.:
проведение строительного контроля в рамках проекта «Строительство межшкольного стадиона в п. Яйва» в сумме 200,0 тыс. руб.;
приобретение, доставка и монтаж трибуны металлической сборно-разборной 3-рядной на 50 посадочных мест на межшкольном стадионе рп. Яйва в сумме 381 тыс. руб.
В связи с устройством новых площадок показатель Подпрограммы-2 «уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности» вырос до 58,4%, что составляет 127,51% от плановых назначений.
На реализацию мероприятия «Реализация программы «Комфортный край»» израсходовано 39 198,1 тыс. руб. 
Реализован проект «Строительство межшкольного стадиона в п. Яйва». Проведены работы по подготовке основания поля, уложен газон с искусственной травой и резиновые беговые дорожки, сделана прыжковая яма, установлено освещение и видеонаблюдение.
На реализацию мероприятия «Развитие массового спорта и физической культуры в Александровском муниципальном округе» израсходовано 900 тыс. руб.
В отчетном году администрация Александровского муниципального округа приняла участие в реализации краевого мероприятия «Умею плавать!», цель которого, обучение плаванию учащихся 3 классов. В бассейне МКУ «Спорткомплекс «Зевс» прошли обучение 250 детей. Освоены финансовые средства на непосредственную организацию обучения из краевого бюджета в размере 675 тыс. руб., местного бюджета - 225 тыс. руб.
3. Подпрограмма 3 – «Развитие туризма в Александровском муниципальном округе»

В связи с тем, что Александровский муниципальный округ является высокодотационной территорией, на основании письма министерства финансов Пермского края от 13.04.2021 № СЭД-39-01-10исх-255 «О направлении разъяснений о реализации муниципальных программ развития туризма», мероприятия, направленные на развитие туризма, финансироваться из местного бюджета не могут.

Основными объектами, интересующими приезжающих туристов, являются Озеро Глубокое и Озеро Голубое, отдых на которых организовывают частные предприниматели. Также точками притяжения для туристов являются Дом-музей Б. Пастернака в рп. Всеволодо-Вильва, который является филиалом Пермского краевого краеведческого музея и два муниципальных краеведческих музея Александровский и Яйвинский. 

Показатель Подпрограммы-3 «количество посетителей музеев Александровского муниципального округа» выполнен на 100,6%. 
Муниципальные музеи округа посетили 7614 человек, в том числе иногородних 1579 человек. Филиал Пермского краеведческого музея «Дом-музей Б. Пастернака» в п. Всеволодо-Вильва посетили 3986 чел.

В 2025 году АНО ТИЦ «ТУЯ» выиграл грант от фонда грантов губернатора Пермского края на проект «От А до Я: Дорогой вечной славы». Проект заключался в следующем: сбор информации о памятниках ВОВ на территории округа, издание соответствующей брошюры, организация школы начинающего экскурсовода, организация кольцевой автобусной экскурсии по территории округа с посещением памятников ВОВ, установка памятных табличек в г. Александровке, п. Карьер-Известняк и п. Яйва, с информацией о госпиталях, которые работали на территории округа в годы войны, создание фильмов: 

виртуальной экскурсии по теме проекта «От А до Я: Дорогой вечной славы», 

"Александровский район Молотовской области в годы Великой Отечественной войны" 

"Карьер-Известняк в годы Великой Отечественной войны".
Показатель Подпрограммы-3 «число лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (КСР)» выполнен на 154,7 %. Услугами гостиниц Александровского муниципального округа за 2025 год воспользовались 2708 человек. Перевыполнение показателя связано с улучшением сбора информации от гостиниц, а также с реальным ростом туристического потока.
Точную цифру въездного и внутреннего туристического потока в муниципальном округе составляют статистические данные, предоставленные Александровским краеведческим, Яйвинским краеведческим музеями, Домом-музеем Пастернака во Всеволодо-Вильве, и гостиницами округа. Это 14 308 человека (в 2024 году – 14 018 человек).

Количество посетителей баз отдыха ИП Волик Р.Е. (по предоставленным данным) на озере «Глубокое» - 8 000 чел., на озере «Морозовское» - 6 000 чел.
4. Подпрограмма 4 «Развитие молодежной политики в Александровском муниципальном округе» (далее Подпрограмма-4)
Показатель Подпрограмы-4 «численность граждан, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность» исполнен на 103,7%.
На территории Александровского муниципального округа функционируют молодежные объединения: 

Местное отделение РДДМ «Движение Первых» в составе 1257 человека, 

Совет старшеклассников округа в составе 15 человек, 

МИК (молодежная избирательная комиссия) в составе 7 человек,

подростковый музыкальный клуб «Визит» при МБУ «Городской дворец культуры» в составе 34 человек, 

молодежное объединение «МолодежкаЯйва» при МКУ «ДК «Энергетик» в составе 15 человек, 

военно–патриотический казачий клуб для молодежи «Пардус» - 12 человек;

первичное отделение ЛКСМ РФ на базе Александровского местного отделения КПРФ;

молодежное объединение филиала «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро», которое включает всех работников предприятия в возрасте от 18 до 35 лет, в актив входят 20 человек,  

молодежное экологическое объединение «Шаг вместе» в составе 15 человек,

отряды Юнармии в образовательных организациях округа в составе 366 человек, 

прокадеты в школе п. Яйва в составе 50 человек. 

В отчетном году: Совет старшеклассников собирался 4 раза, проведено 4 мероприятия в каждой школе округа, Молодежная избирательная комиссия собиралась 4 раза, проведено 4 мероприятий.

С 4 апреля 2023 года на территории Александровского муниципального округа функционирует местное отделение РДДМ «Движение Первых» (выписка из решения Совета регионального отделения РДДМ «Движение Первых» в Пермском крае от 4 апреля 2023 г. № 8).

Количество жителей Александровского муниципального округа в возрасте от 7 до 18 лет, зарегистрированных на портале РДДМ «Движение Первых» в качестве участников – 1257 человек.

В 2025 году учащиеся и активисты Движения первых на базе первичных отделений Движения Первых при содействии местного отделения Движения Первых Александровского муниципального округа принимали участие в ряде Всероссийских акций, приуроченных к государственным и общественно значимым праздничным датам. Мероприятия проводились в рамках Единого календаря массовых, социально-патриотических и культурно-образовательных акций.

Показатель Подпрограмы-4 «численность граждан в возрасте с 14 до 35 лет, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность» исполнен на 104,9%. В 2025 году администрация Александровского округа подтвердила качество своей работы на федеральном уровне, пройдя верификацию на платформе Добро.РФ. Часы, проставленные администрацией Александровского муниципального округа, теперь официально учитываются в «Электронной книжке волонтера», что важно для волонтеров при поступлении в вузы или трудоустройстве.
На создание условий и мероприятий, способствующих реализации и увеличению потенциала молодежного актива округа, воспитаю гражданственности и организации созидательного досуга в молодежной среде муниципалитета использовано финансовых средств Подпрограммы-4 в размере 209,1 тыс. рублей.
В отчетном году реализованы следующие мероприятия:
1. В части организации и помощи в участии молодежи, нуждающейся в особой заботе государства, в культурной и общественной жизни края, 8 августа 2025 года в г. Александровске состоялся зональный этап XI краевой Спартакиады «Волшебный мяч» среди несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, и воспитанников Центров помощи детям Пермского края. В спартакиаде приняли участие пять муниципалитетов: Соликамск, Березники, Красновишерск, Чердынь и Александровск. Соревнования подготовили и провели сотрудники МБУ ДО «АСШ», МБУ «Юпитер», торжественные и развлекательные части мероприятия - Городской Дворец культуры, обеспечила гостеприимство и питание школа № 6. 

В зональном этапе зимнего фестиваля XI краевой Спартакиады среди несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом «Волшебный мяч», приняли участие 20 детей от Александровского муниципального округа, который проходил в г. Чердынь.  

2. Представители рабочей молодежи и старшеклассников округа стали участниками краевых и всероссийских мероприятий: 

краевая проектная школа «Пермский период» (весенняя и осенняя сессии) 22 человека; 

форум рабочей молодежи – 2;

всероссийский молодежный форум Движения Первых «iВолга»– 25 человек;
межмуниципальный слет трудовых отрядов подростков г. Березники – 18 человек;

образовательное мероприятие «Воркшоп для новеньких» г. Березники – 4 человека, 

слет костровых «Вместе можем больше» - 4 человека;

форум для специалистов молодежной политики Пермского края «Обратка» 1 человек;
слет проектных команд и наставников Регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи  «Движения первых» Пермского края – 4 человека;
окружной профориентационный форум «Труд-Крут» 2025 – 4 человека.
Показатель Подпрограммы-4 «численность молодых людей (от 14 до 35 лет), участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание» выполнен на 101 % от плановых назначений.

5. Подпрограмма 5 - «Обеспечение сохранности, благоустройства и ремонта памятников, воинских захоронений в Александровском муниципальном округе».

На территории Александровского муниципального округа 15 памятников, посвященных Великой Отечественной войне. Из них десять памятников находятся в удовлетворительном состоянии и требуют только ежегодной весенней уборки и косметического ремонта. 
Три памятника в п. Скопкортная, п. Камень, рп. Яйва в сквере по 
ул. Заводской, требуют ремонта либо замены на новое внешнее оформление.
В 2025 году произвели косметический ремонт Обелиска яйвинцам, работавшим на яйвинском ДСК на сумму 12,5 тыс.руб.
В честь 80-летней годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне Александровский муниципальный округ принял участие во всероссийском мероприятии «Храним Огонь Победы». У мемориала Стелы в сквере Победы проведены следующие работы: устройство основания для «Вечного огня», проведение газа и приобретение газовой горелки на сумму 799,5 тыс. руб.
Показатель Подпрограммы-5 «доля памятников Великой Отечественной войны, воинских захоронений, расположенных на территории Александровского муниципального округа, находящихся в надлежащем состоянии, от общего количества памятников, воинских захоронений, расположенных на территории Александровского муниципального округа» выполнен в полном объеме.
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

1. Подпрограмма 1 - «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе»
Подпрограмма реализована на 99,5%. 

Все позиции подпрограммы-1 исполнены с незначительными отклонениями.

2. Подпрограмма 2 - «Развитие физической культуры и спорта в Александровском муниципальном округе»
Подпрограмма реализована на 98,9%. 

Все позиции подпрограммы-2 исполнены с незначительными отклонениями.

3. Подпрограмма 3 - «Развитие туризма в Александровском муниципальном округе» 
В связи с тем, что Александровский муниципальный округ является высокодотационной территорией, на основании письма министерства финансов Пермского края от 13.04.2021 г. № СЭД-39-01-10исх-255 «О направлении разъяснений о реализации муниципальных программ развития туризма», мероприятия, направленные на развитие туризма, финансироваться из местного бюджета не могут. 

4. Подпрограмма 4 - «Развитие молодежной политики в Александровском муниципальном округе»
Подпрограмма реализована на 100 %. 

5. Подпрограмма 5 - «Обеспечение сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Александровском муниципальном округе»»
Подпрограмма реализована на 69,9 %. 
Неисполнение по данной подпрограмме связана с тем, что финансовые средства ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (конкурс социальных и культурных проектов) в сумме 350,0 тыс. руб. не реализованы в связи с неоднократным проведением конкурсных процедур и отсутствием потенциальных поставщиков.


Оценка эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Александровском муниципальном округе» проведена в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) Александровского муниципального округа, утвержденном постановлением администрации Александровского муниципального округа от 12.07.2023 № 898.
Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитывается в % по следующей формуле:

Эмп = Сдц х Уф, где

Сдц - оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

Уф - оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей муниципальной программы и их плановых значений и составляет:
Сдц = (1+1+1+0,99+1,05+0,88+1+1+1+1+1,13+1,5+1+1+1+1+1)/17 = 1,03
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы и составляет:

Уф= 253 077 903,23/255 335 185,59 х 100% = 99,1 %
Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Александровском муниципальном округе» составляет:
Эмп = 1,03 х 99,1 = 102
Показатель 102 соответствует наивысшему уровню эффективности муниципальной программы.
Выводы по итогам реализации Программы в 2025 году 

и предложения по её дальнейшей реализации

Мероприятия, предусмотренные муниципальной программой «Развитие культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Александровском муниципальном округе» в 2025 году в большей части выполнены. Материальная база учреждений значительно укрепилась в части ремонтов, благоустройства территорий, строительства новых спортивных объектов, имеет хорошие перспективы дальнейшего развития в плане ремонтов и строительства в последующие годы.

Недостаточность финансирования негативно сказывается в части отсутствия своевременных ремонтов памятников, своевременного приобретения необходимого оборудования и инвентаря, обеспечения участия творческих и спортивных коллективов в мероприятиях межмуниципального, краевого уровней, всероссийского уровней. 

В округе идет активное развитие молодежного движения, которое требует финансовых вложений для создания и содержания молодежного центра, организации и проведения мероприятий для молодежи. 

Для создания условий для развития туризма необходимо предусматривать мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры округа и точек притяжения туризма (ремонт дорог, устройство автостоянок, благоустройство территорий, установка арт-объектов, проведение фестивалей, издание рекламных буклетов, листовок и прочее) в соответствующих программах округа.

Приложение 1

к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Александровском муниципальном округе»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы 

«Развитие культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Александровском муниципальном округе»__ 

(наименование муниципальной программы)

по итогам 2025 года

	№

п/п
	Показатель

(индикатор)
	Ед. изм.
	Плановое значение показателя

(индикатора)
	Фактическое значение показателя

(индикатора)
	% исполнения
	Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (индикатора)

 (причины отклонения, 

низкого уровня)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Число посещений культурных мероприятий (Исполнение Указа Президента о достижении национальных целей)
	тыс. чел.
	371,29
	372,43
	100,3
	Показатель выполнен

	2.
	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Пермском крае
	%
	77,30
	79,03
	102,2
	Показатель выполнен

	3.
	Обеспечение сохранности контингента обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования детей со специальным наименованием «детская школа искусств»
	%
	100
	100
	100
	Показатель выполнен

	4.
	Количество зрителей социальных кинозалов 
	чел.
	3600
	3573
	99,3
	

	5.
	Количество зрителей виртуальных концертных залов
	чел.
	1872
	1973
	105,4
	Показатель выполнен

	6.
	Доля муниципальных учреждений культуры, включенных в программу «Пушкинская карта», от общего количества официально зарегистрированных учреждений культуры
	%
	100
	88,9
	88,9
	Общее число учреждений культуры в Александровском муниципальном округе – 9 учреждений. На 31.12.2025 подключено 8 учреждений. Не подключено 1 учреждение - 

МКУ "Яйвинский краеведческий музей" (МКУ "ЯКМ"). Ведется работа по подключению к программе «Пушкинская карта». Музей должен зарегистрироваться во Всероссийском реестре музеев, для этого направлены документы для получения специального разрешения на передачу музейных фондов в Мункультуры РФ. На сегодняшний день ответ от федерального Министерства не получен, что создает непреодолимое административное препятствие для выполнения показателя в установленные сроки

	7.
	Количество проданных билетов по Пушкинской карте на мероприятия
	шт.
	1847
	1891
	102,4
	Показатель выполнен

	8.
	Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом
	%
	59,10
	61,4
	103,4
	Показатель выполнен

	9.
	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности
	%
	56,4
	58,9
	104,4
	Показатель выполнен

	10.
	Количество спортивных мероприятий, проведенных на территории округа
	ед.
	94
	94
	100
	Показатель выполнен

	11.
	Количество участников спортивных мероприятий, проведенных на территории округа
	чел.
	4400
	4982
	113,2
	Показатель выполнен

	12.
	Число лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (КСР)
	чел.
	1 750
	2708
	154,7
	Перевыполнение связано с улучшением сбора информации от гостиниц, а также с реальным ростом туристического потока

	13.
	Количество посетителей музеев Александровского муниципального округа
	чел.
	11270
	11310
	100,6
	Показатель выполнен

	14.
	Численность граждан, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность 
	чел.
	4418
	4580
	103,7
	Показатель выполнен

	15.
	Численность граждан в возрасте с 14 до 35 лет, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность
	чел.
	2783
	2920
	104,9
	Показатель выполнен

	16.
	Численность молодых людей (от 14 до 35 лет), участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание
	чел.
	6034
	6096
	101
	Показатель выполнен

	17.
	Доля памятников Великой Отечественной войны, воинских захоронений, расположенных на территории Александровского муниципального округа, находящихся в надлежащем состоянии, от общего количества памятников, воинских захоронений, расположенных на территории Александровского муниципального округа
	%
	100
	100
	100
	Показатель выполнен


Приложение 2

к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Александровском муниципальном округе»

Информация

об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий 

__«Развитие культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Александровском муниципальном округе»_

(наименование муниципальной программы)

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Объемы и источники финансирования
	Пояснения, причины не освоения средств

	
	источник финансирования
	план,

тыс.руб.
	факт, тыс.руб.
	% исполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа

«Развитие культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Александровском муниципальном округе»
	федеральный бюджет
	391 120,50  
	391 120,50  
	100
	

	
	краевой бюджет
	48 553 098,71  
	48 553 098,71  
	100
	

	
	бюджет округа
	203 550 966,38  
	201 293684,02
	98,9
	

	
	внебюджетные источники
	2 840 000,00  
	2 840 000,00  
	100
	

	
	Итого
	255 335 185,59
	253 077 903,23
	99,1
	

	Подпрограмма 1 

«Развитие культуры в Александровском муниципальном округе»
	федеральный бюджет
	391 120,50  
	391 120,50  
	100
	

	
	краевой бюджет
	20 666 777,69
	20 666 777,69
	100
	

	
	бюджет округа
	134 114 924,29  
	133 307 669,97
	99,4
	

	
	внебюджетные источники
	1 990 000,00  
	1 990 000,00  
	100
	

	
	Итого
	157 162 822,48
	156 355 567,89
	99,5
	

	Основное мероприятие 1

«Культурно-массовые мероприятия»
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	

	
	бюджет округа
	3 153 660,00  
	3 079 893,86
	97,7
	

	
	внебюджетные источники
	80 000,00  
	80 000,00  
	100
	

	
	Итого
	3 233 660,00  
	3 159 893,86
	97,7
	

	Основное мероприятие 2

«Обеспечение деятельности казенных и бюджетных учреждений культуры»
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	

	
	бюджет округа
	122 399 157,02  
	121 665 668,57
	99,4
	

	
	внебюджетные источники
	1 910 000,00  
	1 910 000,00  
	100
	

	
	Итого
	124 309 157,02  
	123 575 668,57
	99,4
	

	Основное мероприятие 3 

«Ремонт учреждений культуры в рамках программы «Комфортный край»
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	краевой бюджет
	19 303 265,01  
	19 303 265,01  
	100
	

	
	бюджет округа
	6 434 421,68  
	6 434 421,68  
	100
	

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	
	Итого
	25 737 686,69  
	25 737 686,69  
	100
	

	Основное мероприятие 4

«Софинансирование проектов инициативного бюджетирования»
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	

	
	бюджет округа
	-
	-
	-
	

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	
	Итого
	-
	-
	-
	

	Основное мероприятие 5 

«Развитие учреждений культуры»
	федеральный бюджет
	391 120,50
	391 120,50  
	100
	

	
	краевой бюджет
	1 363 512,68  
	1 363 512,68  
	100
	

	
	бюджет округа
	2 118 057,91  
	2 118 057,91  
	100
	

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	
	Итого
	3 872 691,09  
	3 872 691,09  
	100
	

	Основное мероприятие 6 

«Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды»
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	

	
	бюджет округа
	-
	-
	-
	

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	
	Итого
	-
	-
	-
	

	Основное мероприятие 7

«Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»)»
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	

	
	бюджет округа
	-
	-
	-
	

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	
	Итого
	-
	-
	-
	

	Основное мероприятие 8

«Реализация Федерального проекта «Цифровая культура»
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	

	
	бюджет округа
	-
	-
	-
	

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	
	Итого
	-
	-
	-
	

	Основное мероприятие 9 

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время»
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	

	
	бюджет округа
	9 627,68  
	9 627,68  
	100
	

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	
	Итого
	9 627,68  
	9 627,68  
	100
	

	Подпрограмма 2 

«Развитие физической культуры и спорта в Александровском муниципальном округе»
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	краевой бюджет
	27 886 321,02  
	27 886 321,02  
	100
	

	
	бюджет округа
	68 414 868,56  
	67 314 840,79
	98,4
	

	
	внебюджетные источники 
	500 000,00  
	500 000,00  
	100
	

	
	Итого
	96 801 189,58  
	95 701 161,81
	98,9
	

	Основное мероприятие 1

«Спортивные мероприятия»
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	

	
	бюджет округа
	1 428 548,00  
	1 421 934,90
	99,5
	

	
	внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	

	
	Итого
	1 428 548,00  
	1 421 934,90
	99,5
	

	Основное мероприятие 2

«Обеспечение деятельности казенных и бюджетных учреждений физической культуры и спорта»
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	

	
	бюджет округа
	54 127 841,58  
	53 034 426,91
	98
	

	
	внебюджетные источники
	500 000,00  
	500 000,00  
	100
	

	
	Итого
	54 627 841,58  
	53 534 426,91
	98
	

	Основное мероприятие 3 

«Развитие инфраструктуры и материально-технической базы»
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	

	
	бюджет округа
	646 700,00  
	646 700,00  
	100
	

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	
	Итого
	646 700,00  
	646 700,00  
	100
	

	Основное мероприятие 4

«Развитие массового спорта и физической культуры в Александровском муниципальном округе»
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	краевой бюджет
	675 000,00  
	675 000,00  
	100
	

	
	бюджет округа
	225 000,00  
	225 000,00  
	100
	

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	
	Итого
	900 000,00  
	900 000,00  
	100
	

	Основное мероприятие 5

«Софинансирование проектов инициативного бюджетирования»
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	

	
	бюджет округа
	-
	-
	-
	

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	
	Итого
	-
	-
	-
	

	Основное мероприятие 6:
"Реализация программы "Комфортный край"
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	краевой бюджет
	27 211 321,02  
	27 211 321,02  
	100
	

	
	бюджет округа
	11 986 778,98  
	11 986 778,98  
	100
	

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	
	Итого
	39 198 100,00  
	39 198 100,00  
	100
	

	Подпрограмма 3 

«Развитие туризма в Александровском муниципальном округе»
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	

	
	бюджет округа
	-
	-
	-
	

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	
	Итого
	-
	-
	-
	

	Основное мероприятие 1 

«Реализация мероприятий и услуг, обеспечивающих удобство пребывания туристов на территории округа»
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	

	
	бюджет округа
	-
	-
	-
	

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	
	Итого
	-
	-
	-
	

	Подпрограмма 4 

«Развитие молодежной политики в Александровском муниципальном округе»
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	

	
	бюджет округа
	209 137,60  
	209 137,60  
	100
	

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	
	Итого
	209 137,60  
	209 137,60  
	100
	

	Основное мероприятие 1

«Развитие молодежной политики»
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	

	
	бюджет округа
	209 137,60  
	209 137,60  
	100
	

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	
	Итого
	209 137,60  
	209 137,60  
	100
	

	Подпрограмма 5 

«Обеспечение сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Александровском муниципальном округе»»
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	

	
	бюджет округа
	812 035,93  
	812 035,93  
	100
	

	
	внебюджетные источники
	350 000,00  
	0
	0
	

	
	Итого
	1 162 035,93  
	812 035,93  
	69,9
	

	Основное мероприятие 1

«Приведение в надлежащее состояние всех памятников Великой Отечественной войны, воинских захоронений»
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	Финансовые средства ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (конкурс социальных и культурных проектов) в сумме 350,0 тыс. руб. не реализованы в связи с неоднократным проведением конкурсных процедур и отсутствием потенциальных поставщиков

	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	

	
	бюджет округа
	812 035,93  
	812 035,93  
	100
	

	
	внебюджетные источники
	350 000,00  
	0
	0
	

	
	Итого
	1 162 035,93  
	812 035,93  
	69,9
	


Рассылается: дело, Мерцаловой Е.А., Гориной С.С., финансовое управление, отдел экономики, МКУ «ЦБУ АМО», сайт АМО, КСП, прокуратура.
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