### МОНИТОРИНГ

### реализации муниципальной программы

### «Развитие системы образования Александровского муниципального округа»

### (наименование муниципальной программы)

по итогам 6 месяцев 2026 г.

| Ответственный исполнитель программы (Ф.И.О., должность) | Истомина Елена Викторовна – начальник управления образования |
| --- | --- |

1. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу в текущем финансовом году.

| № п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу (дата, номер, заголовок к тексту) | Пояснения / причины внесения изменений в муниципальную программу |
| --- | --- | --- |
| 1. | 28.04.2026 № 68 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Александровского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального округа от 10 января 2024 г. № 2» | Уточнение финансовых затрат программы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов |
| 2. | 30.01.2026 № 81 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Александровского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального округа от 10 января 2024 г. № 2» | Уточнение финансовых затрат программы на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов |
| 3. | 05.05.2026 № 585 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Александровского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального округа от 10 января 2024 г. № 2» | Уточнение финансовых затрат программы на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов |
| 4 | 13.07.2026 № 885 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Александровского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального округа от 10 января 2024 г. № 2» | Уточнение финансовых затрат программы на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов |

2. Оценка выполнения показателей (индикаторов), причины невыполнения показателей (индикаторов).

| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. изм. | Плановое значение показателя (индикатора) на 2026 год | Фактическое исполнение показателя (индикатора) на 01.07.2026 года | % исполнения | Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (индикатора) (причины отклонения, низкого уровня, прогнозная оценка выполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых созданы безопасные, соответствующие современным требованиям условия образовательной деятельности | % | 93 | 100 | 100 |  |
| 2. | Доля детей, охваченных дошкольным образованием от числа детей в возрасте от 1 до 7 лет | % | 88 | 88 | 100 |  |
| 3. | Доля заявлений на услугу «Постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования», поданных в электронном виде | % | 90 | 93 | 100 |  |
| 4. | Увеличение доли детей дошкольного возраста, показавших высокий уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности | % | 63 | 63 | 100 |  |
| 5. | Доля заявлений на услугу «Прием заявлений о зачислении в государственные и муниципальные образовательные организации субъектов Российской Федерации, реализующие программы общего образования», поданных в электронном виде | % | 65 | 84 | 100 |  |
| 6. | Доля выпускников, получивших аттестаты об основном общем образовании | % | 93 | 52 | 56 | Не все обучающиеся получили аттестаты в основной период: МБОУ «БСОШ № 1», МБОУ «СОШ п. Яйва», МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «ООШ № 8 им. А.П. Чехова» |
| 7. | Доля выпускников, получивших аттестаты о среднем общем образовании | % | 98 | 98 | 100 |  |
| 8. | Доля электронных дневников и журналов (в том числе по внеурочной деятельности) на информационном портале «Электронная Пермская образовательная система» («ЭПОС»), где все услуги предоставлены качественно | % | 100 | 96 | 96 | Не выполнили показатели в полном объеме: МБОУ «БСОШ № 1», МБОУ «Гимназия», МБОУ «СОШ п. Яйва», МКОУ «ЯСОШИ», МБОУ «СОШ № 6» |
| 9. | Доля заявлений на услугу «Запись на обучение по дополнительной образовательной программе», поданных в электронном виде | % | 40 | 21 | 53 | Программы дополнительного образования не в полном объеме отображаются на портале. Ведется работа с техподдержкой. У 14-летних обучающихся, которые могут самостоятельно подать заявление, не подтверждена запись на Госуслугах |
| 10. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет | % | 80 | 69 | 86 | Программы дополнительного образования не в полном объеме отображены в системе. Ведется работа по актуализации данных |
| 11. | Доля детей, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общего количества участников) | % | 30 | 44 | 100 |  |
| 12. | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | % | 40 | 57 | 100 |  |
| 13. | Доля детей, в возрасте от 7 до 17 лет включительно, охваченных различными формами оздоровления, отдыха и занятости | % | 55 | 63 | 100 |  |
| 14. | Доля детей, в возрасте от 7 до 17 лет включительно, оздоровленных в загородных и санаторно-оздоровительных лагерях | % | 3 | 4 | 100 |  |
| 15. | Доля детей, возрасте от 7 до 17 лет включительно, оздоровленных и направленных на отдых в лагеря с дневным пребыванием, в лагеря труда и отдыха, в стационарные палаточные лагеря, в туристские походы, досуговые площадки, разновозрастные отряды | % | 55 | 62 | 100 |  |
| 16. | Доля детей, возрасте от 7 до 17 лет включительно, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления | % | 100 | 85 | 85 | Оздоровительная компания не завершена. |

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования |  |  |  | Причины не освоения бюджетных средств, прогнозная оценка освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие системы образования Александровского муниципального округа» | Бюджет округа, тыс.руб. | 99158,5 | 51570,2 | 52,0 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс.руб. | 407516,6 | 212541 | 52,2 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс.руб. | 38026,3 | 20278,2 | 53,3 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс.руб. | 400,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс.руб. | 545101,4 | 284389,4 | 52,2 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования Александровского муниципального округа» | Бюджет округа, тыс.руб. | 35888,0 | 19001,1 | 53,0 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс.руб. | 152255,0 | 73211,6 | 48,1 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого, тыс.руб. | 188143,0 | 92212,7 | 49,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования Александровского муниципального округа» | Бюджет округа, тыс.руб. | 40079,9 | 18477 | 46,1 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс.руб. | 248185,1 | 136376,1 | 55,0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс.руб. | 38026,3 | 20278,2 | 53,3 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс.руб. | 400,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс.руб. | 326691,5 | 175131,3 | 53,6 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы воспитания и дополнительного образования Александровского муниципального округа» | Бюджет округа, тыс.руб. | 23072,8 | 13999,4 | 60,7 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого, тыс.руб. | 23072,8 | 13999,4 | 60,7 |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Александровского муниципального округа в каникулярный период» | Бюджет округа, тыс.руб. | 117,8 | 92,7 | 78,7 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс.руб. | 7076,3 | 2953,3 | 41,7 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого, тыс.руб. | 7194,1 | 3046,0 | 42,3 |  |

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

5. Предложения по корректировке муниципальной программы.

В связи с увеличением финансовых средств в сфере образования, будут подготовлены проекты постановлений по внесению изменений по объемам и источникам финансирования.

6. Прогнозная оценка реализации муниципальной программы.

Программа будет выполнена до конца года не менее чем на 90%.

Ответственный исполнитель:

Начальник управления образования							Е.В. Истомина

(наименование должности)							(расшифровка подписи)