МОНИТОРИНГ
реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования Александровского муниципального округа» 
 (наименование муниципальной программы)
по итогам 6 месяцев 2026 г.

	Ответственный исполнитель программы
(Ф.И.О., должность)
	Истомина Елена Викторовна – начальник управления образования



1. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу в текущем финансовом году.
[bookmark: _GoBack]	
	№
п/п
	Реквизиты постановления о внесении изменений 
в муниципальную программу (дата, номер, заголовок к тексту)
	Пояснения / причины внесения изменений в муниципальную программу

	1.
	28.04.2026 № 68 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Александровского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального округа от 10 января 2024 г. № 2»
	Уточнение финансовых затрат программы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

	2.
	30.01.2026 № 81 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Александровского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального округа от 10 января 2024 г. № 2»
	Уточнение финансовых затрат программы на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов

	3.
	05.05.2026 № 585 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Александровского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального округа от 10 января 2024 г. № 2»
	Уточнение финансовых затрат программы на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов

	4
	13.07.2026 № 885 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Александровского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального округа от 10 января 2024 г. № 2»
	Уточнение финансовых затрат программы на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов



2. Оценка выполнения показателей (индикаторов), причины невыполнения показателей (индикаторов).

	№
п/п
	Показатель (индикатор)
	Ед. изм.
	Плановое значение показателя (индикатора)
на 2026 год
	Фактическое исполнение показателя (индикатора)
на 
01.07.2026 года
	% исполнения
	Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (индикатора)
(причины отклонения, низкого уровня, прогнозная оценка выполнения)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых созданы безопасные, соответствующие современным требованиям условия образовательной деятельности
	%
	93
	100
	100
	

	2.
	Доля детей, охваченных дошкольным образованием от числа детей в возрасте от 1 до 7 лет
	%
	88
	88
	100
	

	3.
	Доля заявлений на услугу «Постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования», поданных в электронном виде
	%
	90
	93
	100
	

	4.
	Увеличение доли детей дошкольного возраста, показавших высокий уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности
	%
	63
	63
	100
	

	5.
	Доля заявлений на услугу «Прием заявлений о зачислении в государственные и муниципальные образовательные организации субъектов Российской Федерации, реализующие программы общего образования», поданных в электронном виде
	%
	65
	84
	100
	

	6.
	Доля выпускников, получивших аттестаты об основном общем образовании
	%
	93
	52
	56
	Не все обучающиеся получили аттестаты в основной период: МБОУ «БСОШ № 1», МБОУ «СОШ п. Яйва», МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «ООШ № 8 им. А.П. Чехова»

	7.
	Доля выпускников, получивших аттестаты о среднем общем образовании
	%
	98
	98
	100
	

	8.
	Доля электронных дневников и журналов (в том числе по внеурочной деятельности) на информационном портале «Электронная Пермская образовательная система» («ЭПОС»), где все услуги предоставлены качественно
	%
	100
	96
	96
	Не выполнили показатели в полном объеме: МБОУ «БСОШ № 1», МБОУ «Гимназия», МБОУ «СОШ п. Яйва», МКОУ «ЯСОШИ», МБОУ «СОШ № 6»

	9.
	Доля заявлений на услугу «Запись на обучение по дополнительной образовательной программе», поданных в электронном виде
	%
	40
	21
	53
	Программы дополнительного образования не в полном объеме отображаются на портале. Ведется работа с техподдержкой.
У 14-летних обучающихся, которые могут самостоятельно подать заявление, не подтверждена запись на Госуслугах

	10.
	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет
	%
	80
	69
	86
	Программы дополнительного образования не в полном объеме отображены в системе. Ведется работа по актуализации данных

	11.
	Доля детей, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общего количества участников)
	%
	30
	44
	100
	

	12.
	Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня
	%
	40
	57
	100
	

	13.
	Доля детей, в возрасте от 7 до 17 лет включительно, охваченных различными формами оздоровления, отдыха и занятости
	%
	55
	63
	100
	

	14.
	Доля детей, в возрасте от 7 до 17 лет включительно, оздоровленных в загородных и санаторно-оздоровительных лагерях
	%
	3
	4
	100
	

	15.
	Доля детей, возрасте от 7 до 17 лет включительно, оздоровленных и направленных на отдых в лагеря с дневным пребыванием, в лагеря труда и отдыха, в стационарные палаточные лагеря, в туристские походы, досуговые площадки, разновозрастные отряды
	%
	55
	62
	100
	

	16.
	Доля детей, возрасте от 7 до 17 лет включительно, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления
	%
	100
	85
	85
	Оздоровительная компания не завершена.



3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Объемы и источники финансирования
	Причины не освоения 
бюджетных средств, прогнозная оценка освоения

	
	Источник финансирования
	План
	Факт
	% исполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа «Развитие системы образования Александровского муниципального округа»
	Бюджет округа, тыс.руб.
	99158,5
	51570,2
	52,0
	

	
	Краевой бюджет, тыс.руб.
	407516,6
	212541
	52,2
	

	
	Федеральный бюджет, тыс.руб.
	38026,3
	20278,2
	53,3
	

	
	Внебюджетные источники, тыс.руб.
	400,0
	0,0
	0
	

	
	Итого, тыс.руб.
	545101,4
	284389,4
	52,2
	

	из них:

	Подпрограмма 1 
«Развитие системы дошкольного образования Александровского муниципального округа»
	Бюджет округа, тыс.руб.
	35888,0
	19001,1
	53,0
	

	
	Краевой бюджет, тыс.руб.
	152255,0
	73211,6
	48,1
	

	
	Федеральный бюджет, тыс.руб.
	0,0
	0,0
	
	

	
	Внебюджетные источники, тыс.руб.
	0,0
	0,0
	
	

	
	Итого, тыс.руб.
	188143,0
	92212,7
	 49,0
	

	Подпрограмма 2 
«Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования Александровского муниципального округа»
	Бюджет округа, тыс.руб.
	40079,9
	18477
	46,1
	

	
	Краевой бюджет, тыс.руб.
	248185,1
	136376,1
	55,0
	

	
	Федеральный бюджет, тыс.руб.
	38026,3
	20278,2
	53,3
	

	
	Внебюджетные источники, тыс.руб.
	400,0
	0,0
	0
	

	
	Итого, тыс.руб.
	326691,5
	175131,3
	53,6
	

	Подпрограмма 3 
«Развитие системы воспитания и дополнительного образования Александровского муниципального округа»
	Бюджет округа, тыс.руб.
	23072,8
	13999,4
	60,7
	

	
	Краевой бюджет, тыс.руб.
	0,0
	0,0
	
	

	
	Федеральный бюджет, тыс.руб.
	0,0
	0,0
	
	

	
	Внебюджетные источники, тыс.руб.
	0,0
	0,0
	
	

	
	Итого, тыс.руб.
	23072,8
	13999,4
	60,7
	

	Подпрограмма 4
«Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Александровского муниципального округа в каникулярный период»
	Бюджет округа, тыс.руб.
	117,8
	92,7
	78,7
	

	
	Краевой бюджет, тыс.руб.
	7076,3
	2953,3
	41,7
	

	
	Федеральный бюджет, тыс.руб.
	0,0
	0,0
	
	

	
	Внебюджетные источники, тыс.руб.
	0,0
	0,0
	
	

	
	Итого, тыс.руб.
	7194,1
	3046,0
	42,3

	




4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
5. Предложения по корректировке муниципальной программы.
В связи с увеличением финансовых средств в сфере образования, будут подготовлены проекты постановлений по внесению изменений по объемам и источникам финансирования.
6. Прогнозная оценка реализации муниципальной программы.
Программа будет выполнена до конца года не менее чем на 90%.
Ответственный исполнитель:
Начальник управления образования							Е.В. Истомина
(наименование должности)							(расшифровка подписи)
